## Matriz de riesgo SD
Codigo | Responsables | Proceso | AreasTrabajo | AvancePlanificado | AvanceReal | Descripcion | FechaInicio | FechaVencimiento
SD 2187 | Lizama Donoso Andrés A. (AALIZAMA@collahuasi.cl);Melo Miranda Fernando A. (FMELO@collahuasi.cl);Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | Puerto | Planta Filtros | 0 | 0 | Mantención Sementral 310FL002 | 2020-06-10 | 2020-07-22
Note on I2: Vilca Miranda Ricardo E.: se debe ingresar la fecha de termino administrativo de la mantención (13 dias despues de inicio de mantención)

## Tareas
Nombre de tarea | Ponderacion | Asignado a | Actividad | AvancePlanificado | AvanceReal | Descripción | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | Activo | Validada | Comentarios | ID | FREC | DURACIÓN
01 Creacion y difusion Matriz de riesgo SD Mantención | 4.7619 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | A. PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO | 4.7619 | 4.8 |  | 2020-06-10 | 2020-06-12 | Sí | 0 |  | 1 | 40 | 2
02 Revision Aprendizajes (caja 6) mantención anterior | 4.7619 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | A. PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO | 4.7619 | 4.8 |  | 2020-06-10 | 2020-06-12 | Sí | 0 |  | 1 | 40 | 2
03 Generacion de carta gantt base para mantencion | 4.7619 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | A. PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO | 4.7619 | 4.8 |  | 2020-06-08 | 2020-06-12 | Sí | 0 | CARTA TIPO | 1 | 40 | 4
04 Revision de WR para mantencion | 4.7619 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | A. PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO | 4.7619 | 4.8 |  | 2020-06-19 | 2020-06-22 | Sí | 0 |  | 1 | 30 | 3
05 Revision de MST para la mantención | 4.7619 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | A. PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO | 4.7619 | 4.8 |  | 2020-06-19 | 2020-06-22 | Sí | 0 |  | 1 | 30 | 3
06 Revision de Backlog (Ots derivadas del corto plazo para Mantenciones SD) | 0 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | A. PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO | 0 | 0 |  | 2020-06-19 | 2020-06-22 | No | 0 |  | 0 | 30 | 3
07 Recepcion actividades Proyectos (Formulario autorizado) | 0 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | A. PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO | 0 | 0 |  | 2020-06-19 | 2020-06-22 | No | 0 |  | 0 | 30 | 3
08 Recepcion actividades desde WR (Formulario autorizado) | 4.7619 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | A. PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO | 4.7619 | 4.8 |  | 2020-06-20 | 2020-06-22 | Sí | 0 |  | 1 | 30 | 2
09 Creacion de Ots Padres por equipos | 4.7619 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | A. PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO | 4.7619 | 4.8 |  | 2020-06-21 | 2020-06-22 | Sí | 0 |  | 1 | 30 | 1
10 Creacion de Ordenes de trabajo y compromiso en ellipse para los Grupos | 4.7619 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | A. PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO | 4.7619 | 4.8 |  | 2020-07-10 | 2020-07-11 | Sí | 0 |  | 1 | 11 | 1
11 Generar calendario de Hitos Planificacion Mantenimiento | 4.7619 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | A. PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO | 4.7619 | 4.8 |  | 2020-06-21 | 2020-06-22 | Sí | 0 |  | 1 | 30 | 1
12 Preparacion de reportabilidad avances y curva "S" | 4.7619 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | A. PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO | 4.7619 | 0 |  | 2020-07-11 | 2020-07-16 | Sí | 0 |  | 1 | 6 | 5
13 Generar y controlar "Mapa Requerimientos". | 4.7619 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | A. PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO | 4.7619 | 4.8 |  | 2020-06-23 | 2020-06-24 | Sí | 0 |  | 1 | 28 | 1
14 Reunion: Definicion de Actividades de mantencion con involucrados por equipos | 4.7619 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | A. PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO | 4.7619 | 4.8 |  | 2020-06-20 | 2020-06-22 | Sí | 0 |  | 1 | 30 | 2
15 Envio carta gantt en revision preliminar - Rev. A-B-C | 4.7619 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | A. PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO | 4.7619 | 4.8 |  | 2020-06-23 | 2020-06-24 | Sí | 0 |  | 1 | 28 | 1
16 Envio carta gantt revision 0 | 4.7619 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | A. PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO | 4.7619 | 0 |  | 2020-06-21 | 2020-06-22 | Sí | 0 |  | 1 | 30 | 1
17 Reunion N°1 - Presentacion del programa mantencion | 4.7619 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | A. PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO | 4.7619 | 0 |  | 2020-06-21 | 2020-06-22 | Sí | 0 |  | 1 | 30 | 1
18 Caminata de Mantención | 4.7619 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | A. PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO | 4.7619 | 0 |  | 2020-06-21 | 2020-06-22 | Sí | 0 |  | 1 | 30 | 1
19 Envio carta gantt en revision final | 4.7619 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | A. PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO | 4.7619 | 0 |  | 2020-07-06 | 2020-07-07 | Sí | 0 |  | 1 | 15 | 1
20 Reunion N°2 - Presentacion del programa mantencion Final | 4.7619 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | A. PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO | 4.7619 | 0 |  | 2020-07-09 | 2020-07-10 | Sí | 0 |  | 1 | 12 | 1
21 Definicion de ruta critica de actividades del mantenimiento | 4.7619 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | A. PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO | 4.7619 | 0 |  | 2020-07-06 | 2020-07-07 | Sí | 0 |  | 1 | 15 | 1
22 Imprimir Ordenes de Trabajo | 4.7619 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | A. PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO | 4.7619 | 0 |  | 2020-07-13 | 2020-07-15 | Sí | 0 |  | 1 | 7 | 2
23 Retiro de Ots del programa por parte de CMDIC y ESED ejecutantes | 4.7619 | Hurtado Olcay Marcelo S (MSHURTADO@collahuasi.cl) | A. PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO | 4.7619 | 0 |  | 2020-07-09 | 2020-07-10 | Sí | 0 |  | 1 | 12 | 1
01 Revision y confirmacion de actividades programadas - ELECTRICOS | 25 | Hurtado Olcay Marcelo S (MSHURTADO@collahuasi.cl) | B. REVISION Y VALIDACION ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 25 | 25 |  | 2020-06-19 | 2020-06-22 | Sí | 0 |  | 1 | 30 | 3
02 Revision y confirmacion de actividades programadas - DCS | 0 | Hurtado Olcay Marcelo S (MSHURTADO@collahuasi.cl) | B. REVISION Y VALIDACION ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 0 | 0 |  | 2020-06-19 | 2020-06-22 | No | 0 |  | 0 | 30 | 3
03 Revision y confirmacion de actividades programadas - INSTRUMENTACION | 25 | Hurtado Olcay Marcelo S (MSHURTADO@collahuasi.cl) | B. REVISION Y VALIDACION ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 25 | 25 |  | 2020-06-19 | 2020-06-22 | Sí | 0 |  | 1 | 30 | 3
04 Revision y confirmacion de actividades programadas - MECANICOS | 25 | Hurtado Olcay Marcelo S (MSHURTADO@collahuasi.cl) | B. REVISION Y VALIDACION ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 25 | 25 |  | 2020-06-19 | 2020-06-22 | Sí | 0 |  | 1 | 30 | 3
05 Revision y confirmacion de actividades programadas - LUBRICACION | 25 | Hurtado Olcay Marcelo S (MSHURTADO@collahuasi.cl) | B. REVISION Y VALIDACION ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 25 | 25 |  | 2020-06-19 | 2020-06-22 | Sí | 0 |  | 1 | 30 | 3
06 Revision y confirmacion de actividades programadas - PREDICTIVO / CONFIABILIDAD | 0 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | B. REVISION Y VALIDACION ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 0 | 0 |  | 2020-06-19 | 2020-06-22 | No | 0 |  | 0 | 30 | 3
07 Revision y confirmacion de actividades programadas - METALURGIA | 0 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | B. REVISION Y VALIDACION ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 0 | 0 |  | 2020-06-19 | 2020-06-22 | No | 0 |  | 0 | 30 | 3
08 Revision y confirmacion de actividades programadas - PROYECTOS | 0 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | B. REVISION Y VALIDACION ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 0 | 0 |  | 2020-06-19 | 2020-06-22 | No | 0 |  | 0 | 30 | 3
01 Revision de Registros de incidentes SSO, mantenciones anteriores | 9.0909 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | C. GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD | 9.0909 | 9.1 |  | 2020-06-10 | 2020-06-12 | Sí | 0 |  | 1 | 40 | 2
02 Programa de trabajo Seguridad y Salud | 9.0909 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | C. GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD | 9.0909 | 9.1 |  | 2020-06-09 | 2020-06-12 | Sí | 0 |  | 1 | 40 | 3
03 Reunion N°1 - Gestion de Riesgos asociados a la Mantencion | 9.0909 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | C. GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD | 9.0909 | 9.1 |  | 2020-06-21 | 2020-06-22 | Sí | 0 |  | 1 | 30 | 1
04 Reunion N°2 - Gestion de Riesgos asociados a la Mantencion | 9.0909 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | C. GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD | 9.0909 | 0 |  | 2020-07-09 | 2020-07-10 | Sí | 0 |  | 1 | 12 | 1
05 Revision, actualización de diagramas de bloqueo | 9.0909 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | C. GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD | 9.0909 | 0 |  | 2020-07-01 | 2020-07-02 | Sí | 0 |  | 1 | 20 | 1
06 Envio Plan de bloqueo | 9.0909 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | C. GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD | 9.0909 | 0 |  | 2020-07-03 | 2020-07-04 | Sí | 0 |  | 1 | 18 | 1
07 Reunion de Bloqueo | 9.0909 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | C. GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD | 9.0909 | 0 |  | 2020-07-10 | 2020-07-11 | Sí | 0 |  | 1 | 11 | 1
08 Validación de actividades en Matriz de Riesgo y sus controles / ELECTRICOS | 9.0909 | Hurtado Olcay Marcelo S (MSHURTADO@collahuasi.cl) | C. GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD | 9.0909 | 0 |  | 2020-07-09 | 2020-07-10 | Sí | 0 |  | 1 | 12 | 1
09 Validación de actividades en Matriz de Riesgo y sus controles / DCS | 0 | Hurtado Olcay Marcelo S (MSHURTADO@collahuasi.cl) | C. GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD | 0 | 0 |  | 2020-07-05 | 2020-07-06 | No | 0 |  | 0 | 16 | 1
10 Validación de actividades en Matriz de Riesgo y sus controles / INSTRUMENTACION | 9.0909 | Hurtado Olcay Marcelo S (MSHURTADO@collahuasi.cl) | C. GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD | 9.0909 | 0 |  | 2020-07-05 | 2020-07-06 | Sí | 0 |  | 1 | 16 | 1
11 Validación de actividades en Matriz de Riesgo y sus controles / MECANICOS | 9.0909 | Hurtado Olcay Marcelo S (MSHURTADO@collahuasi.cl) | C. GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD | 9.0909 | 0 |  | 2020-07-05 | 2020-07-06 | Sí | 0 |  | 1 | 16 | 1
12 Validación de actividades en Matriz de Riesgo y sus controles / LUBRICACION | 9.0909 | Hurtado Olcay Marcelo S (MSHURTADO@collahuasi.cl) | C. GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD | 9.0909 | 0 |  | 2020-07-05 | 2020-07-06 | Sí | 0 |  | 1 | 16 | 1
13 Validación de actividades en Matriz de Riesgo y sus controles / METALURGIA | 0 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | C. GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD | 0 | 0 |  | 2020-07-01 | 2020-07-02 | No | 0 |  | 0 | 20 | 1
14 Validación de actividades en Matriz de Riesgo y sus controles / OPERACIONES | 0 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | C. GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD | 0 | 0 |  | 2020-07-01 | 2020-07-02 | No | 0 |  | 0 | 20 | 1
01 Plan Gestion de Residuos mantención | 50 | Hurtado Olcay Marcelo S (MSHURTADO@collahuasi.cl) | D. GESTION MEDIO AMBIENTE | 50 | 50 |  | 2020-06-16 | 2020-06-17 | Sí | 0 |  | 1 | 35 | 1
02 Solicitud de contenedor de residuos y layout de ubicación en Planta | 0 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | D. GESTION MEDIO AMBIENTE | 0 | 0 |  | 2020-06-26 | 2020-06-27 | No | 0 |  | 0 | 25 | 1
03 Instalación contenedores residuos según Layout | 0 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | D. GESTION MEDIO AMBIENTE | 0 | 0 |  | 2020-07-16 | 2020-07-17 | No | 0 |  | 0 | 5 | 1
04 Plan de retiro de contenedores residuos | 50 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | D. GESTION MEDIO AMBIENTE | 50 | 0 |  | 2020-07-01 | 2020-07-02 | Sí | 0 |  | 1 | 20 | 1
01 Solicitud dotaciones adicionales | 14.2857 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | E. DOTACIONES DEL MANTENIMIENTO | 14.2857 | 14.3 |  | 2020-06-16 | 2020-06-17 | Sí | 0 |  | 1 | 35 | 1
02 Generacion de distribucion del personal de mantenimiento | 14.2857 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | E. DOTACIONES DEL MANTENIMIENTO | 14.2857 | 0 |  | 2020-07-09 | 2020-07-10 | Sí | 0 |  | 1 | 12 | 1
03 Confirmacion de dotaciones solicitadas | 14.2857 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | E. DOTACIONES DEL MANTENIMIENTO | 14.2857 | 14.3 |  | 2020-06-21 | 2020-06-22 | Sí | 0 |  | 1 | 30 | 1
04 Envio Calendario de turnos y responsables por equipos | 14.2857 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | E. DOTACIONES DEL MANTENIMIENTO | 14.2857 | 0 |  | 2020-07-06 | 2020-07-07 | Sí | 0 |  | 1 | 15 | 1
05 Definición de Responsables del control de trabajos por equipos - MECANICOS | 14.2857 | Hurtado Olcay Marcelo S (MSHURTADO@collahuasi.cl) | E. DOTACIONES DEL MANTENIMIENTO | 14.2857 | 0 |  | 2020-07-06 | 2020-07-07 | Sí | 0 |  | 1 | 15 | 1
06 Definición de Responsables del control de trabajos por equipos - SIAC | 0 | Hurtado Olcay Marcelo S (MSHURTADO@collahuasi.cl) | E. DOTACIONES DEL MANTENIMIENTO | 0 | 0 |  | 2020-07-06 | 2020-07-07 | No | 0 |  | 0 | 15 | 1
07 Definición Responsables control trabajos equipos - CONFIABILIDAD/PREDICTIVO | 14.2857 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | E. DOTACIONES DEL MANTENIMIENTO | 14.2857 | 0 |  | 2020-07-06 | 2020-07-07 | Sí | 0 |  | 1 | 15 | 1
08 Definición de Responsables del control de trabajos por equipos - OPERACIONES | 14.2857 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | E. DOTACIONES DEL MANTENIMIENTO | 14.2857 | 0 |  | 2020-07-06 | 2020-07-07 | Sí | 0 |  | 1 | 15 | 1
01 Solicitud de repuestos a utilizar - Jefes de area | 4.5455 | Hurtado Olcay Marcelo S (MSHURTADO@collahuasi.cl) | F. GESTION DE REPUESTOS Y MATERIALES | 4.5455 | 4.5 |  | 2020-06-10 | 2020-06-12 | Sí | 0 |  | 1 | 40 | 2
02 Validacion de repuestos (Listado) a utilizar - MECANICOS | 4.5455 | Hurtado Olcay Marcelo S (MSHURTADO@collahuasi.cl) | F. GESTION DE REPUESTOS Y MATERIALES | 4.5455 | 4.5 |  | 2020-06-16 | 2020-06-17 | Sí | 0 |  | 1 | 35 | 1
03 Validacion de repuestos (Listado) a utilizar - INSTRUMENTISTA | 4.5455 | Hurtado Olcay Marcelo S (MSHURTADO@collahuasi.cl) | F. GESTION DE REPUESTOS Y MATERIALES | 4.5455 | 4.5 |  | 2020-06-16 | 2020-06-17 | Sí | 0 |  | 1 | 35 | 1
04 Validacion de repuestos (Listado) a utilizar - ELECTRICOS | 4.5455 | Hurtado Olcay Marcelo S (MSHURTADO@collahuasi.cl) | F. GESTION DE REPUESTOS Y MATERIALES | 4.5455 | 4.5 |  | 2020-06-16 | 2020-06-17 | Sí | 0 |  | 1 | 35 | 1
05 Validacion de repuestos (Listado) a utilizar - LUBRICACION | 4.5455 | Hurtado Olcay Marcelo S (MSHURTADO@collahuasi.cl) | F. GESTION DE REPUESTOS Y MATERIALES | 4.5455 | 4.5 |  | 2020-06-16 | 2020-06-17 | Sí | 0 |  | 1 | 35 | 1
06 Validacion de repuestos (Listado) a utilizar - FUNGIBLES | 4.5455 | Hurtado Olcay Marcelo S (MSHURTADO@collahuasi.cl) | F. GESTION DE REPUESTOS Y MATERIALES | 4.5455 | 4.5 |  | 2020-06-16 | 2020-06-17 | Sí | 0 |  | 1 | 35 | 1
07 Solicitud de compra repuestos según carta gantt | 4.5455 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | F. GESTION DE REPUESTOS Y MATERIALES | 4.5455 | 4.5 |  | 2020-06-21 | 2020-06-22 | Sí | 0 |  | 1 | 30 | 1
08 Generar RQ por repuestos con codigo Stock | 4.5455 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | F. GESTION DE REPUESTOS Y MATERIALES | 4.5455 | 4.5 |  | 2020-06-21 | 2020-06-22 | Sí | 0 |  | 1 | 30 | 1
09 Generar PRQ por repuestos cargo directos | 4.5455 | Saravia Ibacache Alain J. (AJSARAVIA@collahuasi.cl) | F. GESTION DE REPUESTOS Y MATERIALES | 4.5455 | 4.5 |  | 2020-06-21 | 2020-06-22 | Sí | 0 |  | 1 | 30 | 1
10 Generar compras de Fungibles e insumos | 4.5455 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | F. GESTION DE REPUESTOS Y MATERIALES | 4.5455 | 4.5 |  | 2020-06-21 | 2020-06-22 | Sí | 0 |  | 1 | 30 | 1
11 Envio Listado de repuestos a bodega con requisiciones (PRQ - RQ) | 4.5455 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | F. GESTION DE REPUESTOS Y MATERIALES | 4.5455 | 4.5 |  | 2020-06-22 | 2020-06-23 | Sí | 0 |  | 1 | 29 | 1
12 Confirmacion Listado Repuestos desde bodega | 4.5455 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | F. GESTION DE REPUESTOS Y MATERIALES | 4.5455 | 0 |  | 2020-06-26 | 2020-06-27 | Sí | 0 |  | 1 | 25 | 1
13 Informe semanal de Status de compra y llegada de repuestos e insumos | 4.5455 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | F. GESTION DE REPUESTOS Y MATERIALES | 4.5455 | 4.5 |  | 2020-05-27 | 2020-06-24 | Sí | 0 |  | 1 | 28 | 28
14 Reunion N°1 con Abastecimiento | 0 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | F. GESTION DE REPUESTOS Y MATERIALES | 0 | 0 |  | 2020-06-27 | 2020-06-28 | No | 0 |  | 0 | 24 | 1
15 Reunion N°2 con Abastecimiento | 0 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | F. GESTION DE REPUESTOS Y MATERIALES | 0 | 0 |  | 2020-07-06 | 2020-07-07 | No | 0 |  | 0 | 15 | 1
16 Gestion de reparacion y /o preparacion de componentes (GSO-Externo) | 0 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | F. GESTION DE REPUESTOS Y MATERIALES | 0 | 0 |  | 2020-06-21 | 2020-06-22 | No | 0 |  | 0 | 30 | 1
17 Definir y enviar Layout de ubicación de repuestos en planta | 4.5455 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | F. GESTION DE REPUESTOS Y MATERIALES | 4.5455 | 0 |  | 2020-07-06 | 2020-07-07 | Sí | 0 |  | 1 | 15 | 1
18 Plan de traslado y entrega de repuestos a Mantenedores | 4.5455 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | F. GESTION DE REPUESTOS Y MATERIALES | 4.5455 | 0 |  | 2020-07-03 | 2020-07-11 | Sí | 0 |  | 1 | 11 | 8
19a Recepcion y revisión de repuestos (validados tecnicamente) - MECANICOS | 4.5455 | Hurtado Olcay Marcelo S (MSHURTADO@collahuasi.cl) | F. GESTION DE REPUESTOS Y MATERIALES | 4.5455 | 0 |  | 2020-07-12 | 2020-07-13 | Sí | 0 |  | 1 | 9 | 1
19b Recepcion y revisión de repuestos (validados tecnicamente) - INSTRUMENTISTA | 4.5455 | Hurtado Olcay Marcelo S (MSHURTADO@collahuasi.cl) | F. GESTION DE REPUESTOS Y MATERIALES | 4.5455 | 0 |  | 2020-07-12 | 2020-07-13 | Sí | 0 |  | 1 | 9 | 1
19c Recepcion y revisión de repuestos (validados tecnicamente) - ELECTRICOS | 4.5455 | Hurtado Olcay Marcelo S (MSHURTADO@collahuasi.cl) | F. GESTION DE REPUESTOS Y MATERIALES | 4.5455 | 0 |  | 2020-07-12 | 2020-07-13 | Sí | 0 |  | 1 | 9 | 1
19d Recepcion y revisión de repuestos (validados tecnicamente) - LUBRICACION | 4.5455 | Hurtado Olcay Marcelo S (MSHURTADO@collahuasi.cl) | F. GESTION DE REPUESTOS Y MATERIALES | 4.5455 | 0 |  | 2020-07-12 | 2020-07-13 | Sí | 0 |  | 1 | 9 | 1
20 Confirmación de ubicación de repuestos en planta según Layout | 4.5455 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | F. GESTION DE REPUESTOS Y MATERIALES | 4.5455 | 0 |  | 2020-07-16 | 2020-07-17 | Sí | 0 |  | 1 | 5 | 1
21 Listado de repuestos y componentes a prueba | 4.5455 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | F. GESTION DE REPUESTOS Y MATERIALES | 4.5455 | 0 |  | 2020-07-11 | 2020-07-12 | Sí | 0 |  | 1 | 10 | 1
22 Informe de Costos de Repuestos Mantencion | 4.5455 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | F. GESTION DE REPUESTOS Y MATERIALES | 4.5455 | 0 |  | 2020-07-16 | 2020-07-17 | Sí | 0 |  | 1 | 5 | 1
01 ReunionN°1(Serv Personal) Solicitud inicial, revision requerimientos, comida y otros | 25 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | G. SERVICIOS AL PERSONAL | 25 | 25 |  | 2020-06-21 | 2020-06-22 | Sí | 0 |  | 1 | 30 | 1
02 Consolidar y enviar solicitud comida a servicio a las personas CMDIC | 25 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | G. SERVICIOS AL PERSONAL | 25 | 25 |  | 2020-06-23 | 2020-06-24 | Sí | 0 |  | 1 | 28 | 1
03 Confirmacion de solicitud por parte servicio a las personas CMDIC | 25 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | G. SERVICIOS AL PERSONAL | 25 | 25 |  | 2020-06-23 | 2020-06-24 | Sí | 0 |  | 1 | 28 | 1
04 Envio solicitudes y requerimientos adicionales (Colaciones, Servicio Cafeteria, etc.) | 25 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | G. SERVICIOS AL PERSONAL | 25 | 0 |  | 2020-07-06 | 2020-07-07 | Sí | 0 |  | 1 | 15 | 1
05 Envio Flujos de personas a casino | 0 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | G. SERVICIOS AL PERSONAL | 0 | 0 |  | 2020-07-10 | 2020-07-11 | No | 0 |  | 0 | 11 | 1
01 Solicitud requerimientos operaciones (Limpieza, correas, Interferencias, energias) | 11.1111 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | H. SERVICIOS DE APOYO Y EQUIPOS | 11.1111 | 0 |  | 2020-07-06 | 2020-07-07 | Sí | 0 |  | 1 | 15 | 1
02 Solicitud equipos apoyo mantencion (Gruas, Horquillas, camiones, generadores, etc) | 11.1111 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | H. SERVICIOS DE APOYO Y EQUIPOS | 11.1111 | 0 |  | 2020-07-01 | 2020-07-02 | Sí | 0 |  | 1 | 20 | 1
03 Solicitud de andamios para ejecución del Mantenimiento | 11.1111 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | H. SERVICIOS DE APOYO Y EQUIPOS | 11.1111 | 0 |  | 2020-07-01 | 2020-07-02 | Sí | 0 |  | 1 | 20 | 1
04 Solicitud apoyo area Predictivo / Confiabilidad | 11.1111 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | H. SERVICIOS DE APOYO Y EQUIPOS | 11.1111 | 0 |  | 2020-06-21 | 2020-06-22 | Sí | 0 |  | 1 | 30 | 1
05 Solicitud apoyo personal Mecanicos correas CMDIC | 0 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | H. SERVICIOS DE APOYO Y EQUIPOS | 0 | 10 |  | 2020-06-21 | 2020-06-22 | No | 0 |  | 0 | 30 | 1
06 Revision y mantención Puentes Gruas | 11.1111 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | H. SERVICIOS DE APOYO Y EQUIPOS | 11.1111 | 0 |  | 2020-07-06 | 2020-07-07 | Sí | 0 |  | 1 | 15 | 1
07 Revision y mantención Ascensores | 0 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | H. SERVICIOS DE APOYO Y EQUIPOS | 0 | 0 |  | 2020-07-06 | 2020-07-07 | No | 0 |  | 0 | 15 | 1
08 Revision Iluminacion edificio en los puntos de mantencion | 11.1111 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | H. SERVICIOS DE APOYO Y EQUIPOS | 11.1111 | 0 |  | 2020-06-26 | 2020-06-27 | Sí | 0 |  | 1 | 25 | 1
09 Verificar instalación de Andamios previo al mantenimiento | 11.1111 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | H. SERVICIOS DE APOYO Y EQUIPOS | 11.1111 | 0 |  | 2020-07-16 | 2020-07-17 | Sí | 0 |  | 1 | 5 | 1
10 Verificar de limpiezas solicitadas previo al mantenimiento | 11.1111 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | H. SERVICIOS DE APOYO Y EQUIPOS | 11.1111 | 0 |  | 2020-07-18 | 2020-07-19 | Sí | 0 |  | 1 | 3 | 1
11 Verificar llegada de equipos de apoyo solicitados | 11.1111 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | H. SERVICIOS DE APOYO Y EQUIPOS | 11.1111 | 0 |  | 2020-07-16 | 2020-07-17 | Sí | 0 |  | 1 | 5 | 1
​01 Induccion tecnica del trabajo (induccion tecnica) - MECANICOS | 25 | Hurtado Olcay Marcelo S (MSHURTADO@collahuasi.cl) | I. GESTION DE PERSONAS | 25 | 0 |  | 2020-07-10 | 2020-07-11 | Sí | 0 |  | 1 | 11 | 1
​02 Induccion tecnica del trabajo (induccion tecnica) - INSTRUMENTACION | 25 | Hurtado Olcay Marcelo S (MSHURTADO@collahuasi.cl) | I. GESTION DE PERSONAS | 25 | 0 |  | 2020-07-10 | 2020-07-11 | Sí | 0 |  | 1 | 11 | 1
​03 Induccion tecnica del trabajo (induccion tecnica) - LUBRICACION | 25 | Hurtado Olcay Marcelo S (MSHURTADO@collahuasi.cl) | I. GESTION DE PERSONAS | 25 | 0 |  | 2020-07-10 | 2020-07-11 | Sí | 0 |  | 1 | 11 | 1
05 Induccion tecnica del trabajo (induccion tecnica) - ELECTRICO | 25 | Hurtado Olcay Marcelo S (MSHURTADO@collahuasi.cl) | I. GESTION DE PERSONAS | 25 | 0 |  | 2020-07-10 | 2020-07-11 | Sí | 0 |  | 1 | 11 | 1
06 Plan Gestion de competencias - MECANICOS | 0 | Hurtado Olcay Marcelo S (MSHURTADO@collahuasi.cl) | I. GESTION DE PERSONAS | 0 | 0 |  | 2020-07-16 | 2020-07-17 | No | 0 |  | 0 | 5 | 1
07 Plan Gestion de competencias - ELECTRICOS | 0 | Hurtado Olcay Marcelo S (MSHURTADO@collahuasi.cl) | I. GESTION DE PERSONAS | 0 | 0 |  | 2020-07-16 | 2020-07-17 | No | 0 |  | 0 | 5 | 1
08 Plan Gestion de competencias - SIAC | 0 | Hurtado Olcay Marcelo S (MSHURTADO@collahuasi.cl) | I. GESTION DE PERSONAS | 0 | 0 |  | 2020-07-16 | 2020-07-17 | No | 0 |  | 0 | 5 | 1
09 Habilitar al personal para ingreso y trabajos en Faena Puerto | 0 | Hurtado Olcay Marcelo S (MSHURTADO@collahuasi.cl) | I. GESTION DE PERSONAS | 0 | 0 |  | 2020-07-16 | 2020-07-17 | No | 0 |  | 0 | 5 | 1
01 Listado de equipos y sus controles de calidad | 12.5 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | J. GESTION Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO | 12.5 | 0 |  | 2020-07-11 | 2020-07-12 | Sí | 0 |  | 1 | 10 | 1
02 Plan de tiempos asociados a pruebas y puesta en marcha (Según listado) | 12.5 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | J. GESTION Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO | 12.5 | 0 |  | 2020-07-16 | 2020-07-17 | Sí | 1 |  | 1 | 5 | 1
03 Generar comité de puesta en marcha Filtro | 0 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | J. GESTION Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO | 0 | 0 |  | 2020-07-06 | 2020-07-07 | No | 2 |  | 0 | 15 | 1
04 Reunion diaria avances mantencion | 12.5 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | J. GESTION Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO | 12.5 | 0 |  | 2020-07-20 | 2020-07-21 | Sí | 3 |  | 1 | 1 | 1
05 Envio reporte de avances de Mantención | 12.5 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | J. GESTION Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO | 12.5 | 0 |  | 2020-07-20 | 2020-07-21 | Sí | 4 |  | 1 | 1 | 1
06 Reporte diario QA/QC | 12.5 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | J. GESTION Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO | 12.5 | 0 |  | 2020-07-20 | 2020-07-21 | Sí | 5 |  | 1 | 1 | 1
07 Validacion de Formularios Postergacion Actividades Mant | 12.5 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | J. GESTION Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO | 12.5 | 0 |  | 2020-07-19 | 2020-07-20 | Sí | 6 |  | 1 | 2 | 1
08 HouseKeeping final del mantenimiento | 12.5 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | J. GESTION Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO | 12.5 | 0 |  | 2020-07-20 | 2020-07-21 | Sí | 7 |  | 1 | 1 | 1
09 Entrega protocolos de QA/QC de equipos en control | 12.5 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | J. GESTION Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO | 12.5 | 0 |  | 2020-07-20 | 2020-07-21 | Sí | 8 |  | 1 | 1 | 1
01 Cumplimiento de Programa | 8.3333 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | K. GESTION CIERRE MANTENIMIENTO | 8.3333 | 0 |  | 2020-07-20 | 2020-07-21 | Sí | 9 |  | 1 | 1 | 1
02 Resumen Aprendizajes (caja 6) CMDIC - ESED | 8.3333 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | K. GESTION CIERRE MANTENIMIENTO | 8.3333 | 0 |  | 2020-07-18 | 2020-07-19 | Sí | 0 |  | 1 | 3 | 1
03 Cierre de OT en Ellipse por parte de empresas ESED | 8.3333 | Hurtado Olcay Marcelo S (MSHURTADO@collahuasi.cl) | K. GESTION CIERRE MANTENIMIENTO | 8.3333 | 0 |  | 2020-07-08 | 2020-07-15 | Sí | 0 |  | 1 | 7 | 7
04 Cierre de OT en Ellipse por parte de CMDIC | 8.3333 | Hurtado Olcay Marcelo S (MSHURTADO@collahuasi.cl) | K. GESTION CIERRE MANTENIMIENTO | 8.3333 | 0 |  | 2020-07-08 | 2020-07-15 | Sí | 0 |  | 1 | 7 | 7
05 Reporte de cierres de Ordenes de trabajo del SD | 8.3333 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | K. GESTION CIERRE MANTENIMIENTO | 8.3333 | 0 |  | 2020-07-16 | 2020-07-17 | Sí | 0 |  | 1 | 5 | 1
06 Backlog post Mantenimiento; (Con Observación de no desarrollo de actividades) | 8.3333 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | K. GESTION CIERRE MANTENIMIENTO | 8.3333 | 0 |  | 2020-07-16 | 2020-07-17 | Sí | 0 |  | 1 | 5 | 1
07 Resumen de actividades Postergadas con formularios | 8.3333 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | K. GESTION CIERRE MANTENIMIENTO | 8.3333 | 0 |  | 2020-07-16 | 2020-07-17 | Sí | 0 |  | 1 | 5 | 1
08 Resumen Incidentes levantados durante el Mantenimiento | 8.3333 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | K. GESTION CIERRE MANTENIMIENTO | 8.3333 | 0 |  | 2020-07-17 | 2020-07-18 | Sí | 0 |  | 1 | 4 | 1
09 Reunion Post Mantención | 8.3333 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | K. GESTION CIERRE MANTENIMIENTO | 8.3333 | 0 |  | 2020-07-20 | 2020-07-21 | Sí | 0 |  | 1 | 1 | 1
10 Gestion de devolucion Repuestos | 8.3333 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | K. GESTION CIERRE MANTENIMIENTO | 8.3333 | 0 |  | 2020-07-12 | 2020-07-17 | Sí | 0 |  | 1 | 5 | 5
11 Informe costos mantencion | 8.3333 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | K. GESTION CIERRE MANTENIMIENTO | 8.3333 | 0 |  | 2020-07-20 | 2020-07-21 | Sí | 0 |  | 1 | 1 | 1
12 Envio Informe de Mantencion cerrada | 8.3333 | Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl) | K. GESTION CIERRE MANTENIMIENTO | 8.3333 | 0 |  | 2020-07-20 | 2020-07-21 | Sí | 0 |  | 1 | 1 | 1
Formulas:
AvancePlanificado = (IF([Fecha de vencimiento]<=TODAY(),1,0))*[Ponderacion]
Fecha de inicio = [Fecha de vencimiento]-[DURACIÓN]
Fecha de vencimiento = 'Matriz de riesgo SD'!$I2-[FREC]
Note on F1: Vilca Miranda Ricardo E.: insertar el porcentaje de avance en forma manual, este no puede ser mayor al planificado
Note on F2: Vilca Miranda Ricardo E.: ingresar el porcentaje real de avance, este no puede ser mayor al planificado
Note on J2: Vilca Miranda Ricardo E.: seleccionar si la tarea aplica, el calculo de ponderación es automatico
Note on F21: Vilca Miranda Ricardo E.:

## Proceso (hidden)
ID | Title | l ids
1 | Chancado y Transporte
2 | Molienda
3 | Chancado Pebbles
4 | Lavado Pebbles
5 | Flotación
6 | Cal y Reactivos
7 | Espesamiento
8 | Tranque
9 | Suministro y Calidad de Aguas
10 | Mineroducto
11 | Puerto
12 | Lixiviación

## Areas (hidden)
ID | Title | l ids
1 | Concentradora Linea 1
2 | Concentradora Linea 2
3 | Concentradora Linea 3
4 | Planta Lavado Pebbles
5 | Planta chancado Pebbles
6 | Planta CAL 1
7 | Planta CAL 2
8 | Planta Xantato
9 | Planta Floculante
10 | Chancado – Area 2 / Fase 2
11 | Chancado – Area 3
12 | Chancado Fase 1
13 | Chancado Fase 2
14 | Flotación
15 | RAM
16 | Mineroducto
17 | Puerto
18 | Planta Molibdeno
19 | Planta Filtros
21 | Area Humeda
22 | Pilas de lixiviación
23 | Area Seca

## Responsables (hidden)
Chars
Alfaro Morgado Leonardo I. (LIALFARO@collahuasi.cl)
Avalos Gabilondo Luis E. (LEAVALOS@collahuasi.cl)
Bugueño Gonzalez Julio A. (JABUGUENO@COLLAHUASI.CL)
Cornejo Sanchez Fernando A. (FACORNEJO@collahuasi.cl)
Donoso Nogales Pedro A. (PADONOSO@collahuasi.cl)
Figueroa Garrido Fabian E. (FEFIGUEROA@collahuasi.cl)
Gomez Araya Freddy Andres (FAGOMEZ@collahuasi.cl)
Isasmendi Merino Javier I. (Javier.isasmendi@collahuasi.cl)
Jara Inostroza Marcelo I. (MIJARA@collahuasi.cl)
Lizama Donoso Andrés A. (AALIZAMA@collahuasi.cl)
Melo Miranda Fernando A. (FMELO@collahuasi.cl)
Meriño Martinez Máximo E. (MEMERINO@collahuasi.cl)
Pelissier Montero Ian S. (ISPELIS@collahuasi.cl)
Romero Carvajal Nelson A. (NAROMERO@collahuasi.cl)
Tapia Flores Juan C. (JCTAPIAF@collahuasi.cl)
Valdes Diaz Felipe A. (FAVALDES@collahuasi.cl)
Valencia Yañez Guillermo G. (GGVALENC.ESED@collahuasi.cl)
Valenzuela Gómez Carlos A. (CAVALENZ@collahuasi.cl)
Varela Gomez Matias I. ()
Veloso Salazar Rene A. (RAVELOSO.ESED@collahuasi.cl)
Alfaro Morgado Leonardo I. (LIALFARO@collahuasi.cl)
Veloso Salazar Rene A. (RAVELOSO.ESED@collahuasi.cl)
Veloso Salazar Rene A. (RAVELOSO.ESED@collahuasi.cl)
Everyone ()
NT AUTHORITY\authenticated users ()
Veloso Salazar Rene A. (RAVELOSO.ESED@collahuasi.cl)
Acuña Venegas Estanislao O. (EOACUNA@collahuasi.cl)
Advis Sobrado Patricio J. (PJADVIS@collahuasi.cl)
Alfaro Morgado Leonardo I. (LIALFARO@collahuasi.cl)
Aravena Q. Eduardo E. (EEARAVEN@collahuasi.cl)
Ardiles Alfaro Arturo A. (AAARDILE@collahuasi.cl)
Arellano Gorigoitia Sergio A. (SAARELLA@collahuasi.cl)
Avalos Gabilondo Luis E. (LEAVALOS@collahuasi.cl)
Barros Campos Christian M. (CMBARROS@collahuasi.cl)
Bolvaran Morales Cristian A. (CABOLVARAN@collahuasi.cl)
Bugueño Aguirre Carlos A. (CABUGUEN@collahuasi.cl)
Cabezas Villablanca Juan C (jccabezas@collahuasi.cl)
Coluccio Fumey Salvador E. (SECOLUCC@collahuasi.cl)
Contreras Monardez Eric (EMCONTRERAS@collahuasi.cl)
Cortes Baygorria Hector A. (hacortes.esed@collahuasi.cl)
Cruz Connell Juan C. (JCCRUZ@collahuasi.cl)
Dragicevic Pizarro Dalibor (DDRAGIC@collahuasi.cl)
Espinoza Robles Juan F. (JFESPINO@collahuasi.cl)
Figueroa Garrido Fabian E. (FEFIGUEROA@collahuasi.cl)
Figueroa Vargas Mario E. (MEFIGUER@collahuasi.cl)
Flores Meléndez Maria P. (MPFLORES@collahuasi.cl)
Fuentes Urquiza Rodrigo A. (RAFUENTE@collahuasi.cl)
Gaete Rodriguez Pablo G. (PGGAETE@collahuasi.cl)
Garrido Quintana Cesar A. (CAGARRID@collahuasi.cl)
Gomez Araya Freddy Andres (FAGOMEZ@collahuasi.cl)
Gomez Hidalgo Juan A. (JAGOMEZH.ESED@collahuasi.cl)
Gonzalez Barraza Sergio A. (SGONZALB@collahuasi.cl)
Guerrero Maluenda Marcos A. (MAGUERRE@collahuasi.cl)
Gutierrez Cabezas Juan L. (JLGUTIER@collahuasi.cl)
Gutierrez Perez Fernanda N. (FNGUTIER@collahuasi.cl)
Hurtado Olcay Marcelo S (MSHURTADO@collahuasi.cl)
Jara Inostroza Marcelo I. (MIJARA@collahuasi.cl)
Jara Riffo Carlos C. (CCJARA@collahuasi.cl)
Karamano Arce Dimitri G (DGKAMARANO@collahuasi.cl)
Lay P. Jose H. (JHLAY@collahuasi.cl)
Lopez Colque Hugo H (hhlopez@collahuasi.cl)
Lucero Germany Pedro C. (pclucero@collahuasi.cl)
Luna Castillo Juan A. (JALUNA@collahuasi.cl)
Marincovich Morales Ivan A. (IAMARINCOV@collahuasi.cl)
Martinez Bahamondes Julio E. (JEMARTIN@COLLAHUASI.CL)
Martinez Contreras Fabian (FMARTIN.ESED@collahuasi.cl)
Mendoza Lira Cristian R. (CRMENDOZA@collahuasi.cl)
Mora Navarrete Nelson F (NFMORA@collahuasi.cl)
Muñoz Contreras Claudio A (camunoz@collahuasi.cl)
Muñoz H. Maximiliano A. (MAMUNOZ@collahuasi.cl)
Oliva Schwartzmann Cristian R. (CROLIVA@collahuasi.cl)
Ortega Araneda Daniel A. (DAORTEGA@collahuasi.cl)
Oyarce Sarmiento Mario R. (MROYARCE@collahuasi.cl)
Palomo Gonzalez Raul J. (RJPALOMOG@collahuasi.cl)
Pelissier Montero Ian S. (ISPELIS@collahuasi.cl)
Perrin C. Mauricio E. (MEPERRIN@collahuasi.cl)
Pizarro Nuñez Lino (lpizarro@collahuasi.cl)
Pizarro Rodriguez Arnaldo R. (ARPIZARR@collahuasi.cl)
Pizarro Villalobos Hector M. (HPIZARR.ESED@collahuasi.cl)
Plaza C. Sergio E. (SEPLAZA@collahuasi.cl)
Poblete Escalona Claudia A. (CAPOBLETE@collahuasi.cl)
Pulgar Cortes Katherinne A. (KAPULGAR@collahuasi.cl)
Ramirez Cuevas Ignacio J. (jiramirez@collahuasi.cl)
Ramirez Flores Sergio E. (SERAMIREZF@collahuasi.cl)
Ramirez N. Luis S. (LSRAMIRE2@collahuasi.cl)
Ramos Chocobar Pablo A. (PRAMOS@collahuasi.cl)
Reyes M. Gonzalo N. (GNREYES@collahuasi.cl)
Riquelme Catalan Carlos E. (CERIQUEL@collahuasi.cl)
Rojas Muñoz Viviana I. (VIROJAS@collahuasi.cl)
Saldia A. Nilson A. (nasaldia@collahuasi.cl)
Sanchez Vargas Miguel A. (MASANCHEZ@collahuasi.cl)
Santibañez Astudillo René A. (RASANTIB@collahuasi.cl)
Saravia Ibacache Alain J. (AJSARAVIA@collahuasi.cl)
Tapia Castillo Renato E. (RETAPIA@collahuasi.cl)
Tapia Godoy Arturo A. (AATAPIA@collahuasi.cl)
Urquiola Arevalo Marcelo F. (MFURQUIOLA@collahuasi.cl)
Valdivia Maggi Nicton (NHVALDIVIA@collahuasi.cl)
Valencia Yañez Guillermo G. (GGVALENC.ESED@collahuasi.cl)
Velez Ponce Juan F. (JFVELEZ@collahuasi.cl)
Veliz Rojas Eduardo E. (EEVELIZ@collahuasi.cl)
Veloso Salazar Rene A. (RAVELOSO.ESED@collahuasi.cl)
Vernal Capetillo Francisco H. (FHVERNAL@collahuasi.cl)
Vivanco Vejar Omar A. (OAVIVANC@collahuasi.cl)
Veloso Salazar Rene A. (RAVELOSO.ESED@collahuasi.cl)

## Actividades
ID | Titulo | Tareas | AvancePlanificado | AvanceReal | Ponderacion | PonderacionActividad
1 | A. PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO | 21 | 100 | 57.6 | 5.76 | 10
2 | B. REVISION Y VALIDACION ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 4 | 100 | 100 | 10 | 10
3 | C. GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD | 11 | 100 | 27.3 | 2.73 | 10
4 | D. GESTION MEDIO AMBIENTE | 2 | 100 | 50 | 5 | 10
5 | E. DOTACIONES DEL MANTENIMIENTO | 7 | 100 | 28.6 | 2.86 | 10
6 | F. GESTION DE REPUESTOS Y MATERIALES | 22 | 100 | 54 | 5.4 | 10
7 | G. SERVICIOS AL PERSONAL | 4 | 100 | 75 | 3.75 | 5
8 | H. SERVICIOS DE APOYO Y EQUIPOS | 9 | 100 | 10 | 1 | 10
9 | I. GESTION DE PERSONAS | 4 | 100 | 0 | 0 | 10
10 | J. GESTION Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO | 8 | 100 | 0 | 0 | 10
11 | K. GESTION CIERRE MANTENIMIENTO | 12 | 100 | 0 | 0 | 5

## Grafico
ID | Titulo | Tareas | AvancePlanificado | AvanceReal | REAL | PonderacionActividad | Planificado
1 | A. PLANIFICACION DEL MANTENIMIENTO | 21 | 100 | 57.6 | 5.76 | 10 | 10
2 | B. REVISION Y VALIDACION ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 4 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10
3 | C. GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD | 11 | 100 | 27.3 | 2.73 | 10 | 10
4 | D. GESTION MEDIO AMBIENTE | 2 | 100 | 50 | 5 | 10 | 10
5 | E. DOTACIONES DEL MANTENIMIENTO | 7 | 100 | 28.6 | 2.86 | 10 | 10
6 | F. GESTION DE REPUESTOS Y MATERIALES | 22 | 100 | 54 | 5.4 | 10 | 10
7 | G. SERVICIOS AL PERSONAL | 5 | 100 | 75 | 3.75 | 5 | 5
8 | H. SERVICIOS DE APOYO Y EQUIPOS | 8 | 100 | 10 | 1 | 10 | 10
9 | I. GESTION DE PERSONAS | 4 | 100 | 0 | 0 | 10 | 10
10 | J. GESTION Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO | 8 | 100 | 0 | 0 | 10 | 10
11 | K. GESTION CIERRE MANTENIMIENTO | 12 | 100 | 0 | 0 | 5 | 5
| SUMA | 104 | 1100 | 402.5 | 36.5 | 100 | 100

## MATRIZ REPUESTOS LUBRICACION
MATRIZ DE REPUESTOS LUBRICACION.
|  |  |  | FAENA : | PUERTO CMDIC GMT1401A
|  |  |  | EQUIPO APL : | FILTROS PUERTO
INICIO DEL MANTENIMIENTO |  |  |  |  | 2022-09-15 | [6 empty] | Real | Esperado a la fecha
Area: |  |  |  |  | Filtrado y Embarque |  |  |  |  | REPUESTOS HIDRAULICOS |  | 0% | 50% | n
Revisado por: |  |  |  | Armando Pizarro/ Pedro Perez | [9 empty] | n
Jefe de Área |  |  |  | Juan Marisio
Equipo |  |  |  | 310FL003 | MANTENCION SEMESTRAL FILTRO PRENSA
Fecha de Hoy |  |  |  | 46163 | 2026-05-21
SD |  |  |  | #REF!
[10 empty] | Cumplimiento del Area |  | 0% | 50% | n
ID | CODIGO | Stock Bodega | Cant. Req. | SALDO STOCK | REPUESTOS | APLICA | Pond | Frec | DeadLine | Avance | Avance Ponderado | Observaciones | Evidencia | Esperado
1 | CODIGO | Stock Bodega | Cant. Req. | SALDO STOCK | REPUESTOS HIDRAULICOS | APLICA | 100% | FREC | DEAD LINE | 0% | 0% | OBSERVACIONES | RQ: | 100%
1.0.1 | 55442 | 6 | 1 | 5 | FILTRO DE VENTILACION | 0 | 0% | 40 | 2022-08-06 | 0% | 0% |  |  | 0%
1.0.2 | 16584 | 6 | 5 | 1 | FILTRO DESECHABLE FS06C | 0 | 0% | 40 | 2022-08-06 | 0% | 0% |  |  | 0%
1.0.3 | 300798 | 5 | 5 | 0 | MANOMETRO PRESION 0-400 BAR | 0 | 0% | 40 | 2022-08-06 | 0% | 0% | SOLICITAR A FERRETERIA |  | 0%
1.0.4 | 300780 | 15 | 5 | 10 | MANOMETRO PRESION 0-60 BAR | 1 | 100% | 40 | 2022-08-06 | 0% | 0% | SOLICITAR A FERRETERIA |  | 100%
1.0.5 | 744049 | 56 | 2 | 54 | MINI LUBER MODEL 125CC | 0 | 0% | 40 | 2022-08-06 | 0% | 0% |  |  | 0%
1.0.7 | 758539 | 0 | 4 | -4 | PORTAFILTRO | 0 | 0% | 40 | 2022-08-06 | 0% | 0% |  |  | 0%
1.0.9 | 395343 | 0 | 1 | -1 | HYDRAULCI HOSE, 1014-20 BLOQUEADO PROCESO OBSOLETO 2012 | 0 | 0% | 40 | 2022-08-06 | 0% | 0% |  |  | 0%
1.0.10 | 395350 | 0 | 1 | -1 | HYDRAULCI HOSE, 1014-20 BLOQUEADO PROCESO OBSOLETO 2012 | 0 | 0% | 40 | 2022-08-06 | 0% | 0% |  |  | 0%
1.0.11 | 395368 | 0 | 1 | -1 | HYDRAULCI HOSE, 720-08 BLOQUEADO PROCESO OBSOLETO 2012 | 0 | 0% | 40 | 2022-08-06 | 0% | 0% |  |  | 0%
1.0.12 | 395376 | 0 | 1 | -1 | HYDRAULCI HOSE, 720-08 BLOQUEADO PROCESO OBSOLETO 2012 | 0 | 0% | 40 | 2022-08-06 | 0% | 0% |  |  | 0%
1.0.13 | 395384 | 0 | 1 | -1 | HYDRAULCI HOSE, 720-08 BLOQUEADO PROCESO OBSOLETO 2012 | 0 | 0% | 40 | 2022-08-06 | 0% | 0% |  |  | 0%
1.0.14 | 128603 | 1 | 1 | 0 | Código Ferreteria CS 000747913 | 1 | 50% | 40 | 2022-08-06 | 0% | 0% |  |  | 50%
1.0.16 | 166801 | 34 | 6 | 28 | LUBRICADOR AUTOMATICO 150 GRS | 1 | 50% | 40 | 2022-08-06 | 0% | 0% |  |  | 50%
1.0.20 | 657148 | 0 | 4 | -4 | Mobil SHC 632 | 3 | 0% | 42 | 2022-08-04 | 0% | 0% | CUANDO HAY CAMBIO DE ACEITE SOLICITAR 4 |  | 0%
1.0.6 | 73700 | 2 | 0 | 2 | BOMBA ALTA PRESION | 0 | 0% | 40 | 2022-08-06 | 0% | 0% |  |  | 0%
| 537746 |  |  |  | FILTRO RESPIRADERO SILICA GEL
Formulas:
DeadLine = '[3]MATRIZ REPUESTOS ELEC. INSTRU.'!$G7-[Frec]
DeadLine = G7-[Frec]
n = (IF([DeadLine]<=TODAY(),1,0))*[Pond]
Note on C32: Vilca Miranda Ricardo E.: celdas en color esmeralda ductos de acero inoxidable
Note on H32: Vilca Miranda Ricardo E.: seleccionar si repuesto aplica ingresat¿r valor 1, el calculo de ponderación es automatico
Note on L32: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno

## Matriz Rep. Mec.
MATRIZ DE REPUESTOS Y INSUMES MECÁNICOS
|  |  |  | FAENA : | PUERTO CMDIC GMT1401A
|  |  |  | EQUIPO APL : | FILTROS PUERTO
INICIO DEL MANTENIMIENTO |  |  |  |  | 2020-07-09 | [6 empty] | Real | Esperado a la fecha
Area: |  |  |  |  | Filtrado y Embarque |  |  |  |  | REPUESTOS MECÁNICOS |  | 5.419% | 19.49% | n
Revisado por: |  |  |  | Armando Pizarro/ Pedro Perez | [5 empty] | HERRAMIENTAS |  | 0% | 20% | n
Jefe de Área |  |  |  | Juan Marisio | [5 empty] | INSTRUMENTO Y EQUIPO |  | 0% | 20% | n
Equipo |  |  |  | 310FL003 | 310FL00X |  |  |  |  | MATERIALES GENERALES |  | 0% | 20% | n
Fecha de Hoy |  |  |  | 46163 | 2026-05-21 |  |  |  |  | EPP |  | 0% | 20% | n
SD |  |  |  | #REF! | SD 2187
[10 empty] | Cumplimiento del Area |  | 5.419% | 99.49% | n
ID | CODIGO | Stock Bodega | Cant. Req. | SALDO STOCK | REPUESTOS MECÁNICOS | APLICA | Pond | Frec | DeadLine | Avance | Avance Ponderado | Observaciones | Evidencia | Esperado
1 | CODIGO | Stock Bodega | Cant. Req. | SALDO STOCK | LINEA AIRE MEMBRANA | APLICA | 100% | FREC | DEAD LINE | 30% | 30% | OBSERVACIONES | RQ: | 100%
1.0.1 | 746231 | 4 | 1 | 3 | CAÑERIA CON BRIDAS (CABEZAL FIJO) | 1 | 8.333% | 40 | 2020-05-30 | 30% | 2.5% | SE GENERA RQ CON 95 ITEM | A64881 | 8.333%
1.0.2 | 746218 | 4 | 1 | 3 | CAÑERIA CON BRIDAS (CUELLO CISNE) | 1 | 8.333% | 40 | 2020-05-30 | 30% | 2.5% |  |  | 8.333%
1.0.3 | 746232 | 8 | 1 | 7 | CAÑERIA CON BRIDAS (FLAUTA) | 1 | 8.333% | 40 | 2020-05-30 | 30% | 2.5% |  |  | 8.333%
1.0.4 | 123216 | 16 | 1 | 15 | VALVULA RETENCION (NO REPARABLE J. T.) | 1 | 8.333% | 40 | 2020-05-30 | 30% | 2.5% |  |  | 8.333%
1.0.5 | 88948 | 47 | 1 | 46 | VALVULA CHECK | 1 | 8.333% | 40 | 2020-05-30 | 30% | 2.5% |  |  | 8.333%
1.0.6 | 123224 | 28 | 2 | 26 | JUNTA EXPANSION 2" ANSI 150 LBS | 1 | 8.333% | 40 | 2020-05-30 | 30% | 2.5% |  |  | 8.333%
1.0.7 | 114330 | 28 | 2 | 26 | VALVULA V7 / V10/070-120 DN50/PN V10 | 1 | 8.333% | 40 | 2020-05-30 | 30% | 2.5% |  |  | 8.333%
1.0.8 | 746233 | 10 | 2 | 8 | CAÑERIA CON BRIDAS(top blow) | 1 | 8.333% | 40 | 2020-05-30 | 30% | 2.5% |  |  | 8.333%
1.0.9 | 448068 | 11 | 1 | 10 | VALVULA REGULADORA DE PRESION | 1 | 8.333% | 40 | 2020-05-30 | 30% | 2.5% |  |  | 8.333%
1.0.10 | 746234 | 5 | 1 | 4 | CAÑERIA CON BRIDAS | 1 | 8.333% | 40 | 2020-05-30 | 30% | 2.5% |  |  | 8.333%
1.0.11 | 155762 | 21 | 1 | 20 | VALVULA DN 50/PN10 (VV manual) | 1 | 8.333% | 40 | 2020-05-30 | 30% | 2.5% |  |  | 8.333%
1.0.12 | 746235 | 4 | 1 | 3 | CAÑERIA BRIDAS | 1 | 8.333% | 40 | 2020-05-30 | 30% | 2.5% |  |  | 8.333%
1.1 | CODIGO | Stock Bodega | Cant. Req. | EXISTENCIA | LINEA SOPLADO SUPERIOR | APLICA | 100% | FREC | DEAD LINE | 30% | 30% | OBSERVACIONES | RQ: | 100%
1.1.1 | 123224 | 28 | 2 | 26 | JUNTA EXPANSION 2" ANSI 150 LBS | 1 | 4.545% | 40 | 2020-05-30 | 30% | 1.364% |  |  | 4.545%
1.1.2 | 746221 | 10 | 2 | 8 | CAÑERIA CON BRIDAS | 1 | 4.545% | 40 | 2020-05-30 | 30% | 1.364% |  |  | 4.545%
1.1.3 | 155762 | 21 | 2 | 19 | VALVULA DN 50/PN10 (VV manual) | 1 | 4.545% | 40 | 2020-05-30 | 30% | 1.364% |  |  | 4.545%
1.1.4 | 746222 | 6 | 1 | 5 | CAÑERIA CON BRIDAS | 1 | 4.545% | 40 | 2020-05-30 | 30% | 1.364% |  |  | 4.545%
1.1.5 | 746225 | 10 | 2 | 8 | CAÑERIA CON BRIDAS | 1 | 4.545% | 40 | 2020-05-30 | 30% | 1.364% |  |  | 4.545%
1.1.6 | 448068 | 11 | 1 | 10 | VALVULA REGULADORA DE PRESION | 1 | 4.545% | 40 | 2020-05-30 | 30% | 1.364% |  |  | 4.545%
1.1.7 | 155903 | 8 | 2 | 6 | VALVULA DN50/PN16, RS-50/050-100 V6-V8 | 1 | 4.545% | 40 | 2020-05-30 | 30% | 1.364% |  |  | 4.545%
1.1.8 | 6965 | 78 | 2 | 76 | MANOMETRO; MANOMETRO 2-1/2"DIAL 0-200 PSI 1/4" NPT | 1 | 4.545% | 40 | 2020-05-30 | 30% | 1.364% |  |  | 4.545%
1.1.9 | 155937 | 10 | 2 | 8 | CAÑERIA CON BRIDAS | 1 | 4.545% | 40 | 2020-05-30 | 30% | 1.364% |  |  | 4.545%
1.1.15 | 746224 | 4 | 1 | 3 | DUCTO AIRE (2" cabezal movil) | 1 | 4.545% | 40 | 2020-05-30 | 30% | 1.364% |  |  | 4.545%
| 155762 | 21 |  |  | ´valvula mariposa 2"
1.1.16 | 155853 | 8 | 2 | 6 | ACOPLAMIENTO TUBO 2" | 1 | 4.545% | 40 | 2020-05-30 | 30% | 1.364% |  |  | 4.545%
1.1.17 | 155861 | 24 | 2 | 22 | ACOPLAMIENTO DE CAÑERIA RACOR DN50 (punta milano 2") | 1 | 4.545% | 40 | 2020-05-30 | 30% | 1.364% |  |  | 4.545%
1.1.18 | 158147 | 114 | 17 | 97 | ABRAZADERA SIN FIN 3" | 1 | 4.545% | 40 | 2020-05-30 | 30% | 1.364% |  |  | 4.545%
1.1.19 | 158154 | 34 | 4 | 30 | ABRAZADERA DE ALTA PRESION (HOSE CLAMP 2064.056065) | 1 | 4.545% | 40 | 2020-05-30 | 30% | 1.364% |  |  | 4.545%
1.1.20 | 88831 | 9 | 1 | 8 | MANGUERA (SOPLADO 2") | 1 | 4.545% | 40 | 2020-05-30 | 30% | 1.364% |  |  | 4.545%
1.1.21 | 746223 | 2 | 1 | 1 | CAÑERIA CON BRIDAS(CODO) | 1 | 4.545% | 40 | 2020-05-30 | 30% | 1.364% |  |  | 4.545%
1.1.22 | 746219 | 4 | 1 | 3 | CAÑERIA CÓNICO. | 1 | 4.545% | 40 | 2020-05-30 | 30% | 1.364% |  |  | 4.545%
1.1.23 | 123216 | 16 | 1 | 15 | VALVULA RETENCION (NO REPARABLE J. T.) | 1 | 4.545% | 40 | 2020-05-30 | 30% | 1.364% |  |  | 4.545%
1.1.24 | 559385 | 3 | 2 | 1 | DUCTO BRIDAS 6" | 1 | 4.545% | 40 | 2020-05-30 | 30% | 1.364% |  |  | 4.545%
1.1.25 | 746220 | 4 | 1 | 3 | CAÑERIA CON BRIDAS (carrete corto) | 1 | 4.545% | 40 | 2020-05-30 | 30% | 1.364% |  |  | 4.545%
1.1.26 | 325316 | 1 | 1 | 0 | FORRO DEGASTE FILTRO 6" | 1 | 4.545% | 40 | 2020-05-30 | 30% | 1.364% |  |  | 4.545%
1.1.27 | 177899 | 2563 | 10 | 2553 | CABLE; CABLE ACERO PLASTIFICADO 3/16" (mts) | 1 | 4.545% | 40 | 2020-05-30 | 30% | 1.364% |  |  | 4.545%
1.2 | CODIGO | Stock Bodega | Cant. Req. | EXISTENCIA | ACCIONAMIENTO COMPUERTA | APLICA | 100% | FREC | DEAD LINE | 30% | 30% | OBSERVACIONES | RQ: | 100%
1.2.1 | 271460 | 4 | 2 | 2 | EJE LADO AUXILIAR COMPUERTA FILTRO CORTO | 1 | 5.556% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 1.667% |  |  | 5.556%
1.2.2 | 648717 | 9 | 2 | 7 | EJE HEXAGONAL LADO ACCIONAMIENTO | 1 | 5.556% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 1.667% |  |  | 5.556%
1.2.3 | 287151 | 20 | 2 | 18 | SOPORTE RODAMIENTO | 1 | 5.556% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 1.667% |  |  | 5.556%
1.2.4 | 274605 | 7 | 4 | 3 | RODAMIENTO BOLAS | 1 | 5.556% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 1.667% |  |  | 5.556%
1.2.5 | 287169 | 30 | 4 | 26 | MANGUITO FIJACION - CASQUILLO RODAMIENTO COMPUERTA FILTRO | 1 | 5.556% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 1.667% |  |  | 5.556%
1.2.6 | 274613 | 24 | 4 | 20 | ANILLO GUIA FRB 125/200 | 1 | 5.556% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 1.667% |  |  | 5.556%
1.2.7 | 274621 | 9 | 2 | 7 | CASQUILLO ETP-100/125 - MANGUITO COMPUERTA FILTRO | 1 | 5.556% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 1.667% |  |  | 5.556%
1.2.8 | 271478 | 11 | 2 | 9 | PALANCA MOVIMIENTO COMPUERTA FILTRO | 1 | 5.556% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 1.667% |  |  | 5.556%
1.2.9 | 395137 | 9 | 2 | 7 | SHAFT PASADOR COMPUERTA ITEM 09 PLANO SA249981 | 1 | 5.556% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 1.667% |  |  | 5.556%
1.2.10 | 73684 | 15 | 2 | 13 | CILINDRO HIDRAULICO COMPUERTAS FILTROS | 1 | 5.556% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 1.667% |  |  | 5.556%
1.2.11 | 271411 | 7 | 1 | 6 | SOPORTE EJE INFERIOR CILINDRO HIDRAULICO | 1 | 5.556% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 1.667% |  |  | 5.556%
1.2.12 | 274597 | 18 | 2 | 16 | SOPORTE RODAMIENTO | 1 | 5.556% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 1.667% |  |  | 5.556%
1.2.13 | 306035 | 9 | 4 | 5 | ROTULA ACERO SKF PARA CILINDRO COMPUERTA | 1 | 5.556% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 1.667% |  |  | 5.556%
1.2.14 | 271452 | 10 | 2 | 8 | TAPA EJE COMPUERTA FILTROS | 1 | 5.556% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 1.667% |  |  | 5.556%
1.2.15 | 395129 | 12 | 2 | 10 | SHAFT PASADOR COMPUERTA ITEM 08 PLANO SA249981 | 1 | 5.556% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 1.667% |  |  | 5.556%
1.2.16 | 274639 | 16 | 4 | 12 | ANILLO V 100S | 1 | 5.556% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 1.667% |  |  | 5.556%
1.2.17 | 140707 | 10 | 2 | 8 | BURLETE; BURLETE SELLO LATERAL M1 | 1 | 5.556% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 1.667% |  |  | 5.556%
1.2.18 | 140715 | 16 | 2 | 14 | BURLETE; BURLETE SELLO LATERAL M2 | 1 | 5.556% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 1.667% |  |  | 5.556%
1.3 | CODIGO | Stock Bodega | Cant. Req. | EXISTENCIA | ALIMENTACION | APLICA | 85.71% | FREC | DEAD LINE | 22.5% | 25.71% | OBSERVACIONES | RQ: | 85.71%
1.3.1 | 325316 | 1 | 1 | 0 | FORRO DEGASTE ALIMENTACION FILTRO 6" | 1 | 14.29% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 4.286% |  |  | 14.29%
1.3.2 | 176123 | 14 | 3 | 11 | JUNTA EXPANSION ERFLEX 6" (ANCHA) | 1 | 14.29% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 4.286% |  |  | 14.29%
1.3.3 | 746217 | 23 | 4 | 19 | CAÑERIA CON BRIDAS (CARRETILLA) | 1 | 14.29% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 4.286% |  |  | 14.29%
1.3.4 | 746197 | 0 | 1 | -1 | VALVULA CERAMICA ALIMENTACION FILTROS (V1 - V4) | 1 | 14.29% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 4.286% |  |  | 14.29%
1.3.5 | 746510 |  |  | #VALUE! | VALVULA CERAMICA ALIMENTACION FILTROS (V1 - V4) reparada
1.3.6 | 746199 |  |  | #VALUE! | CUERPO VÁLVULA BOLA 6"
1.3.7 | 527432 |  |  | #VALUE! | VALVULA PINCH DE 6" REPARADA
1.3.8 | 88864 | 18 | 2 | 16 | VALVULA PINCH DE 6" NUEVA | 1
1.3.9 | 337113 | 6 | 1 | 5 | VALVULA CUCHILLO KGD10" (NUEVA) | 1 | 14.29% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 4.286% |  |  | 14.29%
1.3.10 | 439661 | 0 | 1 | -1 | VALVULA CUCHILLO 10" (REPARADA) | 0 | 0% | 30 | 2020-06-09 | 0% | 0% | NO SE UTILIZA |  | 0%
1.3.11 | 339911 | 7 | 2 | 5 | MANGA GOMA NATURA Kgd10 (ELASTOMERO) | 0 | 0% | 30 | 2020-06-09 | 0% | 0% | NO SE UTILIZA |  | 0%
1.3.12 | 746226 | 6 | 1 | 5 | DUCTO ALIMENTACION FL1-2-3. | 1 | 14.29% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 4.286% |  |  | 14.29%
1.3.13 | 474973 | 3 | 1 | 2 | DUCTO ALIMENTACION FL004 | 0 | 0% | 30 | 2020-06-09 | 0% | 0% |  |  | 0%
1.3.14 | 474981 | 4 | 1 | 3 | DUCTO ALIMENTACION Fl005 | 0 | 0% | 30 | 2020-06-09 | 0% | 0% |  |  | 0%
1.4 | CODIGO | Stock Bodega | Cant. Req. | EXISTENCIA | SALIDA AGUA FILTRADA 4" | APLICA | 100% | FREC | DEAD LINE | 30% | 30% | OBSERVACIONES | RQ: | 100%
1.4.1 | 746228 | 5 | 1 | 4 | CAÑERIA DE SALIDA DE FILTRADO | 1 | 25% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 7.5% |  |  | 25%
1.4.2 | 746227 | 5 | 1 | 4 | CAÑERIA DE SALIDA DE FILTRADO | 1 | 25% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 7.5% |  |  | 25%
1.4.3 | 746229 | 5 | 1 | 4 | CAÑERIA DE SALIDA DE FILTRADO | 1 | 25% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 7.5% |  |  | 25%
1.4.4 | 746230 | 5 | 1 | 4 | CAÑERIA DE SALIDA DE FILTRADO | 1 | 25% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 7.5% |  |  | 25%
1.5 | CODIGO | Stock Bodega | Cant. Req. | EXISTENCIA | SALIDA AGUA FILTRADA 6" | APLICA | 100% | FREC | DEAD LINE | 30% | 30% | OBSERVACIONES | RQ: | 100%
1.5.1 | 746240 | 7 | 1 | 6 | CAÑERIA DE SALIDA DE FILTRADO | 1 | 12.5% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 3.75% |  |  | 12.5%
1.5.2 | 746241 | 3 | 1 | 2 | CAÑERIA DE SALIDA DE FILTRADO | 1 | 12.5% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 3.75% |  |  | 12.5%
1.5.3 | 746242 | 4 | 1 | 3 | CAÑERIA DE SALIDA DE FILTRADO | 1 | 12.5% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 3.75% |  |  | 12.5%
1.5.4 | 155671 | 7 | 1 | 6 | MANGUERA GOMA 1450 mm | 1 | 12.5% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 3.75% |  |  | 12.5%
1.5.5 | 155663 | 12 | 2 | 10 | ACOPLAMIENTO MANGUERA TRELLEX 11190 (VULCOLEX 6") | 1 | 12.5% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 3.75% |  |  | 12.5%
1.5.6 | 49973 | 0 | 2 | -2 | CONO SELLO VULCOLEX (6") | 1 | 12.5% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 3.75% |  |  | 12.5%
1.5.7 | 88799 | 24 | 2 | 22 | JUNTA EXPANSION DN 150 (DELGADA) | 1 | 12.5% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 3.75% |  |  | 12.5%
1.5.8 | 155655 | 17 | 1 | 16 | VÁLVULA DN150/PN16 RS-150/090-100 (6") CON ACTUADOR | 1 | 12.5% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 3.75% |  |  | 12.5%
1.6 | CODIGO | Stock Bodega | Cant. Req. | EXISTENCIA | AIRE DE SECADO 6" | APLICA | 100% | FREC | DEAD LINE | 21.43% | 30% | OBSERVACIONES | RQ: | 100%
1.6.1 | 130732 |  | 1 | #VALUE! | VALVULA MARIPOSA MANUAL DN150 | 0 | 0% | 30 | 2020-06-09 | 0% | 0% | NO SE CAMBIA, PLANTA DETENIDA |  | 0%
1.6.2 | 746237 | 4 | 1 | 3 | CAÑERIA CONICO | 0 | 0% | 30 | 2020-06-09 | 0% | 0% | NO SE OCUPA DEBE DETENER TODA LA PLANTA PARA CAMBIO |  | 0%
1.6.3 | 746236 | 5 | 1 | 4 | CAÑERIA ENTRADA AIRE | 1 | 20% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 6% |  |  | 20%
1.6.4 | 155655 | 17 | 1 | 16 | VÁLVULA DN150/PN16 RS-150/090-100 (6") CON ACTUADOR | 1 | 20% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 6% |  |  | 20%
1.6.5 | 746216 | 6 | 1 | 5 | CAÑERIA DE ENTRADA DE AIRE | 1 | 20% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 6% |  |  | 20%
1.6.6 | 88799 | 24 | 2 | 22 | JUNTA EXPANSION DN 150 (DELGADA) | 1 | 20% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 6% |  |  | 20%
1.6.7 | 746243 | 5 | 1 | 4 | CAÑERIA DE ENTRADA DE AIRE | 1 | 20% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 6% |  |  | 20%
1.7 | CODIGO | Stock Bodega | Cant. Req. | EXISTENCIA | MANIFOLD AGUA LAVADO TELAS | APLICA | 100% | FREC | DEAD LINE | 30% | 30% | OBSERVACIONES | RQ: | 100%
1.7.1 | 155598 | 11 | 1 | 10 | VALVULA DN200/PN16 (V9) | 1 | 20% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 6% |  |  | 20%
1.7.2 | 130799 | 7 | 1 | 6 | VALVULA MARIPOSA MANUAL DN200 8" | 1 | 20% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 6% |  |  | 20%
1.7.3 | 155606 | 245 | 50 | 195 | MANGUERA DN20/PN10 LAVADO TELA | 1 | 20% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 6% |  |  | 20%
1.7.4 | 394932 | 570 | 100 | 470 | HOSE CLAMP (abrasadera de alta presión de 1") | 1 | 20% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 6% |  |  | 20%
1.7.5 | 151571 | 217 | 50 | 167 | CAÑERIA LAVADO TELA FILTRO (PORTA TELA) | 1 | 20% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 6% |  |  | 20%
1.8 | CODIGO | Stock Bodega | Cant. Req. | EXISTENCIA | PLACAS TELAS | APLICA | 100% | FREC | DEAD LINE | 6.667% | 8.571% | OBSERVACIONES | RQ: | 100%
1.8.1 | 460154 | 68 | 25 | 43 | PLACA FILTRANTE REPARADA | 0 | 0% | 7 | 2020-07-02 | 0% | 0% |  |  | 0%
1.8.2 | 460170 | 63 | 25 | 38 | PLACA MEMBRANA REPARADA | 0 | 0% | 7 | 2020-07-02 | 0% | 0% |  |  | 0%
1.8.3 |  | 145 | 25 | 120 | PLACA FILTRANTE ENSAMBLADA (COMPLETA NUEVA) | 1 | 14.29% | 7 | 2020-07-02 | 0% | 0% |  |  | 14.29%
1.8.4 | 123109 | 177 | 25 | 152 | PLACA MEMBRANA ENSAMBLADA (COMPLETA NUEVA) | 1 | 14.29% | 7 | 2020-07-02 | 0% | 0% |  |  | 14.29%
1.8.5 | 320507 | 5 | 1 | 4 | PLACA FILTRO CABEZAL PRENSA FIJO | 1 | 14.29% | 7 | 2020-07-02 | 0% | 0% |  |  | 14.29%
1.8.6 | 320515 | 4 | 1 | 3 | PLACA FILTRO CABEZAL PRENSA MOVIL | 1 | 14.29% | 7 | 2020-07-02 | 0% | 0% | Codigo fusionado |  | 14.29%
1.8.7 | 576504 | 0 | - | #VALUE! | PLACA FILTRO CABEZAL PRENSA FIJO REPARADA
1.8.8 | 576512 | 0 | - | #VALUE! | PLACA FILTRO CABEZAL PRENSA MOVIL REPARADA
| 123117 |  | 1 |  | SELLO CUELLO(PLACA MADRE)
| 123125 |  | 2 |  | SELLO SALIDA AGUA(PLACA MADRE)
| 123133 |  | 2 |  | SELLO ENTRADA AIRE(PLACA MADRE)
| 123141 |  | 1 |  | SELLO SALIDA DE AIRE(PLACA MADRE)
1.8.9 | 73577 | 1380 | 100 | 1280 | CUELLO; CUELLO TELAS FILTROS PRENSA; | 1 | 14.29% | 7 | 2020-07-02 | 30% | 4.286% |  |  | 14.29%
1.8.10 | 339093 |  |  | #VALUE! | PORTATELAS ACERO CARBONO
1.8.11 | 151571 | 217 | 50 | 167 | PORTATELAS ACERO INOXIDABLE
| 759859 |  |  |  | TELAS PRE ARMADAS
1.8.12 | 73569 | 0 | 120 | -120 | TELAS FILTRANTES | 1 | 14.29% | 7 | 2020-07-02 | 0% | 0% |  |  | 14.29%
1.8.13 | 551341 | 0 | 150 | -150 | AMARRAS PLASTICAS | 1 | 14.29% | 7 | 2020-07-02 | 30% | 4.286% |  |  | 14.29%
1.9 | CODIGO | Stock Bodega | Cant. Req. | EXISTENCIA | CABEZAL FIJO, MOVIL Y RUEDAS | APLICA | 88.89% | FREC | DEAD LINE | 33.75% | 26.67% | OBSERVACIONES | RQ: | 88.89%
1.9.1 | 747190 | 13 | 2 | 11 | RUEDA CABEZAL REMOVIBLE | 0 | 0% | 30 | 2020-06-09 | 100% | 0% |  |  | 0%
1.9.2 | 747189 | 11 | 2 | 9 | RUEDA CABEZAL FIJO | 1 | 5.556% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 1.667% |  |  | 5.556%
1.9.3 | 686485 | 13 | 2 | 11 | PROTECCION HORQUILLA CABEZAL | 1 | 5.556% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 1.667% |  |  | 5.556%
1.9.4 | 166835 | 21 | 4 | 17 | ANILLO SEGURO 45MMX1.75MM (SEEGER) | 0 | 0% | 30 | 2020-06-09 | 100% | 0% |  |  | 0%
1.9.5 | 306779 | 5 | 4 | 1 | SOPORTE HORQUILLA | 1 | 5.556% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 1.667% |  |  | 5.556%
1.9.6 | 321125 | 28 | 4 | 24 | AMORTIGUADOR NOVIBRA SAW 300B | 1 | 5.556% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 1.667% |  |  | 5.556%
1.9.7 | 275123 | 11 | 2 | 9 | TENSOR TORNILLO | 1 | 5.556% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 1.667% |  |  | 5.556%
1.9.8 | 469684 | 19 | 4 | 15 | FUELLE PROTECTOR CILINDRO HIDRAULICO | 0 | 0% | 30 | 2020-06-09 | 100% | 0% |  |  | 0%
1.9.9 | 271023 | 12 | 2 | 10 | SOPORTE; SOPORTE ESLABON PLACA | 1 | 5.556% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 1.667% |  |  | 5.556%
| 271015 | 24 | 2 | 22 | PASADOR SOPORTE; SOPORTE ESLABON PLACA
1.9.10 | 355107 | 6 | 2 | 4 | OREJETAS DE ESLABON (LARGA)ESLABON GUIA | 2 | 0% | 31 | 2020-06-08 | 30% | 0% |  |  | 0%
1.9.11 | 394213 | 237 | 40 | 197 | ARANDELA ISO 7090-21-200HV/BRFB (M20 de bastidor) | 1 | 5.556% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 1.667% |  |  | 5.556%
1.9.13 | 355115 | 5 | 2 | 3 | OREJETA ESLABON | 1 | 5.556% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 1.667% |  |  | 5.556%
1.9.14 | 394601 | 16 | 8 | 8 | BUJE UNION HORQUILLA Y SOPORTE | 1 | 5.556% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 1.667% |  |  | 5.556%
1.9.15 | 175190 | 6 | 4 | 2 | EJE PASADOR | 0 | 0% | 30 | 2020-06-09 | 0% | 0% | SOLO CAMBIO CILINDRO |  | 0%
1.9.16 | 175208 | 4 | 2 | 2 | MANGUITO ROTULA | 0 | 0% | 30 | 2020-06-09 | 0% | 0% |  |  | 0%
| 513713 |  |  |  | LAINAS CILINDROS
1.9.17 | 73676 | 2 | 1 | 1 | CILINDRO HIDRAULICO | 0 | 0% | 30 | 2020-06-09 | 0% | 0% |  |  | 0%
1.9.18 | 358580 | 7 | 2 | 5 | SOPORTE APOYO CILINDRO | 1 | 5.556% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 1.667% |  |  | 5.556%
1.9.19 | 358572 | 7 | 2 | 5 | CONSOLA SOPORTE CILINDRO | 1 | 5.556% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 1.667% |  |  | 5.556%
1.9.20 | 88930 | 1954 | 200 | 1754 | ESLABON | 1 | 5.556% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 1.667% |  |  | 5.556%
1.9.21 | 73635 | 28 | 4 | 24 | VIBRADOR ABSORVER | 1 | 5.556% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 1.667% |  |  | 5.556%
1.9.22 | 88823 | 1 | 4 | -3 | VIBRADOR; MOTOR VIBRADOR 475W 1500RPM 50/3HZ 230V. | 1 | 5.556% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 1.667% |  |  | 5.556%
1.9.23 | 394619 | 18 | 8 | 10 | PLACA CUBIERTA (BUJE DE SOPORTE HORQUILLA) | 1 | 5.556% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 1.667% |  |  | 5.556%
1.9.24 | 560391 | 0 | 6 | -6 | COMPUESTO EPOXICO DE ALTO FRAGUADO (Combo wear) | 0 | 0% | 30 | 2020-06-09 | 0% | 0% |  |  | 0%
| 446971 |  |  |  | ACOPLAMIENTO BOMBA BAJA PRESIÓN(machon)
| 55426 |  |  |  | ACOPLAMIENTO DE EJE
| 155002 |  |  |  | CORREA 3VX710 (CORREA FEEDER)
1.9.25 | 88849 | 1770 | 200 | 1570 | PASADOR(chaveta) | 1 | 5.556% | 30 | 2020-06-09 | 30% | 1.667% |  |  | 5.556%
2 | CODIGO | Stock Bodega | Cant. Req. | EXISTENCIA | HERRAMIENTAS | APLICA | 100% | FREC | DEADLINE | 0% | 0% | OBSERVACIONES | EVIDENCIA | 100%
2.0.1 | HERR. | 2 | 1 | 1 | LLAVE DE TORQUE CUADRANTE 3/4 | 1 | 4% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 4%
2.0.2 | HERR. | 4 | 2 | 2 | LAVE STILSON 35" | 1 | 4% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 4%
2.0.3 | HERR. | 3 | 2 | 1 | LLEVE STILSON 24" | 1 | 4% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 4%
2.0.4 | HERR. | 4 | 2 | 2 | GRILLETE 5/8 | 1 | 4% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 4%
2.0.5 | HERR. | 4 | 2 | 2 | GRILLETE 3/4 | 1 | 4% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 4%
2.0.6 | HERR. | 8 | 6 | 2 | GRILLETE 1" | 1 | 4% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 4%
2.0.7 | HERR. | 10 | 4 | 6 | MACETA 5 LB | 1 | 4% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 4%
2.0.8 | HERR. | 10 | 4 | 6 | MACETA 10 LB | 1 | 4% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 4%
2.0.9 | HERR. | 3 | 2 | 1 | LLAVE PUNTA CORONA 1" 5/8 | 1 | 4% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 4%
2.0.10 | HERR. | 3 | 2 | 1 | LLAVE PUNTA CORONA 1 "7/16 | 1 | 4% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 4%
2.0.11 | HERR. | 4 | 4 | 0 | ESTROBOS 3/8 X 6 MTS | 0 | 0% | 30 | 2020-06-09 | 0% | 0% |  |  | 0%
2.0.12 | HERR. | 6 | 4 | 2 | BARRETILLA | 1 | 4% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 4%
2.0.13 | HERR. | 0 | 4 | -4 | ESLINGA DE 1 MTS | 0 | 0% | 30 | 2020-06-09 | 0% | 0% |  |  | 0%
2.0.14 | HERR. | 0 | 4 | -4 | ESLINGA DE 2 MTS | 0 | 0% | 30 | 2020-06-09 | 0% | 0% |  |  | 0%
2.0.15 | HERR. | 4 | 4 | 0 | ESLINGA DE 3 MTS | 0 | 0% | 30 | 2020-06-09 | 0% | 0% |  |  | 0%
2.0.16 | HERR. | 4 | 4 | 0 | ESLINGA DE 4 MTS | 0 | 0% | 30 | 2020-06-09 | 0% | 0% |  |  | 0%
2.0.18 | HERR. | 4 | 2 | 2 | REDUCCIÓN CUADRANTE DE 1" A 3/4 | 1 | 4% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 4%
2.0.19 | HERR. | 4 | 2 | 2 | DADO DE 30mm cuadrante 3/4 | 1 | 4% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 4%
2.0.20 | HERR. | 4 | 2 | 2 | DADO DE 36mm cuadrante 3/5 | 1 | 4% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 4%
2.0.21 | HERR. | 4 | 2 | 2 | DADO DE 46mm cuadrante 3/6 | 1 | 4% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 4%
2.0.22 | HERR. | 4 | 2 | 2 | DADO DE 30mm cuadrante 1" | 1 | 4% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 4%
2.0.23 | HERR. | 4 | 2 | 2 | DADO DE 36mm cuadrante 1" | 1 | 4% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 4%
2.0.24 | HERR. | 4 | 2 | 2 | DADO DE 46mm cuadrante 1" | 1 | 4% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 4%
2.0.25 | HERR. | 4 | 1 | 3 | BARRETILLA CON MANGO | 1 | 4% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 4%
2.0.26 | HERR. | 3 | 1 | 2 | EXTENCION CUADRANTE 3/4 | 1 | 4% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 4%
2.0.27 | HERR. | 2 | 1 | 1 | EXTENCION CUADRANTE 1" | 1 | 4% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 4%
2.0.28 | HERR. | 3 | 2 | 1 | SET LLAVE ALLEN mm | 1 | 4% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 4%
2.0.29 | HERR. | 4 | 2 | 2 | JUEGO LLAVE PUNTA CORONA mm | 1 | 4% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 4%
2.0.30 | HERR. | 4 | 2 | 2 | JUEGO LLAVE PUNTA CORONA PULG. | 1 | 4% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 4%
2.0.31 | HERR. | 4 | 2 | 2 | JUEGO DE DADO EN PULG. | 1 | 4% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 4%
2.0.32 | HERR. | 1 | 1 | 0 | HERRAMIENTA RETIRO DE PASADORES | 0 | 0% | 30 | 2020-06-09 | 0% | 0% |  |  | 0%
3 | SECCION | Stock Bodega | Cant. Req. | CANTIDAD | INSTRUMENTO Y EQUIPO | APLICA | 100% | FREC | DEAD LINE | 0% | 0% | OBSERVACIONES | EVIDENCIA | 100%
3.01 | EQUIPOS | 1 | 1 | 0 | CAMIÓN GRUA ARTICULADA | 0 | 0% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% | NO SE UTILIZA |  | 0%
3.02 | EQUIPOS | 1 | 1 | 0 | GENERADOR 65 kw | 0 | 0% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% | NO SE UTILIZA |  | 0%
3.03 | EQUIPOS | 3 | 1 | 2 | ROBOT DISTRIBUIDOR ELÉCTRICO | 0 | 0% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% | NO SE UTILIZA |  | 0%
3.04 | EQUIPOS | 0 | 1 | -1 | MAXI LIGHT (Luminaria autógena) | 0 | 0% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% | NO SE UTILIZA |  | 0%
3.05 | EQUIPOS | 1 | 1 | 0 | PUENTE GRUA PRINCIPAL | 0 | 0% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 0%
3.06 | EQUIPOS | 1 | 1 | 0 | MARTILLO MULTIPLICADOR DE IMPACTO | 0 | 0% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 0%
3.07 | EQUIPOS | 3 | 2 | 1 | EQUIPO DE OXICORTE | 1 | 10% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% | VERIFICAR GASES |  | 10%
3.08 | EQUIPOS | 4 | 3 | 1 | ESMERIL ANGULAR 7" | 1 | 10% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 10%
3.09 | EQUIPOS | 4 | 3 | 1 | ESMERIL ANGULAR 4 1/2" | 1 | 10% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 10%
3.1 | EQUIPOS | 6 | 6 | 0 | EXTENSIÓN ELÉCTRICA 220V (15mts c/u) | 1 | 10% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 10%
3.11 | EQUIPOS |  | 4 | -4 | HALOGENOS 500W | 0 | 0% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% | NO SE UTILIZA |  | 0%
3.12 | EQUIPOS | 3 | 3 | 0 | MAQUINA DE SOLDAR 220V | 1 | 10% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 10%
3.13 | EQUIPOS | 4 | 2 | 2 | PISTOLAS NEUMATICAS CUADRANTE 3/4" | 1 | 10% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 10%
3.14 | EQUIPOS | 3 | 2 | 1 | PISTOLA ELECTRICA CUADRANTE 3/4" | 1 | 10% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 10%
3.15 | EQUIPOS | 1 | 1 | 0 | BOMBA MANUAL (para llenado de aceite) | 0 | 0% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 0%
3.16 | EQUIPOS | 5 | 2 | 3 | TECLE PALANCA 1 1/2 Ton | 1 | 10% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 10%
3.17 | EQUIPOS | 5 | 2 | 3 | TECLE CADENA 1 1/2 Ton | 1 | 10% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 10%
3.18 | EQUIPOS | 10 | 5 | 5 | EXTINTORES | 1 | 10% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 10%
3.19 | EQUIPOS | 2 | 5 | -3 | PLATAFORMA DE TRABAJO( cuerpos de andamios) | 0 | 0% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 0%
4 | SECCION | Stock Bodega | Cant. Req. | CANTIDAD | MATERIALES GENERALES | APLICA | 100% | FREC | DEAD LINE | 0% | 0% | OBSERVACIONES | EVIDENCIA | 100%
4.01 | MATERIAL | 40 | 20 | 20 | CUERDA DE VIDA 10 MTS MINIMO | 1 | 16.67% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 16.67%
4.02 | MATERIAL | 35 | 30 | 5 | MANTAS IGNIFUGAS | 1 | 16.67% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 16.67%
4.03 | MATERIAL | 40 | 40 | 0 | GRATA DE COPA ESMERIL 7" | 0 | 0% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 0%
4.04 | MATERIAL | 20 | 20 | 0 | GRATA DE COPA ESMERIL 4 1/2" | 0 | 0% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 0%
4.05 | 153718 |  |  | 0 | EMPAQUETADURA DE TEFLON 1/8"X60"X60" | 1 | 16.67% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 16.67%
| 45690 |  |  |  | EMPAQUETADURA DE TEFLON 1/8"X60"X60"
4.06 | LUBRICANTE | 2 | 2 | 0 | ACEITE W32 (Tamb) | 0 | 0% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 0%
4.07 | LUBRICANTE | 10 | 5 | 5 | W40 | 1 | 16.67% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 16.67%
4.08 | LUBRICANTE |  | 5 | -5 | NIQUEL (Antiseize) | 0 | 0% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% | No se usa el torqueo de pernos en seco |  | 0%
4.09 | GAS | 5 | 4 | 1 | ACITILENO | 1 | 16.67% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 16.67%
4.1 | GAS | 5 | 4 | 1 | OXIGENO | 1 | 16.67% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 16.67%
5 | SECCION | Stock Bodega | Cant. Req. | CANTIDAD | EPP | APLICA | 100% | FREC | DEAD LINE | 0% | 0% | OBSERVACIONES | EVIDENCIA | 100%
5.01 | EPP | 50 | 24 | 26 | GUANTE CABRETILLA | 1 | 11.11% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 11.11%
5.02 | EPP | 50 | 24 | 26 | LENTES DE SEGURIDAD | 1 | 11.11% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 11.11%
5.03 | EPP | 120 | 60 | 60 | BUZO TREX | 1 | 11.11% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 11.11%
5.04 | EPP | 20 | 0 | 20 | GUANTE DE LATEX | 1 | 11.11% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 11.11%
5.05 | EPP | 40 | 20 | 20 | FILTRO MIXTO | 1 | 11.11% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 11.11%
5.06 | EPP | 5 | 4 | 1 | MASCARA DE SOLDADOR | 1 | 11.11% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 11.11%
5.07 | EPP | 10 | 4 | 6 | CARETA FASIAL | 1 | 11.11% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 11.11%
5.08 | EPP | 20 | 6 | 14 | TRAJE DE SOLDADOR COMPLETO | 1 | 11.11% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% | EQUIPAR A PERSONAL DE APOYO |  | 11.11%
5.09 | EPP | 50 | 20 | 30 | VIDRIO BLANCO SOLDADOR | 1 | 11.11% | 15 | 2020-06-24 | 0% | 0% |  |  | 11.11%
Formulas:
DeadLine = G7-[Frec]
Esperado = (IF([DeadLine]<=TODAY(),1,0))*[Pond]
Note on C18: Vilca Miranda Ricardo E.: celdas en color esmeralda ductos de acero inoxidable
Note on H18: Vilca Miranda Ricardo E.: seleccionar si repuesto aplica ingresat¿r valor 1, el calculo de ponderación es automatico
Note on L18: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L19: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L20: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L21: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L22: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L23: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L24: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L25: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L26: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L27: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L28: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L29: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L31: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L32: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L33: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L34: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L35: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L36: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L37: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L38: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L39: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L40: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L42: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L43: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L44: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L45: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L46: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L47: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L48: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L49: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L50: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L51: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L52: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L53: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L55: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L56: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L57: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L58: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L59: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L60: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L61: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L62: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L63: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L64: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L65: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L66: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L67: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L68: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L69: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L70: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L71: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L72: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L74: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L75: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L76: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L77: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L82: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L89: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L90: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L91: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L92: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L94: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L95: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L96: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L97: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L98: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L99: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L100: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L101: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L103: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L105: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L106: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L107: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L108: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L109: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L111: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L112: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L113: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L114: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno
Note on L115: Vilca Miranda Ricardo E.: agregar el avance, 30% Compra 80% Retiro de bodega 100 % Puesto en terreno

## MATRIZ REPUESTOS ELEC. INSTRU.
MATRIZ DE REPUESTOS Y INSUMES HIDRAULICOS Y ELECTRICOS
|  |  |  | FAENA : | PUERTO CMDIC GMT1401A
|  |  |  | EQUIPO APL : | FILTROS PUERTO
INICIO DEL MANTENIMIENTO |  |  |  |  | 2022-09-15 | [6 empty] | Real | Esperado a la fecha
Area: |  |  |  |  | Filtrado y Embarque |  |  |  |  | REPUESTOS ELECTRICOS |  | 24% | 50% | n
Revisado por: |  |  |  | Armando Pizarro/ Pedro Perez | [5 empty] | REPUESTOS ELECTRICOS FEEDER FILTROS |  | 0% | 50% | n
Jefe de Área |  |  |  | Juan Marisio
Equipo |  |  |  | 310FL003 | MANTENCION SEMESTRAL FILTRO PRENSA
Fecha de Hoy |  |  |  | 46163 | 2026-05-21
SD |  |  |  | #REF!
[10 empty] | Cumplimiento del Area |  | 24% | 100% | n
ID | CODIGO | Stock Bodega | Cant. Req. | SALDO STOCK | REPUESTOS | APLICA | Pond | Frec | DeadLine | Avance | Avance Ponderado | Observaciones | Evidencia | Esperado
1.1 | CODIGO | Stock Bodega | Cant. Req. | EXISTENCIA | REPUESTOS ELECTRICOS | APLICA | 100% | FREC | DEAD LINE | 10.91% | 48% | OBSERVACIONES | RQ: | 100%
1.1.1 | 401315 | 7 | 4 | 3 | PULLCORD | 0 | 0% | 40 | 2022-08-06 | 0% | 0% |  |  | 0%
1.1.2 | 743701 | 10 | 10 | 0 | ELECTROVALVULA SIMPLE EFECTO (TABLERO NEUMATICO PLANTA FILTRADO) | 0 | 0% | 40 | 2022-08-06 | 0% | 0% |  |  | 0%
1.1.3 | 358283 | 8 | 4 | 4 | CELDA DE CARGA | 0 | 0% | 40 | 2022-08-06 | 0% | 0% |  |  | 0%
1.1.4 | 127704 | 41 | 9 | 32 | RELE CONTROL SALIDA 24 VDC | 0 | 0% | 40 | 2022-08-06 | 0% | 0% |  |  | 0%
1.1.5 | 453944 | 2 | 1 | 1 | UNIDAD FILTRO REGULADOR LUBRICADOR C/ MANOMETRO 3/8" | 0 | 0% | 40 | 2022-08-06 | 0% | 0% |  |  | 0%
1.1.6 | 453951 | 9 | 1 | 8 | UNIDAD FILTRO REGULADOR LUBRICADOR C/ MANOMETRO 1/2" | 0 | 0% | 40 | 2022-08-06 | 0% | 0% |  |  | 0%
1.1.7 | 449686 | 0 | 4 | -4 | VALVULA DE CORTE 1/2" | 0 | 0% | 40 | 2022-08-06 | 0% | 0% |  |  | 0%
1.1.8 | 741009 | 1 | 4 | -3 | CONTACTOR LC1-D50F7 BOBINA 110VAC 22KW | 1 | 20% | 40 | 2022-08-06 | 80% | 16% |  |  | 20%
1.1.9 | 426965 | 38 | 4 | 34 | SENSOR DESALINEAMIENTO FILTRO | 0 | 0% | 40 | 2022-08-06 | 0% | 0% |  |  | 0%
1.1.10 | 409243 | 6 | 3 | 3 | SWITCH DE PRESION UNIDAD HIDRAULICA (Filtro 4 y 5) | 0 | 0% | 40 | 2022-08-06 | 0% | 0% |  |  | 0%
1.1.11 | 504423 | 152 | 4 | 148 | CONECTOR ;CONECTOR RECTO 3/8 X 1/4" NPT | 0 | 0% | 40 | 2022-08-06 | 0% | 0% |  |  | 0%
1.1.12 | 127639 | 4 | 1 | 3 | SAFETY SWITCH MOTOVIBRADOR | 0 | 0% | 40 | 2022-08-06 | 0% | 0% |  |  | 0%
1.1.13 | 407569 | 2 | 1 | 1 | INTERRUPTOR DE SEGURIDAD BBA ALTA | 1 | 20% | 40 | 2022-08-06 | 80% | 16% |  |  | 20%
1.1.14 | 159368 | 4 | 4 | 0 | CONTACTOR MOTOVIBRADOR | 1 | 20% | 40 | 2022-08-06 | 80% | 16% |  |  | 20%
1.1.15 | 6833 | 16 | 1 | 15 | MANOMETRO 2" DIAL 0-160 PSI 1 | 0 | 0% | 40 | 2022-08-06 | 0% | 0% |  |  | 0%
1.1.16 | 177899 | 2563 | 1 | 2562 | PIOLA DE PULL CORD | 1 | 20% | 40 | 2022-08-06 | 0% | 0% |  |  | 20%
1.1.17 | 145839 | 4 | 4 | 0 | JUEGO CONTACTO CONTACTOR SIZE 4 | 1 | 20% | 40 | 2022-08-06 | 0% | 0% |  |  | 20%
1.1.18 | 127605 | 5 | 4 | 1 | GUARDA MOTOR 0.63-1 AMP | 0 | 0% | 40 | 2022-08-06 | 0% | 0% |  |  | 0%
1.1.19 | 402685 | 2 | 1 | 1 | INTERRUPTOR DE SEGURIDAD OTP90T3M BBA BAJA | 0 | 0% | 40 | 2022-08-06 | 0% | 0% |  |  | 0%
1.1.20 | 744220 | 0 | 6 | -6 | BASE PLACA SENSORES APERTURA / CIERRE | 0 | 0% | 40 | 2022-08-06 | 0% | 0% |  |  | 0%
1.1.21 | 744863 | 119 | 4 | 115 | BASE SOPORTE SENSOR COMPUERTA | 0 | 0% | 40 | 2022-08-06 | 0% | 0% |  |  | 0%
1.1.22 | 361139 | 0 | 1 | -1 | CAJA SUMADORA | 0 | 0% | 40 | 2022-08-06 | 0% | 0% |  |  | 0%
1.1 | CODIGO | Stock Bodega | Cant. Req. | EXISTENCIA | REPUESTOS ELECTRICOS FEEDER FILTROS | APLICA | 0% | FREC | DEAD LINE | 1300% | 0% | OBSERVACIONES | RQ: | 0%
1.1.43 | 144261 | 84 | 2 | 82 | BASTON INTERRUPTOR DESALINEAMIENTO | 5 | 0% | 45 | 2022-08-01 | 500% | 0% |  |  | 0%
1.1.44 | 127308 | 0 | 2 | -2 | INTERRUPTOR DESALINEAMIENTO | 6 | 0% | 46 | 2022-07-31 | 600% | 0% |  |  | 0%
1.1.45 | 368035 | 0 | 1 | -1 | INTERRUPTOR VELOCIDAD CERO | 7 | 0% | 47 | 2022-07-30 | 700% | 0% |  |  | 0%
1.1.46 | 80705 | 3 | 1 | 2 | MOTOR ELECTRICO 7.5 HP 1480 RPM 380 V | 8 | 0% | 48 | 2022-07-29 | 800% | 0% |  |  | 0%
1.1.47 | 177899 | 2563 | 100 | 2463 | CABLE ACERO PLASTIFICADO 3/16" | 9 | 0% | 49 | 2022-07-28 | 900% | 0% |  |  | 0%
1.1.48 | 742654 | 25 | 50 | -25 | PRENSA TIPO CROSBY SS450 | 10 | 0% | 50 | 2022-07-27 | 1000% | 0% |  |  | 0%
1.1.49 | 68403 | 1 | 4 | -3 | INTERRUPTOR CABLE 600 VAC 7,5 AMPS | 11 | 0% | 51 | 2022-07-26 | 1100% | 0% |  |  | 0%
1.1.50 | 127225 | 3 | 1 | 2 | SENSOR ATOLLO 1,77V RMS 250 VP 44.2 M A | 12 | 0% | 52 | 2022-07-25 | 1200% | 0% |  |  | 0%
1.1.51 | 127209 | 0 | 1 | -1 | SENSOR VELOCIDAD CERO 24 VDC 50 M A | 13 | 0% | 53 | 2022-07-24 | 1300% | 0% |  |  | 0%
1.1.52 | 402727 | 0 | 1 | -1 | TRASMISOR NIVEL MULTIRANGE 100, 1 RELAY | 14 | 0% | 54 | 2022-07-23 | 1400% | 0% |  |  | 0%
1.1.53 | 127233 | 0 | 0 | 0 | TRANSMISOR SENSOR ATOLLO BLOQUEADO PROCESO OBSOLETOS 2010 | 15 | 0% | 55 | 2022-07-22 | 1500% | 0% |  |  | 0%
1.1.54 | 551473 |  | 1 | #VALUE! | BALIZA ESTROBOSCOPICA ROJO 110V | 16 | 0% | 56 | 2022-07-21 | 1600% | 0% |  |  | 0%
1.1.55 | 370650 |  | 1 | #VALUE! | BOCINA PROYECTOR DOBLE 120VCA BLOQ.PROCESO.OBSO2014 24 MESES SIN MOV | 17 | 0% | 57 | 2022-07-20 | 1700% | 0% |  |  | 0%
1.1.56 | 449769 |  | 1 | #VALUE! | RELOJ HORARIO DIGITAL | 18 | 0% | 58 | 2022-07-19 | 1800% | 0% |  |  | 0%
1.1.57 | 412593 |  | 1 | #VALUE! | BALIZA ALARMA | 19 | 0% | 59 | 2022-07-18 | 1900% | 0% |  |  | 0%
1.1.58 | 68403 | 1 | 2 | -1 | BALIZA ALARMA | 20 | 0% | 60 | 2022-07-17 | 2000% | 0% |  |  | 0%
1.1.59 | 127308 | 0 | 2 | -2 | BALIZA ALARMA | 21 | 0% | 61 | 2022-07-16 | 2100% | 0% |  |  | 0%
Formulas:
DeadLine = G7-[Frec]
Esperado = (IF([DeadLine]<=TODAY(),1,0))*[Pond]

## FODA
Fortaleza
Oportunidad
Debilidad
Amenaza
ITEM | FILTRO | FECHA | CLASIFICACIÓN | GENERADO POR | DESCRIPCIÓN | ESPECIALIDAD | PLANES DE ACCIÓN | PRIORIDAD | RESPONSABLE | AVANCE | FECHA IMPLEMENTACIÓN | OBSERVACIONES
1 | Filtrado | 2016-10-01 | Oportunidad | R. Contrera | Falla en accionamiento de compuerta inferior ( no evaluada, fl002) | Mecanico | Considerar en Hazop "Revision de accionamiento de compuerta con anticipacion para poder evaluar y proyectar tiempos de reparacion y planificacion". | Alta | R. Contera | 100% | 2016-11-01 | Programado semana 26-01 al 01-02 en mantencion semanal FL003
2 | Filtro 5 | 2016-10-01 | Debilidad | A.Tolosa | Realizar buena inspección antes de emitir diagnostico (actividad ducto cabezal fijo) | Mecanico | Considerar en Hazop la Coordinación con personal de GSO CMDIC medición a de espesores en ducto aire y agua drenaje cabezal fijo. | Alta | P.Perez | 100% | 2016-11-01 | Gestionado a traves de JC.Mella
3 | Filtro 5 | 2016-10-01 | Amenaza | A. Contreras | Falla de Puente Grúa durante mantenimiento Semestral impacta el cumplimiento de carta gantt. | Mecanico | Considerar en Hazop la Coordinación de revisión previa de puente grúa principal y auxiliar, asegurando (Certificar color del mes). | Alta | P.Perez | 100% | 2016-11-01 | Gestionado a traves de JC.Mella
4 | Filtro 5 | 2016-10-01 | Debilidad | R. Segovia. | Repuestos no quedan en punto de trabajo. | Mecanico | Incorporar el Hazop Revisión y definición de layout de repuestos en plataformas y asegurar su cumplimiento. | Alta | R. Segovia | 100% | 2017-01-01
5 | Filtro 5 | 2016-10-01 | Debilidad | R. Segovia. | Herramientas no quedan en punto. | Mecanico | Incorporar en el Hazop la ubicación exacta donde quedan las herramientas en el área de trabajo. | Alta | R. Segovia | 100% | 2017-01-01
6 | Filtro 5 | 2016-10-01 | Oportunidad | R. Segovia. | Enviar a fabricar brazos pescante o pata de cabra para cambiar VV clarkson o elastometro y liberar puente grúa. | Mecanico | Incorporar en Hazop el armado de pata de cabra para cambio de válvulas clarkson. | Media | J. Area Mec | 100% | 2017-01-01 | Se debe diseñar y enviar a fabricar.
7 | Filtro 5 | 2016-10-01 | Amenaza | A. Contreras | Placas reparadas vienen separadas en filtrante y membrana. Se requiere que esten de pares | Mecanico |  | Alta | R. Segovia | 100% | 2016-11-01 | Programado semana 26-01 al 01-02
8 | Filtro 5 | 2016-10-01 | Oportunidad | R. Segovia. | Dejar todo al alcance de puente grúa auxiliar para no depender de puente principal. | Mecanico | Incorporar en Hazop definición de layout de distribucion de repuestos en plataforma de filtros y su seguimiento al cumplimiento. | cada vez | R. Segovia | 100% | 2017-01-01
9 | Filtro 5 | 2016-10-01 | Oportunidad | R. Segovia. | Perdida de tiempo y dependencia de puente grúa para subir repuestos desde primer piso a plataforma filtros. | Mecanico | Incorporar el Hazop Revisión y definición de layout de repuestos en plataformas y asegurar su cumplimiento. | Alta | R. Segovia | 100% | 2017-01-01 | Programado semana 02-02
10 | Filtro 5 | 2016-10-01 | Oportunidad | R. Segovia. | Disponer cajones para perneria. | Mecanico | Implementar cajones para pernería. | Media | R. Harvey | 0% |  | Los cajones para pernería deben quedar en las estanterías del área filtros.
11 | Filtro 5 | 2016-10-01 | Oportunidad | C. Roa | Baja Disponibilidad de maquinas de soldar. | Mecanico |  | Alta | R. Villablanca | 0%
12 | Filtro 5 | 2016-10-01 | Oportunidad | P. Tolosa | Mejorar sistema de lubricación a rodamiento compuertas lado fijo (instalando líneas, con puntos cerca del pasillo) | Mecanico | Incorporar en Hazop la revisión de flexibles de lubricación centralizado de lubricación de rodamientos compuertas. | Alta | P.Perez | 100% |  | Se debe implementar previamente. Pendiente levantamiento para compra de materiales e implementacion
13 | Filtro 1 | 2016-11-12 | Oportunidad | R.Contreras | Fabricación de placas target para sensores de apertura y cierre de prensa de filtros | Mecanico |  |  |  | 100% |  | Programado semana 02-02
14 | Filtro 1 | 2016-11-12 | Oportunidad | R.Contreras | Plastificar planos del filtro y mantenerlos en terreno para las M. Semestrales. | Mecanico | Incorporar en Hazop la preparación dentro de la carpeta de la intervención. | Media | R. Segovia | 100% | 2017-01-01
15 | Filtro 1 | 2016-11-12 | Debilidad | R. Segovia. | Tardía activación del FODA y falta de incorporación de interesados hace perder oportunidades de mejora. | Mecanico | Definir responsable de activación y personal que debe incorporarse. | Alta | R. Segovia | 100% | 2017-12-01 | Los programadores del turno en que cae la intervención son los responsables de activar del FODA e incorporación de los interesados.
16 | Filtro 1 | 2016-11-12 | Debilidad | R. Segovia. | Soportes de sensores deben estar considerados dentro de los preparativos. | E&I | Incorporar en el APL de Repuestos los soportes de los sensores. | Media | R. Segovia | 100% | 2017-01-01 | Solicitar catalogación
17 | Filtro 1 | 2016-11-12 | Debilidad | R. Segovia. | Siempre debe considerarse personal periférico para atender contingencias | Mecanico |  |  |  | 100% |  | SE DEJO PERSONAL EXTRA PARA EL MANTENIMIENTO
18 | Filtro 1 | 2016-11-12 | Oportunidad | R. Contreras | Preparar previamente líneas de lubricación para rodamientos de compuerta | Mecanico |  |  |  | 0% |  | REPUESTO TODAVIA NO LLEGA
19 | Filtro 1 | 2016-11-12 | Oportunidad | M. Poblete | Preparar jaula para cilindros de gas y acetileno en terreno | Mecanico |  |  |  | 0% |  | SE SOLICITA COMPRA , LA CUAL SIEMENS AUN NO COMPRA.
20 | Filtro 1 | 2016-11-12 | Debilidad | M.Poblere | No se considera en los preparativos el empaque cónico para vulcolet COD. 49973 | Mecanico | Estaba incorporado pero no se preparó. Medidas administrativas. | Alta | R. Segovia | 100%
21 | Filtro 1 | 2016-11-12 | Oportunidad | R. Contreras | Considerar dentro de los preparativos la fabricación de la soportación de la línea de aire membranas. | Mecanico | Incorporar en el APL de Repuestos los soportes de los sensores. | Media | R. Segovia | 100% | 2017-01-01 | Programado semana 02-02
22 | Filtro 1 | 2016-11-12 | Oportunidad | R. Contreras | Considerar dentro de los preparativos la fabricación de la soportación de la líneas de aire soplado. | Mecanico | Incorporar en el APL de Repuestos los soportes de los sensores. | Media | R. Segovia | 100% | 2017-01-01 | Solicitar catalogación
23 | Filtro 1 | 2016-11-12 | Oportunidad | R. Segovia. | Comprar spray fluorescente para marcar pernos torqueados tanto estructurales como de ductería | Mecanico | Incorporar en APL de Insumos | Alta | R. Segovia | 100% | 2017-01-01
24 | Filtro 1 | 2016-11-12 | Debilidad | R. Segovia. | Existe utilización de pernería de distinto largo para misma utilización, utilizando paquetes de golillas. | Mecanico | Incorporar en APL de Repuestos una columna de identificación de uso de la pernería. Incorporar en Hazop la clasificación y separación pernos en cajas rotuladas por utilización. | Alta | R. Segovia | 100% | 2017-01-01
25 | Filtro 1 | 2016-11-12 | Debilidad | R. Segovia. | Dentro de los preparativos se deben exigir golillas adecuadas para la solicitación. Las golillas instaladas son muy delgadas y se deforman. | Mecanico | Catalogar golillas para filtros y agregar código a APL de repustos. | Media | R. Segovia | 100% |  | Se encuentran en APL.
26 | Filtro 2 | 2017-01-03 | Debilidad | J. Vergara | Todos los cilindros de gases se encuentran vacíos en terreno. | Mecanico | Considerado en APL de Insumos y se reporta en preparativos como 100%. Investigar y Generar medidas administrativas. | Alta | P.Perez/ R. Harvey. | 100%
27 | Filtro 2 | 2017-01-03 | Debilidad | R. Segovia. | No se preparan empaquetaduras para cambio de ductos como preparativos | Mecanico | Considerar en APL de Repuestos. | Media | R. Segovia | 100% | 2017-01-01 | Programado semana 02-02. Pendiente compra material sin stock
28 | Filtro 2 | 2017-01-03 | Debilidad | R. Segovia. | Ductos no se suben a la plataforma de los filtros los repuestos de los ductos a cambio, creando dependencia de puente grúa. | Mecanico | Asegurar el entendimiento dentro de la organización respecto a que el cumplimiento de los preparativos debe ser la herramienta para definir si una intervención se realiza o no. | Alta | J. Area | 100%
29 | Filtro 2 | 2017-01-03 | Oportunidad | R. Segovia. | Revisar como impacta el retiro de piezas usadas durante el mantenimiento a modo de validar o redefinir estrategia. | Mecanico | Incorporar en Hazopo preparar palett repisa para repuestos nuevos y usados, estos últimos a retirar post mantenimiento. | Alta | R. Segovia | 100%
30 | Filtro 2 | 2017-01-03 | Amenaza | R. Segovia. | Falta de definición de personal que apoya en el mantenimiento genera desconcierto y entropía. | Mecanico |  |  |  | 100% |  | se definio el personal y los grupo de trabajo de los supervisores
31 | Filtro 2 | 2017-01-03 | Debilidad | R. Segovia. | Desplazamiento de mantenimiento no evalúa el impacto de cambio de turno sin personal de apoyo cordillera ni lixiviación. | Mecanico | Investigar y definir planes de acción |  |  | 100% |  | Confirmada fecha mantencion 04-02-17
32 | Filtro 2 | 2017-01-03 | Debilidad | A. Collao | No contar con ducto pantalón, válvula larox, eje compuerta, placas, buje. Todo lo anterior comprados el dia 30… | Mecanico |  |  |  | 100% |  | Asegurar compra minimo 15 días de anticipación.
33 | Filtro 2 | 2017-01-03 | Amenaza | A. Collao | Al inicio de turno no se contaba con instalación de buje en soporte horquilla ¿soldar bujes en soportes? | Mecanico |  |  |  | 100% |  | Programado en Preparativos Sem 5.
34 | Filtro 2 | 2017-01-03 | Debilidad | R. Segovia. | Maniobras inadecuadas de izaje por falta de anclajes (orejas) | Mecanico | Incorporar en el Hazop el levantamiento de los requerimientos de puntos de anclaje y generar los WR para que se programe preparativo. | Alta | R. Segovia | 100% | 2017-01-01 | Programado semana 26-01 al 01-02. Pendiente confirmacion repuesto 25-02 (se cuenta con repuesto)
35 | Filtro 2 | 2017-01-03 | Debilidad | R. Segovia. | Maniobras de izaje sin protecciones de cantos vivos | Mecanico | Incorporar dentro del APL Insumos el tener preparadas protecciones para cantos vivos | Alta | R. Segovia | 100% | 2017-01-01 | Programado semana 02-02
36 | Filtro 2 | 2017-01-03 | Amenaza | R. Segovia. | Contingencias en los demás filtros se atienden con personal de la semestral. | Mecanico
37 | Filtro 2 | 2017-01-03 | Oportunidad | E.loyola | Fabricación de otro atril para colgar telas adicionales para contingencia de otros filtros. | Mecanico | Extender el atril existente. | Alta | R. Harvey | 100% | 2017-01-30 | Programado semana 26-01 al 01-02.
38 | Filtro 3 | 2017-02-11 | Fortaleza | R. Segovia. | Se adelnatan trabajos turno noche, hasta retiro total de placas. | Mecánica | Simepre que se pueda realizar estara esta fortaleza. |  |  | 100%
39 | Filtro 3 | 2017-02-11 | Amenaza | R. Segovia. | Por rotura de ductos corto en FL002 se reciben lozas instransitables. Se define sacar gente para dar paso a limpieza. | Mecánica | Se comienza en planes semanales la normalización de ductos | Alta |  | 100%
40 | Filtro 3 | 2017-02-11 | Debilidad | R. Segovia. | Linea de lavado y soplado ductos 2" no considerados en Semestral y no se reparan. | Mecánica | Se comienza en planes semanales con ductos. | Alta |  | 100% |  | Se encuentran en carta gantt futuras.
41 | Filtro 3 | 2017-02-11 | Oportunidad | R. Segovia. | Centrador de flanges reduce tiempos. | Mecánico | Se encuentra en evalucion. | Media |  | 0%
42 | Filtro 3 | 2017-02-11 | Amenaza | R. Segovia. | Falta de ductos ya con parches pasan la cuenta en plena semestral FL003 | Mecánico | Se tiene ingresar a APL repuesto |  |  | 0%
43 | Filtro 3 | 2017-02-15 | Debilidad | A. Collao | Consolidar cantidad de cuerpos de andamios a utilizar en filtro. Se tienen que realizar levantamiento de cuerpos de contrato Siemens. | Mecánico | Se tiene que definir en preparativos según actividades a tomar |  |  | 100% |  | Se realiza levantamiento para compra de nuevos andamios.
44 | Filtro 3 | 2017-02-15 | Amenaza | A. Collao | Habilitación de enchufes 220v en 4 nivel de filtro. Tanto los existente como los que son necesario para mantenciones. | Eléctrico |  |  |  | 100% |  | Se instalan nuevos enchufes, de igual manera no dana abasto para consumo en semestral, tener plan B (contar con generador)
45 | Filtro 3 | 2017-02-15 | Debilidad | R. Segovia. | No estan todos los ductos de 2" como repuestos tanto lado cabezal movil como fijo. | Mecánico | Incluir en APL repuestos |  |  | 100% |  | Todos los ductos se encuentran en APL.
46 | Filtro 3 | 2017-02-15 | Amenaza | R. Segovia. | Repuesto de V9 sin existencia en bodega. | Bodega CMDIC | Realizar aviso aportuno a J.C Mella | Alta |  | 100% |  | Se realiza compra
47 | Filtro 3 | 2017-02-15 | Debilidad | R. Segovia. | Sin WD40 durante intervención. | Abasteciemiento |  |  |  | 100% |  | Se tiene que enviar LVAC a abastecimeinto 15 días anticipado para su respuesta con inusmo.
48 | Filtro 3 | 2017-02-15 | Amenaza | R. Segovia. | Humedad de aire de instrumentación impacta en operación de válvulas. | Instrumentación |  |  |  | 0%
49 | Filtro 3 | 2017-02-15 | Amenaza | R. Segovia. | Plataforma ESED sin agua 2 días. | Operaciones |  |  |  | N/A |  | PERSONAL DE APOYO EN CASA DE CAMBIO
50 | Filtro 3 | 2017-02-15 | Amenaza | R. Segovia. | Operaciones sin hidrolavadora para lavado de placas. | Operaciones | Solicitar hidrolavadora en punto de trabajo (comprar nueva hidrolavadora) |  |  | 100% |  | Operaciones compra nueva hidrolavadora para lavado de placas.
51 | Filtro 3 | 2017-02-15 | Fortaleza | R. Segovia. | Preparativos repuestos en niveles reduciendo tiempo | Mecánico |  |  |  | 100% |  | Se realiza layauot para repuestos en diferentes pisos de planta.
52 | Filtro 3 | 2017-02-15 | Fortaleza | R. Segovia. | Nueva estrategia de entrega de EPP reduce tiempos muertos | Mecánico |  |  |  | 100% |  | Se preparan EPP para cada personal día antes de intervecnción.
53 | Filtro 3 | 2017-02-15 | Oportunidad | R. Segovia. | Levantamiento de todas las soportaciones de ductos en filtro de prensa que sean necesarios | Mecánico/instrumentacion |  |  |  | 100% |  | Se realiza planilla de seguimiento de ductos de planta.
54 | Filtro 4 | 2017-05-06 | Amenaza | M. Contreras | No se realiza limpieza por parte de operaciones a filtro. | Operaciones |  |  |  | 100% |  | En reunión de las 18:30 hrs de día anterior se tiene reforzar a operaciones limpieza de filtros.
55 | Filtro 4 | 2017-05-06 | Amenaza | A. Collao | No se cuenta con empaquetaduras. | Mecánico | Se realiza solicitud de cambio de extatus dereposición usuario a repocicion automatica (J.Mella) | Alta | P. Perez | 100% | 2017-05-16
56 | Filtro 4 | 2017-05-06 | Amenaza | M. Espejo | No se realiza bloqueo de acuerdo a lo difinido en reunion. | Operaciones |  | Media | J. Operaciones CMDIC | 0%
57 | Filtro 4 | 2017-05-06 | Debilidad | A. Collao | No llegan radios solicitadas. | Abasteciemiento | Seguimiento a compra de radios solicitadas. | Alta | R. Segovia | 100% | 2017-05-30 | Llegan 5 radios nuevas, se cuentan con 8 radios grupo Mecánicos y 3 el grupo eléctricos.
58 | Filtro 4 | 2017-05-08 | Oportunidad | D. Ibañez | Comprar herramienta adecuada para corte y fabricación de empaquetadura. | Abasteciemiento | Solicitar solcom de compra de herramientas | Alta | P. Perez | 0%
59 | Filtro 4 | 2017-05-08 | Oportunidad | D. Ibañez | Incorporar dentro de carta gantt HH para armado de telas. | Programación | Incorporar HH a Carta Gantt semestral de filtro |  |  | 100% | 2017-05-17 | Se dejan destinadas HH dentro de carta gantt de mantencion semestral de filtro para armado de telas.
60 | Filtro 5 | 2017-06-08 | Oportunidad | R. Ruiz | Programar cambio de valvula de bloqueo de linea de aire en las mantenciones semestrales | Planificación | programar el cambio de valvulas, incluir en plan matriz | Media | Planificación CMDIC
61 | Filtro 5 | 2017-06-08 | Oportunidad | R. Vilca | Fabricación de empaquetadura previa a la mantención | Operaciones | Incluir en Lvac en actividades previas | Media | Planificación Siemens | 100% |  | Esta dentro de preparativos en taller en LVAC a la tarea.
62 | Filtro 3 | 2017-09-06 | Amenaza | L. Vidal | No se limpia losa de tercer nivel y personal de aseo no esta en el punto | Operaciones | Incluir en preparativos e enviar correo a Andres Gonzales asegurando limpieza. | Alta | Programación | 100 | 2017-09-27 | el 27-09 se incoopora en preparativos
63 | Filtro 3 | 2017-09-06 | Amenaza | C. Roa | Operaciones no entrega equipo en hora establecida para iniciar la mantención | Operaciones
64 | Filtro 3 | 2017-09-06 | Oportunidad | C. Roa | Fabricación de plataformas para dejar repuestos frente al FL005 | Operaciones | Realizar levantameinto y diseño de estanteria para repuestos. | Media | P. Elisondo/H. Galvez | 10% |  | 27-09 se envia correo a responsable.
65 | Filtro 3 | 2017-09-06 | Oportunidad | C. Marin | Tener dispensadores de basura en el area | Programación | Incorporar en preparativos que se cuente con ellos en área de trabajo. Solictar a CMDC | Media | Programación | 100% | 2017-09-27 | se incorpora en lista de preparativos con fecha 27-09-2017
66 | Filtro 3 | 2017-09-06 | Amenaza | R. Vilca | No se realiza la actividad de limpieza de filtro y placas | Programación | Asegurar cumplimiento de carta Gantt, y solicitud de protocolo de entrega de equipos | Alta | supervisores | 100 | Cada vez | De no cumplirce escalar el tema
67 | Filtro 3 | 2017-09-07 | Debilidad | M. Contreras | Cambio de mangas de valvula larox a prueba durante la mantención. | Operaciones | Asegurar el cumplimiento de los preparativos considerados en los programas semanales previos | Alta | supervisores | 100 | Cada vez | Linea de supervisión debe priorizar lo importante por sobre lo urgente y levantar a nivel superior el cambio de prioridades de los preparativos
68 | Filtro 3 | 2017-09-07 | Amenaza | M. Contreras | No se sueldan bujes de horquillas como preparativo | Programación | Solicitar que buje sea incorporada a horquilla por proveedor | Media | M. Meriño | 50 | unica vez | 27-09 se envia correo a responsable
69 | Filtro 3 | 2017-09-07 | Debilidad | P. Perez | No se cuenta con extensión cuadrante de 1" para torqueo de soporte horquilla. | Operaciones | Realizar solcom para su compra. | Media | Abastecimeinto | 50 | unica vez | 03-09-2017 se genera solcom x cinco unidades ( Luis Cortes)
70 | Filtro 3 | 2017-09-07 | Debilidad | P. Perez | No se encuentran pernos en area para soporte horquilla. | Operaciones | Asegurar cumplimeinto de preparativos en programa semanal. | Alta | supervisores | 100 | Cada vez | Linea de supervisión debe priorizar lo importante por sobre lo urgente y levantar a nivel superior el cambio de prioridades de los preparativos
71 | Filtro 3 | 2017-09-08 | Amenaza | M. Contreras | No se preparan las empaquetadura. | Operaciones | Asegurar cumplimeinto de preparativos en programa semanal. | Media | supervisores | 100 | Cada vez
72 | Filtro 3 | 2017-09-08 | Oportunidad | R. Segovia. | Verificar espesor ductos salientes lado cabezal fijo. | Programación | Incoporar en preparativos la medición de espesor de ductos para definir cambio. | Media | supervisores | 100 | 2017-09-27 | se incorpora en lista de preparativos con fecha 27-09-2017
73 | Filtro 3 | 2017-09-08 | Amenaza | M. Contreras | No se fabrican ductos inferiores de drenaje en preparativos (insertos lado fijo) | Programación | Incoporar en preparativos fabricación de ducto meintras se asegure su catalogación (con revestimiento poliupretano) | Media | Programación | 100% | 2017-09-27
74 | Filtro 3 | 2017-09-08 | Oportunidad | R. Segovia. | Considerar lijadora de banda para pulido de rieles y bastidor para cambio de pernos. | Operaciones | Realizar solcom para su compra. | Media | Abastecimeinto | 50 | unica vez | 03-09-2017 se genera solcom x cinco unidades ( Luis Cortes)
75 | Filtro 3 | 2017-09-08 | Oportunidad | R. Segovia. | Considerar pre armado de ducteria como preparativo | Programación | Considerar en preparativos y dentro de programa semanal. | Media | Planificacion | 100% | 2017-09-27 | se incorpora en lista de preparativos con fecha 27-09-2017
76 | Filtro 3 | 2017-09-08 | Debilidad | M. Contreras | No se cuenta con oxigenos en punto de trabajo (para cambio de botellas) | Operaciones | Asegurar cumplimeinto de preparativos en programa semanal. | Alta | supervisores | 100 | Cada vez | Linea de supervisión debe priorizar lo importante por sobre lo urgente y levantar a nivel superior el cambio de prioridades de los preparativos
77 | Filtro 3 | 2017-09-08 | Amenaza | C. Marin | Habilitar jaula para depositos de oxigeno y acetileno. | Operaciones | seguimiento a compra de jaulas para traslado de cilindros | Alta | Pedro Perez | 0 | 2017-11-03
78 | Filtro 3 | 2017-09-08 | Debilidad | M. Espejo | Brida de 4" cabezal movil, no coincide.
79 | Filtro 3 | 2017-09-08 | Debilidad | R. Segovia. | La instalacion de puntos de anclaje deben ser con terminación con pintura para evitar corrosión. | Operaciones | Incorporar en instructivo de instalación de ptos de anclaje la pintura en la terminación | Media | supervisores | 50 | Cada vez | 03-10-2017 se envia correo a linea de supervisión por la incooporación en instructivo de trabajo y por la entrega de especificaciones tecnicas a bodega para la compra de pintura
80 | Filtro 3 | 2017-09-09 | Debilidad | M. Espejo | Pernos separadores de portatelas en lado contrario. | Operaciones | 1.-General lista de chequeo para los porta telas con plano del fabricante 2.-Incorporar en preparativos siemens la cumplimiento de la verificación de porta Telas | 1.-Media 2.-Media | 1.-supervisores 2.-Planificación | 1.-50 2.-100 | unica vez | 1.-03-10-2017 Se envia correo a linea de supervición para la generación de lista chequeo 2.-03-09-2017 Se incorpora en lista de preparativos
81 | Filtro 3 | 2017-09-10 | Oportunidad | P. Perez | considerar bandeja para clasificación de perneria
82 | Filtro 3 | 2017-09-11 | Debilidad | R. Segovia. | Chavetas instaladas sentido inverso. | Operaciones | Incorporar en instructivo la forma correcta de instalar las chavetas | Alta | supervisores | 50 | Cada vez | 03-10-2017 se envia correo a linea de supervisión por la incooporación en instructivo de trabajo
83 | Filtro 3 | 2017-09-11 | Amenaza | R. Segovia. | Fugas en filtros contiguos mientras se realiza mantención | Operaciones | implementación de cortinas para evitar la proyecion de pulpa | Alta | supervisores | 0 | Cada vez | generar solicitud de insumos para la instalación de cortinas
84 | Filtro 3 | 2017-09-11 | Debilidad | R. Segovia. | Fuga en flange de ducto. | Operaciones | Incorporar en instructivo la forma corresta de apretar flanje | Alta | supervisores | 50 | Cada vez | 03-10-2017 se envia correo a linea de supervisión por la incorporación en instructivo de trabajo
85 | Filtro 5 | 2018-02-21 | DEBILIDAD | R. VILCA | Instalación de tres placa madre en filtro | Operaciones
86 | Filtro 5 | 2018-02-21 | DEBILIDAD | R. VILCA | Mal calado en valvula v9 | Operaciones
87 | Filtro 5 | 2018-02-21 | DEBILIDAD | R. VILCA | Valvula de aguja al reves | Operaciones
88 | Filtro 5 | 2018-02-21 | DEBILIDAD | R. VILCA | Mal conexionado de valvulas v8 | Operaciones
89 | Filtro 5 | 2018-02-21 | Fortaleza | R. VILCA | Metodología de instalacion de rieles | Operaciones
90 | Filtro 5 | 2018-02-21 | Fortaleza | R. VILCA | Limpieza del area en cada cambio de turno | Operaciones
91 | Filtro 5 | 2018-02-21 | Fortaleza | R. VILCA | Ordenamiento de pernos el cajas | Programación
92 | Filtro 5 | 2018-02-21 | DEBILIDAD | R. VILCA | Logistica de personal de apoyo ( Ropa, Casa de cambio) | Programación
93 | Filtro 5 | 2018-02-21 | OPORTUNIDAD | R. VILCA | Mejora en plan de mantenimiento HU | Programación
94 | Filtro 5 | 2018-02-21 | OPORTUNIDAD | R. VILCA | Generar tareas por dias para en mantenimiento | Programación
95 | Filtro 5 | 2018-02-21 | Fortaleza | R. VILCA | Generación del plan de segregacion de cierre | Operaciones
96 | Filtro 5 | 2018-02-21 | Fortaleza | R. VILCA | Plataforma de trabajo para el cambio de rieles | Operaciones
97 | Filtro 5 | 2018-02-21 | DEBILIDAD | R. VILCA | Falta de agua en bodega al inicio de la mantención | Programación
98 | Filtro 5 | 2018-02-21 | OPORTUNIDAD | R. VILCA | Mejorar el APL de repuestos eléctrico. | Programación
99 | Filtro 5 | 2018-02-21 | DEBILIDAD | R. VILCA | Falla en Forro desgaste cabezal fij0 | Operaciones
100 | Filtro 5 | 2018-02-21 | DEBILIDAD | R. VILCA | Linea de supervición no se apega a carta gantt | Operaciones
101 | Filtro 5 | 2018-02-21 | DEBILIDAD | R. VILCA | soporte cilindro con falla de diseño repuesto nuevo | Operaciones
102 | Filtro 5 | 2018-02-21 | AMENAZA | R. VILCA | cabezal fijo con falla desgaste de hilo para inserto de 2" | Operaciones
103 | Filtro 5 | 2018-02-21 | AMENAZA | R. VILCA | Ductos de alimentación a las linea 2" con desgaste, no considerados en la mantención de semestral | Programación
104 | Filtro 1 | 2018-03-13 | Debilidad | J. Lucares | No incorporar en plan semanal de Lubricación actividades de Carta Gantt de lubriación. | Programación | Ajustar carga de trabajo de plan semanal según HH disponibles | cada vez | Programación | 50% | 2018-03-13 | En reunion de revisión de plan semanal se tiene que realizar ajuste de HH (reunión día Domingo programación y Jefe Turno)
105 | Filtro 1 | 2018-03-13 | Oportunidad | J. Lucares | Incorporar repuesto de lubricación en APL (filtros, vasos lubricación) | Programación | Ingresar solicitud en APL repuesto | Media | Programación | 100% | 2018-03-13
106 | Filtro 1 | 2018-03-13 | Oportunidad | J. Lucares | Programar apoyo de camion pluma para traslado de tambores de aceite a filtro. | Programación | Apoyo tiene que quedar dentro de plan semanal de prepativo. | Media | Programación | 50% | 2018-03-13
107 | Filtro 1 | 2018-03-13 | Debilidad | M. Espejo | No se incorpora apoyo de soldador a grupo electrico | Programación | Se tiene que considerar dentro de programación | Media | Programación | 50% | 2018-03-14
108 | Filtro 1 | 2018-03-13 | Oportunidad | M. Espejo | Solicitar inspecciones genral de componentes criticos ( accionamiento compuerta, tinta penetrante a soporte horquilla) plan semanal previo a mantención semestral. | Programación | Incorporar dentro de plan semanal 1 mes antes de mantención semestral. | Alta | Programación | 50% | 2018-03-14
109 | Filtro 1 | 2018-03-14 | Fortaleza | C. Roa | Rigurisidad cumplimeinto a carta Gantt | Operaciones |  | Alta | J. Aréa | 100% | 2017-03-13
110 | Filtro 1 | 2018-03-14 | Oportunidad | C.Roa | Optimizar en base a las impecciones previa los tiempos en carta gantt | Operaciones | Consolidar inspecciones generales de equipos. | Media | Programación | 50% | 2017-03-14
111 | Filtro 1 | 2018-03-14 | Oportunidad | C. Roa | Solicitud de área permanente para respuesto Filtro | Operaciones | Solicitar área para manejo permante de filtro, se propone 3 piso sector filtro 5. | Media | Programación | 50% | 2017-03-14
112 | Filtro 1 | 2018-03-14 | Debilidad | M. Espejo | Falla de portatela nuevo, fisura en soldaduras (repuesto no original) | Operaciones | Solicitar compra de repuesto original | Alta | J. Area | 100% | 2017-03-14 | NO RETIRAR PORTATELAS AZUL
113 | Filtro 1 | 2018-03-14 | Fortaleza | C. Roa | Considerar Jefe de area en mantenciones mayores | Operaciones | Reorganización de la empresa, Jefes de turno | Media | C.Roa | 100% | 2017-03-14
114 | Filtro 1 | 2018-03-14 | Fortaleza | P. Perez | Considerar cajas plasticas para perneria de diferentes actividades de mantencion. | Operaciones |  | Media | P. Perez | 100% | 2017-03-14
115 | Filtro 1 | 2018-03-14 | Amenaza | A.Collao | Incoporar en APL los repuestos de unidad Hidraulica. | Operaciones | Se deben considerar en APL los repuestos a utilizar en unidad hidraulica | Media | J. Lucares /H. Alvear. | 100% | 2017-03-14
116 | Filtro 1 | 2018-03-14 | Amenaza | M. Espejo | No se condirean HH para cambio de telas de filtros | Operaciones | Se debe considerar cambio de telas que cumpliran los ciclos. | Media | P. Perez | 0%
117 | Filtro 2 | 2018-04-07 | Amenaza | L. Longa | Sin personal para atender contingencia en resto de filtro | Operaciones
118 | Filtro 2 | 2018-04-08 | Debilidad | P. Perez | levantar bloqueo delFl002 para sacar bloqueo del PLC | Operaciones
119 | Filtro 2 | 2018-04-08 | Amenaza | M. Contreras | Falla puente grua principal durante la mantención | Operaciones
120 | Filtro 2 | 2018-04-09 | Amenaza | M. Contreras | No calsa perneria entre valvula v7 y flanje, distintas normas de fabricación ansi y din) | Operaciones
121 | Filtro 2 | 2018-04-09 | Debilidad | R. Ruiz | Falla en valvula v3 en puesta en servicio | Operaciones
122 | Filtro 2 | 2018-04-07 | Fortaleza | L. Longa | Cumplimiento de tiempos en carta gantt | Operaciones
123 | Filtro 5 | 2018-06-09 | Fortaleza | M. Contreras | Cumplimiento de plan con su totalidad de actividades. | Operaciones
124 | Filtro 5 | 2018-06-09 | Oportunidad | M. Contreras | Mejorar el control de repuesto y reparables | Planificación
125 | Filtro 5 | 2018-06-09 | Oportunidad | M. Contreras | Mejora acceso a costado de filtro | Operaciones
126 | Filtro 5 | 2018-06-09 | Oportunidad | M. Contreras | Mejora en proceso de reparables | GSO
127 | Filtro 5 | 2018-06-09 | Debilidad | P. Elisondo | Placas de repuesto reparadas con deficiencia | GSO
128 | Filtro 5 | 2018-06-09 | Debilidad | M. Contreras | discrepancia en ductos de descarga de 4"
129 | Filtro 5 | 2018-06-09 | Debilidad | P. Elisondo | Discrepancia en soporte de cilindro hidráulicos
130 | Filtro 5 | 2018-06-09 | Debilidad | M. Contreras | deficiente control de calidad a repuestos para mantenimiento
131 | Filtro 5 | 2018-06-09 | Debilidad | P. Perez | adelanto de fecha de mantenimiento
132 | Filtro 5 | 2018-06-09 | Debilidad | M. Contreras | entrega 5 horas despues del horario de entrega, debido a falla en repuesto reparado
133 | Filtro 5 | 2018-06-09 | Amenaza | M. Contreras | instalacion de placas reparadas con deficiencia.
134 | Filtro 5 | 2020-09-08 | Fortaleza | H. Guerra | Cumplimiento de tiempos en carta gantt | Operaciones
135 | Filtro 5 | 2020-09-08 | Debilidad | H. Guerra | No contar con todos los repuestos para ejecutar mantención. | Programación | Se fortalece la solicitud y seguimiento de repuestos de manera anticipada. (2 meses). | cada vez | Programación | 100% | 2020-09-09
136 | Filtro 5 | 2020-09-08 | Debilidad | H. Guerra | Rotación de personal transversal. (Personal no cuenta con inducción Puerto – Tarjetas de bloqueo) | Programación | Se solicita nomina de personal transversal con anticipación cargos y pases. | cada vez | Programación | 100% | 2020-09-09
137 | Filtro 5 | 2020-09-08 | Debilidad | H. Guerra | Preparativos deficientes. | Programación | En la planificación se prioriza y aumentan tiempos de preparativos en semanas anteriores | cada vez | Programación | 100% | 2020-09-09
138 | Filtro 5 | 2020-09-08 | Debilidad | H. Guerra | Desviación de personal periférico a actividades de contingencia. | Programación | Se contempla cuadrilla de trabajo en personal de periferia. | cada vez | Programación | 100% | 2020-09-09
139 | Filtro 4 | 2020-09-13 | Oportunidad | H. Pizarro | Evaluar condiciones de terreno durante preparativos, ya que no se consideró el estado de calaminas colgando del techo, de las cuales caen el primer día de mantención al 4to nivel de filtrado, Se realiza acción correctiva de la instalación de malla por parte de TodoAcero | jefe area | Se debe realizar por parte linea operativa la evaluación y condicion del area a ejecutar mantención por interferencias. | cada vez | Programación | 100% | 2020-10-14
140 | Filtro 4 | 2020-09-14 | Debilidad | H. Pizarro | No se encuentra disponible la totalidad de los repuestos para el mantenimiento | Planificación Cmdic | Depende de abastecimiento Cmdic, la llegada de repuestos comprometidos a mantención | cada vez | Programación | 100% | 2020-10-14
141 | Filtro 4 | 2020-09-14 | Debilidad | M. Espejo | no se encuentran disponibles los pernos para cambio de amortiguadores | Programación | Se debe validar en los preparativos que se cuente con ellos al momento de comenzar mantención. | cada vez | Programación | 100% | 2020-10-14
142 | Filtro 4 | 2020-09-14 | Debilidad | M. Espejo | no se cuenta con placa madre cabezal movil en terreno | Planificación Cmdic | Depende de abastecimiento Cmdic, la llegada de repuestos comprometidos a mantención | cada vez | Programación | 100% | 2020-10-14
143 | Filtro 4 | 2020-09-14 | Debilidad | M. Espejo | operaciones no realiza lavado de equipo con hidrolavadora para entrega a Mantencion | Programación | Se debe dejar por correo la solicitud a operaciones Cmdic | cada vez | Programación | 100% | 2020-10-14
144 | Filtro 4 | 2020-09-14 | Debilidad | F. Sanchez | portatelas de acero carbono se reciben mal armados se debe modificar perno separador | Planificación Cmdic | Depende de abastecimiento Cmdic, la llegada de repuestos comprometidos a mantención | cada vez | Programación | 100% | 2020-10-14
145 | Filtro 4 | 2020-09-15 | Oportunidad | M. Espejo | considerar pintura en preparativos para realizar pintado de cilindros y barandas | Programación | Se debe solicitar en los preparativos estos insumos a utilizar en mantención | cada vez | Programación | 100% | 2020-10-14
146 | Filtro 4 | 2020-09-16 | Debilidad | G. Muñoz | Filtros de UH no corresponden a la Unidad. | Programación | Programar levantamiento de los filtros de Uh correspondiente a los 5 filtros, comprar repuesto que corresponden. | cada vez | Programación | 100% | 2020-10-14
147 | Filtro 4 | 2020-09-16 | Amenaza | G. Muñoz | Falta de HH PPlub para ejecutar todos los trabajos programados | Programación | se debe reevaluar los tiempos asignados a cada actividad. Pará que la ejecución sea en tiempo real y con los repuestos correspondientes. | cada vez | Programación | 100% | 2020-10-14
148 | Filtro 4 | 2020-09-16 | Amenaza | G. Muñoz | No se tiene la totalidad de repuestos y materiales correspondientes, aún cuando llegaron los materiales estos son domiciliarios y no de uso industrial | Programación / Solicitante | Se debe realizar solicitud especifica y seguimiento con personal de ferreteria de los materiales a utilizar | cada vez | Programación | 100% | 2020-10-14
149 | Filtro 4 | 2020-09-16 | Debilidad | G. Muñoz | Serviall no trae los repuestos solicitados | Programación / Solicitante | Se debe instruir a empresa colaboradora en traer materiales que se piden con las características y especificaciones correspondientes. | cada vez | Programación | 100% | 2020-10-14
150 | Filtro 4 | 2020-09-16 | Oportunidad | G. Muñoz | Se debe programar y dejar en tareas de Mantencion semanal levantamiento de focos críticos para corrección en la semestral. Con sus débidos componentes y materiales asociados. | Programación / Jefe area | Se deben realizar en semana anterior a mantención para levantarlo para la incorporación durante la mantención | cada vez | Programación | 100% | 2020-10-14
151 | Filtro 4 | 2020-09-16 | Oportunidad | G. Muñoz | Se debe formalizar una reunión de focos críticos para la semestral, con al menos 1 mes de anticipación antes de la semestral y con ambos turno, para levantamiento de focos críticos, plan de acción para reaccionar a tiempo en la compra de materiales, insumos, etc. | Programación / Jefe area | Se deben realizar con anterioridad a mantención para levantarlo para la incorporación durante la mantención, con sus repuestos asociados. | cada vez | Programación | 100% | 2020-10-14
152 | Filtro 4 | 2020-09-16 | Oportunidad | G. Muñoz | Gestionar compra de spray acero galvanizado para asegurar componentes como, riels unistrut, abrazaderas ruc, tbs, etc, hasta la siguiente semestral. | Programación / Jefe area | Responzable de la ejecución debe realizar solicitud especifica de material requerido para solicitar insumo. | cada vez | Programación | 100% | 2020-10-14
153 | Filtro 4 | 2020-09-16 | Debilidad | G. Muñoz | Se debe comprar o mandar a fabricar tapas de ventiladores de los motores alta y baja. Estos ya se encuentran en mal estado. | Programación | este componente debe ser considerado como foco crítico. Aún siendo reparado da mal aspecto por las modificaciones y reparaciones que ya se han hecho. Se debe realizar levantamiento con medidas correspondientes y frames asociados para la compra. | cada vez | Programación | 100% | 2020-10-14
154 | Filtro 4 | 2020-09-16 | Debilidad | G. Muñoz | en preparativos se debe considerar trasladar tambor de aceite para UH, y dejar en el punto exacto. | Programación | trasladar tambor de aceite para UH, y dejar en el punto exacto. | cada vez | Programación | 200% | 2020-10-14
155
156
157
158
159
160

## STOCK CODE
|  | SEGUIMIENTO STOCKCODE | [10 empty] | 2024-03-16 07:59
|  | FAENA : | CORDILLERA CMDIC GMT1401A
EQUIPO APL :
| 239 | AVIABLE |  | EN TRANSITO |  | POR ENTREGA | UBICACION |  |  | CLASIFICACION |  | ITEM
ITEM | STOCKCODE | QTY | SOH | IN TRANSIT | DUES IN | DUES OUT | BODEGA | ROP | ROQ | CLASS | TYPE | NOMBRE | DESCRIPCION | EXTENDIDA | Column1 | Column2
1 | 580449 | 62 CU | 62 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 50 | 0 | N | 7 | POLIN | POLIN METALICO DE CARGA 6" | POLIN METALICO DE CARGA 6", , , | 160334091 | 127201
2 | 96206 | 82 CU | 82 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 70 | 0 | N | B | POLIN | POLIN RETORNO 6"X 44-1/2" 17 | POLIN RETORNO 6"X 44-1/2" 17, , , | 403097473 | 339174,05
3 | 439844 | 24 CU | 24 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 3 | 0 | N | 7 | POLIN | POLIN CARGA POLIETILENO UHMW | POLIN CARGA POLIETILENO UHMW, , , | 53219024 | 40794
4 | 727602 | 26 CU | 26 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 0 | 0 | 5 | 7 | POLIN | POLIN | POLIN, , , | 151006538 | 108225
5 | 91330 | 3 CU | 3 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 0 | 0 | N | 7 | ESTACION | ESTAC POLIN RETORNO 6X36" CEMA C6 | ESTAC POLIN RETORNO 6X36" CEMA C6, , , | 199521875 | 138740
6 | 570275 | 4 CU | 4 | 0 | 0 | 0 | INES | 3 | 0 | N | 7 | POLIN | POLIN AUTOCENTRANTE DE CARGA (TRU-TRAINE | POLIN AUTOCENTRANTE DE CARGA (TRU-TRAINE, , , | 7299,46 | 68278134375
7 | 743669 | 6 CU | 6 | 0 | 11 | 0 | INES | 26 | 0 | N | 7 | RODILLO | RODILLO LATERAL CONICO DE CARGA CORREA36" | RODILLO LATERAL CONICO DE CARGA;CORREA36, ", , | 187615186 | 1583459
8 | 743668 | 22 CU | 22 | 0 | 0 | 0 | INES | 20 | 0 | N | 7 | RODILLO | RODILLO CENTRAL METALICO DE CARGA CORREA36" | RODILLO CENTRAL METALICO DE CARGA;CORREA, 36", , | 565812273 | 484545079091
9 | 748010 | 5 CU | 5 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 4 | 0 | N | 7 | ESTACION | ESTACION | ESTACION, , , | 13125989167 | 11612392
10 | 748002 | 20 CU | 20 | 0 | 0 | 0 | INES | 20 | 0 | N | 7 | RODILLO | RODILLO | RODILLO, , , | 4515459167 | 4103563,4
11 | 743670 | 6 CU | 6 | 0 | 0 | 0 | INES | 5 | 0 | N | 7 | ESTACION | ESTACION AUTO-CENTRANTE DE RETORNO PLANOCORREA 36" | ESTACION AUTO-CENTRANTE DE RETORNO PLANO, CORREA 36", , | 8244896667 | 7677870691667
12 | 96180 | 0 CU | 0 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 0 | 0 | 5 | 7 | ESTACION | ESTAC POLIN GUIA CARGA 36X6" 35GRD C6 | ESTAC POLIN GUIA CARGA 36X6" 35GRD C6, , , | 584,66 | 363218666667
13 | 444042 | 5 CU | 5 | 0 | 8 | 0 | BPTO | 8 | 0 | N | 7 | BASTON | BASTON CENTRADOR POLIMERO | BASTON CENTRADOR POLIMERO, , , | 74359375 | 57055
14 | 96198 | 0 CU | 0 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 0 | 0 | 5 | 7 | ESTACION | ESTAC POLIN GUIA RETORNO 36X6" CEMA C6 REEMPLAZADO x 748010 y 743670 | ESTAC POLIN GUIA RETORNO 36X6" CEMA C6;R, EEMPLAZADO x 748010 y 743670, , | 595142 | 365170,2
15 | 146340 | 3 CU | 3 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 2 | 0 | N | B | PLANCHA | PLANCHA TIVAR88 13MMX800MMX2000XMM | PLANCHA TIVAR88 13MMX800MMX2000XMM, , , | 7355025 | 597625
16 | 151126 | 0 RL | 12 | 12 | 0 | 0 | INES | 9 | 0 | N | B | GUARDERA | GUARDERA GOMA 15MMX150MMX10MTS 50 SHOREA | GUARDERA GOMA 15MMX150MMX10MTS 50 SHOREA, , , | 7144525 | 677930
17 | 475806 | 0 CU | 0 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 5 | 8 | N | 6 | PARRILLA | PARRILLA FRP | PARRILLA FRP, , , | 796902 | 685977
18 | 146340 | 3 CU | 3 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 2 | 0 | N | B | PLANCHA | PLANCHA TIVAR88 13MMX800MMX2000XMM | PLANCHA TIVAR88 13MMX800MMX2000XMM, , , | 7355025 | 597625
19 | 580449 | 62 CU | 62 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 50 | 0 | N | 7 | POLIN | POLIN METALICO DE CARGA 6" | POLIN METALICO DE CARGA 6", , , | 160334091 | 127201
20 | 96206 | 82 CU | 82 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 70 | 0 | N | B | POLIN | POLIN RETORNO 6"X 44-1/2" 17 | POLIN RETORNO 6"X 44-1/2" 17, , , | 403097473 | 339174,05
21 | 439844 | 24 CU | 24 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 3 | 0 | N | 7 | POLIN | POLIN CARGA POLIETILENO UHMW | POLIN CARGA POLIETILENO UHMW, , , | 53219024 | 40794
22 | 727602 | 26 CU | 26 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 0 | 0 | 5 | 7 | POLIN | POLIN | POLIN, , , | 151006538 | 108225
23 | 91330 | 3 CU | 3 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 0 | 0 | N | 7 | ESTACION | ESTAC POLIN RETORNO 6X36" CEMA C6 | ESTAC POLIN RETORNO 6X36" CEMA C6, , , | 199521875 | 138740
24 | 570275 | 4 CU | 4 | 0 | 0 | 0 | INES | 3 | 0 | N | 7 | POLIN | POLIN AUTOCENTRANTE DE CARGA (TRU-TRAINE | POLIN AUTOCENTRANTE DE CARGA (TRU-TRAINE, , , | 7299,46 | 68278134375
25 | 743669 | 6 CU | 6 | 0 | 11 | 0 | INES | 26 | 0 | N | 7 | RODILLO | RODILLO LATERAL CONICO DE CARGA CORREA36" | RODILLO LATERAL CONICO DE CARGA;CORREA36, ", , | 187615186 | 1583459
26 | 743668 | 22 CU | 22 | 0 | 0 | 0 | INES | 20 | 0 | N | 7 | RODILLO | RODILLO CENTRAL METALICO DE CARGA CORREA36" | RODILLO CENTRAL METALICO DE CARGA;CORREA, 36", , | 565812273 | 484545079091
27 | 748010 | 5 CU | 5 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 4 | 0 | N | 7 | ESTACION | ESTACION | ESTACION, , , | 13125989167 | 11612392
28 | 748002 | 20 CU | 20 | 0 | 0 | 0 | INES | 20 | 0 | N | 7 | RODILLO | RODILLO | RODILLO, , , | 4515459167 | 4103563,4
29 | 743670 | 6 CU | 6 | 0 | 0 | 0 | INES | 5 | 0 | N | 7 | ESTACION | ESTACION AUTO-CENTRANTE DE RETORNO PLANOCORREA 36" | ESTACION AUTO-CENTRANTE DE RETORNO PLANO, CORREA 36", , | 8244896667 | 7677870691667
30 | 96180 | 0 CU | 0 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 0 | 0 | 5 | 7 | ESTACION | ESTAC POLIN GUIA CARGA 36X6" 35GRD C6 | ESTAC POLIN GUIA CARGA 36X6" 35GRD C6, , , | 584,66 | 363218666667
31 | 444042 | 5 CU | 5 | 0 | 8 | 0 | BPTO | 8 | 0 | N | 7 | BASTON | BASTON CENTRADOR POLIMERO | BASTON CENTRADOR POLIMERO, , , | 74359375 | 57055
32 | 96198 | 0 CU | 0 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 0 | 0 | 5 | 7 | ESTACION | ESTAC POLIN GUIA RETORNO 36X6" CEMA C6 REEMPLAZADO x 748010 y 743670 | ESTAC POLIN GUIA RETORNO 36X6" CEMA C6;R, EEMPLAZADO x 748010 y 743670, , | 595142 | 365170,2
33 | 146340 | 3 CU | 3 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 2 | 0 | N | B | PLANCHA | PLANCHA TIVAR88 13MMX800MMX2000XMM | PLANCHA TIVAR88 13MMX800MMX2000XMM, , , | 7355025 | 597625
34 | 151126 | 0 RL | 12 | 12 | 0 | 0 | INES | 9 | 0 | N | B | GUARDERA | GUARDERA GOMA 15MMX150MMX10MTS 50 SHOREA | GUARDERA GOMA 15MMX150MMX10MTS 50 SHOREA, , , | 7144525 | 677930
35 | 751697 | 223 CU | 223 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 87 | 0 | N | 7 | RODILLO | RODILLO DE IMPACTO | RODILLO DE IMPACTO, , , | 168885078 | 1345350625
36 | 746231 | 4 CU | 4 | 0 | 2 | 2 | BPTO | 3 | 0 | N | 7 | TUBO | TUBO AIRE MEMBRANA | TUBO AIRE MEMBRANA, , , | 1444,07 | 1285073736
37 | 746218 | 2 CU | 4 | 2 | 0 | 1 | BPTO | 2 | 0 | N | 7 | TUBO | TUBO CON FLANGE | TUBO CON FLANGE, , , | 8523975 | 7711718375
38 | 746232 | 7 CU | 8 | 1 | 0 | 4 | BPTO | 4 | 1 | N | 7 | TUBO | TUBO AIRE MEMBRANA | TUBO AIRE MEMBRANA, , , | 329290125 | 2916392235
39 | 123216 | 16 CU | 16 | 0 | 0 | 4 | BPTO | 10 | 0 | N | 7 | VALVULA | VALVULA RETENCION (NO REPARABLE J. T.) | VALVULA RETENCION (NO REPARABLE J. T.), , , | 696088889 | 608371,88
40 | 88948 | 39 CU | 47 | 8 | 0 | 4 | BPTO | 38 | 0 | N | 7 | VALVULA | VALVULA CHECK | VALVULA CHECK, , , | 1458638936 | 1290030254043
41 | 123224 | 28 CU | 28 | 0 | 8 | 24 | BPTO | 15 | 0 | N | 7 | JUNTA | JUNTA EXPANSION 2" ANSI 150 LBS | JUNTA EXPANSION 2" ANSI 150 LBS, , , | 846730625 | 744548263125
42 | 114330 | 20 CU | 20 | 0 | 0 | 6 | BPTO | 15 | 6 | N | 7 | VALVULA | VALVULA 10/070-120 DN50/PN V10 | VALVULA 10/070-120 DN50/PN V10, , , | 1618501786 | 1371093654286
43 | 746233 | 6 CU | 10 | 4 | 2 | 4 | BPTO | 6 | 0 | N | 7 | TUBO | TUBO TOP BLOW | TUBO TOP BLOW, , , | 750251 | 691341271
44 | 448068 | 9 CU | 11 | 2 | 0 | 6 | BPTO | 4 | 0 | N | 7 | VALVULA | VALVULA REDUCTORA AJU235-50 | VALVULA REDUCTORA AJU235-50, , , | 1379477273 | 1221666836364
45 | 746234 | 5 CU | 5 | 0 | 0 | 1 | BPTO | 3 | 0 | N | 7 | TUBO | TUBO DN50 PN16 ANSI 2" 150lbs L=480 | TUBO DN50 PN16 ANSI 2" 150lbs L=480, , , | 1304526667 | 1144480136667
46 | 155762 | 9 CU | 21 | 12 | 0 | 4 | BPTO | 9 | 0 | N | 7 | VALVULA | VALVULA DN 50/PN10 | VALVULA DN 50/PN10, , , | 82939524 | 75997265714
47 | 746235 | 4 CU | 4 | 0 | 0 | 1 | BPTO | 3 | 1 | N | 7 | TUBO | TUBO DN50 PN16 ANSI 2" 150lbs L=963 | TUBO DN50 PN16 ANSI 2" 150lbs L=963, , , | 1569986 | 1375807276
48 | 746221 | 10 CU | 10 | 0 | 2 | 6 | BPTO | 6 | 2 | N | 7 | TUBO | TUBO CON FLANGE L365 | TUBO CON FLANGE L365, , , | 1314376667 | 1142763768333
49 | 746222 | 6 CU | 6 | 0 | 2 | 2 | BPTO | 4 | 0 | N | 7 | TUBO | TUBO CON FLANGE L440 | TUBO CON FLANGE L440, , , | 1095847143 | 948904164286
50 | 746225 | 8 CU | 10 | 2 | 2 | 4 | BPTO | 6 | 0 | N | 7 | TUBO | TUBO CON FLANGE L175 | TUBO CON FLANGE L175, , , | 966914 | 880721968
51 | 155903 | 8 CU | 8 | 0 | 4 | 4 | BPTO | 7 | 0 | N | 7 | VALVULA | VALVULA DN50/PN16 | VALVULA DN50/PN16, , , | 204150455 | 183558242727
52 | 6965 | 78 CU | 78 | 0 | 0 | 104 | BPTO | 18 | 0 | N | 7 | MANOMETRO | MANOMETRO 2-1/2"DIAL 0-200 PSI 1/4" NPT | MANOMETRO 2-1/2"DIAL 0-200 PSI 1/4" NPT, , , | 12292135 | 10500
53 | 155937 | 9 CU | 10 | 1 | 2 | 6 | BPTO | 4 | 0 | N | 7 | TUBO | TUBO BRIDAS | TUBO BRIDAS, , , | 369901 | 336758053
54 | 746224 | 4 CU | 4 | 0 | 0 | 1 | BPTO | 3 | 1 | N | 7 | TUBO | TUBO CON FLANGE | TUBO CON FLANGE, , , | 3615888 | 3156898658
55 | 155853 | 8 CU | 8 | 0 | 0 | 3 | BPTO | 2 | 0 | N | 7 | ACOPLAMIENTO | ACOPLAMIENTO TUBO | ACOPLAMIENTO TUBO, , , | 23300909 | 19528780909
56 | 155861 | 14 CU | 24 | 10 | 0 | 10 | BPTO | 9 | 0 | N | 7 | ACOPLAMIENTO | ACOPLAMIENTO TUBO RACOR DN50 | ACOPLAMIENTO TUBO RACOR DN50, , , | 49332917 | 43810333333
57 | 158147 | 114 CU | 114 | 0 | 0 | 51 | BPTO | 60 | 0 | N | B | ABRAZADERA | ABRAZADERA ACERO 3" SIN FIN AISI 304 | ABRAZADERA ACERO 3" SIN FIN AISI 304, , , | 2170773 | 19279923617
58 | 158154 | 34 CU | 34 | 0 | 0 | 12 | BPTO | 20 | 0 | N | 7 | ABRAZADERA | ABRAZADERA | ABRAZADERA, , , | 74966552 | 66282,5
59 | 88831 | 9 CU | 9 | 0 | 4 | 3 | BPTO | 6 | 0 | N | B | MANGUERA | MANGUERA | MANGUERA, , , | 704635 | 629869965714
60 | 746223 | 2 CU | 2 | 0 | 4 | 2 | BPTO | 3 | 0 | N | 7 | CODO | CODO CON FLANGE | CODO CON FLANGE, , , | 1068466667 | 1016998,4
61 | 746219 | 4 CU | 4 | 0 | 2 | 2 | BPTO | 3 | 0 | N | 7 | REDUCCION | REDUCCION TOP BLOW | REDUCCION TOP BLOW, , , | 3053872 | 2698337766
62 | 559385 | 3 CU | 3 | 0 | 8 | 6 | BPTO | 5 | 0 | N | 7 | DUCTO | DUCTO 6" | DUCTO 6", , , | 694657 | 575327
63 | 746220 | 4 CU | 4 | 0 | 2 | 4 | BPTO | 2 | 1 | N | 7 | TUBO | TUBO CON FLANGE L150 | TUBO CON FLANGE L150, , , | 1181438 | 1069175748
64 | 325316 | 1 CU | 1 | 0 | 9 | 4 | BPTO | 3 | 0 | N | 7 | FORRO | FORRO DEGASTE ALIMENTACION FILTRO | FORRO DEGASTE ALIMENTACION FILTRO, , , | 90550833 | 78928,9
65 | 177899 | 2563 MT | 2563 | 0 | 0 | 1020 | BPTO | 212 | 0 | N | B | CABLE | CABLE ACERO PLASTIFICADO 3/16" | CABLE ACERO PLASTIFICADO 3/16", , , | 1516853 | 1373347158
66 | 271460 | 2 CU | 2 | 0 | 3 | 0 | BPTO | 4 | 0 | N | 7 | EJE | EJE LADO PRINCIPAL COMPUERTA FILTRO | EJE LADO PRINCIPAL COMPUERTA FILTRO, , , | 1387193333 | 1288860883333
67 | 648717 | 9 JG | 9 | 0 | 0 | 2 | BPTO | 4 | 0 | N | 7 | EJE | EJE DE COMPUERTA FILTRO PRENSA | EJE DE COMPUERTA FILTRO PRENSA, , , | 1463,49 | 1372133107273
68 | 287151 | 20 CU | 20 | 0 | 4 | 12 | BPTO | 10 | 0 | N | 7 | SOPORTE | SOPORTE RODAMIENTO | SOPORTE RODAMIENTO, , , | 1877104545 | 1726459576818
69 | 274605 | 7 CU | 7 | 0 | 30 | 28 | BPTO | 6 | 0 | N | 7 | RODAMIENTO | RODAMIENTO BOLAS | RODAMIENTO BOLAS, , , | 77388619 | 692946323333
70 | 287169 | 30 CU | 30 | 0 | 4 | 24 | BPTO | 6 | 0 | N | 7 | MANGUITO | MANGUITO FIJACION | MANGUITO FIJACION, , , | 201426765 | 185816229412
71 | 274613 | 24 CU | 24 | 0 | 8 | 20 | BPTO | 8 | 0 | N | B | ANILLO | ANILLO GUIA FRB 125/200 | ANILLO GUIA FRB 125/200, , , | 75614688 | 68240,9
72 | 274621 | 9 CU | 9 | 0 | 5 | 4 | BPTO | 8 | 0 | N | 7 | CASQUILLO | CASQUILLO ETP-100/125 | CASQUILLO ETP-100/125, , , | 2929415625 | 25847983125
73 | 271478 | 11 CU | 11 | 0 | 3 | 6 | BPTO | 4 | 0 | N | 7 | PALANCA | PALANCA MOVIMIENTO COMPUERTA FILTRO | PALANCA MOVIMIENTO COMPUERTA FILTRO, , , | 1985002308 | 1734883274615
74 | 395137 | 9 CU | 9 | 0 | 5 | 6 | BPTO | 4 | 0 | N | 7 | EJE | SHAFT | SHAFT, , , | 77820769 | 69389268462
75 | 73684 | 15 CU | 15 | 0 | 0 | 6 | BPTO | 4 | 0 | N | 7 | CILINDRO | CILINDRO HIDRAULICO | CILINDRO HIDRAULICO, , , | 846861765 | 760381029412
76 | 271411 | 7 CU | 7 | 0 | 0 | 5 | BPTO | 1 | 0 | N | 7 | SOPORTE | SOPORTE EJE INFERIOR CILINDRO HIDRAULICO | SOPORTE EJE INFERIOR CILINDRO HIDRAULICO, , , | 1393644286 | 1222533825714
77 | 274597 | 18 CU | 18 | 0 | 0 | 14 | BPTO | 4 | 2 | N | 7 | SOPORTE | SOPORTE RODAMIENTO | SOPORTE RODAMIENTO, , , | 16172975 | 1501610,24
78 | 306035 | 9 CU | 9 | 0 | 26 | 4 | BPTO | 5 | 0 | N | 7 | ROTULA | ROTULA ACERO | ROTULA ACERO, , , | 11024516 | 8961156129
79 | 271452 | 8 CU | 10 | 2 | 2 | 6 | BPTO | 4 | 0 | N | 7 | TAPA | TAPA COMPUERTA FILTROS | TAPA COMPUERTA FILTROS, , , | 673905 | 583021331
80 | 395129 | 12 CU | 12 | 0 | 0 | 4 | BPTO | 4 | 0 | N | 7 | EJE | EJE INFERIOR SOPORTE CILINDRO | EJE INFERIOR SOPORTE CILINDRO, , , | 72529286 | 65781741429
81 | 274639 | 12 CU | 16 | 4 | 4 | 8 | BPTO | 8 | 0 | N | B | ANILLO | ANILLO V 100S | ANILLO V 100S, , , | 59295625 | 524447975
82 | 140707 | 8 CU | 10 | 2 | 0 | 4 | BPTO | 4 | 0 | N | 7 | BURLETE | BURLETE SELLO LATERAL M1 | BURLETE SELLO LATERAL M1, , , | 199968 | 180233,69
83 | 140715 | 10 CU | 16 | 6 | 0 | 4 | BPTO | 6 | 0 | N | 7 | BURLETE | BURLETE SELLO LATERAL M2 | BURLETE SELLO LATERAL M2, , , | 1506125 | 134687550625
84 | 176123 | 14 CU | 14 | 0 | 15 | 6 | BPTO | 9 | 0 | N | 7 | JUNTA | JUNTA EXPANSION ERFLEX 6" | JUNTA EXPANSION ERFLEX 6", , , | 1503939444 | 1468112
85 | 746217 | 13 CU | 23 | 10 | 0 | 8 | BPTO | 9 | 0 | N | 7 | TUBO | TUBO DN150/PN16 | TUBO DN150/PN16, , , | 3793409565 | 3508858823043
86 | 746197 | 0 CU | 0 | 0 | 17 | 8 | BPTO | 8 | 0 | N | 7 | VALVULA | VALVULA BOLA CERAMICA 6" | VALVULA BOLA CERAMICA 6", , , | 55383855 | 494905505375
87 | 337113 | 6 CU | 6 | 0 | 3 | 0 | BPTO | 6 | 0 | N | 7 | VALVULA | VALVULA CUCHILLO 10" | VALVULA CUCHILLO 10", , , | 9319577273 | 7944759297273
88 | 439661 | 0 CU | 0 | 0 | 0 | 1 | BPTO | 0 | 0 | R | 7 | REPARADO | VALVULA CUCHILLO 10" | VALVULA CUCHILLO 10", , , | 1 | 550
89 | 339911 | 7 CU | 7 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 4 | 0 | N | 7 | MANGA | MANGA GOMA NATURAL KGD10 | MANGA GOMA NATURAL KGD10, , , | 1493291429 | 1339969551429
90 | 746226 | 0 CU | 6 | 6 | 6 | 3 | BPTO | 6 | 3 | N | 7 | TUBO | TUBO ENTRADA | TUBO ENTRADA, , , | 14153,74 | 13660907013333
91 | 474981 | 4 CU | 4 | 0 | 1 | 2 | BPTO | 1 | 0 | N | 7 | DUCTO | DUCTO ALIMENTACION FL005 | DUCTO ALIMENTACION FL005, , , | 38943825 | 3411009125
92 | 474973 | 3 CU | 3 | 0 | 3 | 3 | BPTO | 2 | 0 | N | 7 | DUCTO | DUCTO ALIMENTACION FL004 | DUCTO ALIMENTACION FL004, , , | 3267525 | 2671477125
93 | 746228 | 2 CU | 5 | 3 | 0 | 1 | BPTO | 3 | 0 | N | 7 | TUBO | TUBO FILTRATE OUTLET -RPH | TUBO FILTRATE OUTLET -RPH, , , | 5802686 | 5465651984
94 | 746227 | 5 CU | 5 | 0 | 1 | 3 | BPTO | 3 | 1 | N | 7 | TUBO | TUBO FILTRATE OUTLET -RPH | TUBO FILTRATE OUTLET -RPH, , , | 2253745 | 1985264041667
95 | 746229 | 5 CU | 5 | 0 | 1 | 3 | BPTO | 3 | 1 | N | 7 | TUBO | TUBO SALIDA FILTRADO | TUBO SALIDA FILTRADO, , , | 2514138333 | 2214945868333
96 | 746230 | 5 CU | 5 | 0 | 1 | 3 | BPTO | 3 | 1 | N | 7 | TUBO | TUBO SALIDA FILTRADO | TUBO SALIDA FILTRADO, , , | 2655158333 | 2296073656667
97 | 746240 | 7 CU | 7 | 0 | 1 | 2 | BPTO | 4 | 0 | N | 7 | TUBO | TUBO SALIDA FILTRADO | TUBO SALIDA FILTRADO, , , | 81283925 | 7230488,29
98 | 746241 | 3 CU | 3 | 0 | 0 | 1 | BPTO | 2 | 1 | N | 7 | TUBO | TUBO SALIDA FILTRADO | TUBO SALIDA FILTRADO, , , | 11236595 | 98752991425
99 | 746242 | 4 CU | 4 | 0 | 1 | 3 | BPTO | 3 | 2 | N | 7 | TUBO | TUBO SALIDA FILTRADO | TUBO SALIDA FILTRADO, , , | 2354256667 | 2070332255
100 | 155671 | 7 CU | 7 | 0 | 4 | 6 | BPTO | 4 | 0 | N | 7 | MANGUERA | MANGUERA GOMA 1450 MM | MANGUERA GOMA 1450 MM, , , | 655032222 | 572136177778
101 | 155663 | 12 CU | 12 | 0 | 2 | 6 | BPTO | 6 | 0 | N | B | ACOPLAMIENTO | ACOPLAMIENTO MANGUERA | ACOPLAMIENTO MANGUERA, , , | 336847857 | 292222677143
102 | 49973 | 0 CU | 0 | 0 | 4 | 6 | BPTO | 8 | 0 | N | B | EMPAQUETADURA | EMPAQUETADURA GOMA 6" | EMPAQUETADURA GOMA 6", , , | 51,41 | 44033614
103 | 88799 | 24 CU | 24 | 0 | 11 | 14 | BPTO | 16 | 0 | N | 7 | COMPENSADOR | COMPENSADOR GOMA DN 150 | COMPENSADOR GOMA DN 150, , , | 950029655 | 807113593448
104 | 155655 | 16 CU | 17 | 1 | 0 | 12 | BPTO | 4 | 0 | N | 7 | VALVULA | VALVULA DN150/PN16 RS-150/090-100 | VALVULA DN150/PN16 RS-150/090-100, , , | 2581317059 | 2408081224706
105 | 130781 | 8 CU | 8 | 0 | 3 | 6 | BPTO | 4 | 0 | N | 7 | VALVULA | VALVULA MARIPOSA MANUAL DN50 | VALVULA MARIPOSA MANUAL DN50, , , | 50998182 | 42094479091
106 | 746237 | 4 CU | 4 | 0 | 0 | 1 | BPTO | 3 | 1 | N | 7 | TUBO | TUBO CON FLANGE ANSI 4" 150LB | TUBO CON FLANGE ANSI 4" 150LB, , , | 1594,5 | 1388702236
107 | 746236 | 4 CU | 5 | 1 | 1 | 2 | BPTO | 3 | 0 | N | 7 | TUBO | TUBO ENTRADA AIRE | TUBO ENTRADA AIRE, , , | 3481888 | 3100973332
108 | 746216 | 4 CU | 6 | 2 | 0 | 3 | BPTO | 3 | 1 | N | 7 | TUBO | TUBO DN150/PN16 | TUBO DN150/PN16, , , | 3624981667 | 3287356945
109 | 746243 | 5 CU | 5 | 0 | 1 | 3 | BPTO | 3 | 1 | N | 7 | TUBO | TUBO ENTRADA AIRE | TUBO ENTRADA AIRE, , , | 15713701667 | 13712600588333
110 | 155598 | 6 CU | 11 | 5 | 0 | 7 | BPTO | 2 | 0 | N | 7 | VALVULA | VALVULA DN200/PN16 | VALVULA DN200/PN16, , , | 3239360909 | 3012594021818
111 | 130799 | 7 CU | 7 | 0 | 0 | 2 | BPTO | 2 | 0 | N | 7 | VALVULA | VALVULA MARIPOSA MANUAL DN200 | VALVULA MARIPOSA MANUAL DN200, , , | 2693175 | 2408841275
112 | 155606 | 245 CU | 245 | 0 | 0 | 100 | BPTO | 100 | 0 | N | B | MANGUERA | MANGUERA DN20/PN10 | MANGUERA DN20/PN10, , , | 46947333 | 42091518967
113 | 394932 | 570 CU | 570 | 0 | 0 | 200 | BPTO | 300 | 0 | N | 7 | ABRAZADERA | HOSE CLAMP 38 SR | HOSE CLAMP 38 SR, , , | 34256125 | 30212879975
114 | 151571 | 156 CU | 217 | 61 | 256 | 150 | BPTO | 264 | 0 | N | 7 | TUBO | CONJUNTO COMPLETO TUBO TELA | CONJUNTO COMPLETO TUBO TELA, , , | 2685389401 | 2623458,1
115 | 460154 | 68 CU | 68 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 0 | 25 | R | 7 | REPARADO | PLACA FILTRANTE REPARADO | PLACA FILTRANTE REPARADO, , , | 1 | 500
116 | 460170 | 63 CU | 63 | 0 | 21 | 0 | BPTO | 0 | 27 | R | 7 | REPARADO | PLACA MEMBRANA | PLACA MEMBRANA, , , | 1 | 500
117 | 411835 | 0 CU | 0 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 100 | 0 | N | 7 | PLACA | PLACA FILTRANTE ENSAMBLADA (COMPLETA) | PLACA FILTRANTE ENSAMBLADA (COMPLETA), , , | 12136072727 | 1007294036341
118 | 123109 | 0 CU | 0 | 0 | 0 | 25 | BPTO | 100 | 0 | N | 7 | PLACA | PLACA MEMBRANA ENSAMBLADA (COMPLETA) | PLACA MEMBRANA ENSAMBLADA (COMPLETA), , , | 12150,62 | 10085014,6
119 | 394866 | 2 CU | 2 | 0 | 0 | 2 | BPTO | 0 | 0 | R | 7 | PLACA | PLACA DE FILTRO CABEZAL PRENSA ASSY | PLACA DE FILTRO CABEZAL PRENSA ASSY, , , | 104690425 | 95098257925
120 | 73577 | 1380 CU | 1380 | 0 | 2000 | 200 | BPTO | 1762 | 0 | N | 7 | CUELLO | CUELLO TELAS FILTROS PRENSA | CUELLO TELAS FILTROS PRENSA, , , | 66464021 | 61506183293
121 | 73569 | 0 CU | 0 | 0 | 1271 | 120 | BPTO | 689 | 0 | N | B | TELA | TELA FILTRO POLIPROPILENO | TELA FILTRO POLIPROPILENO, , , | 81245566 | 681333708
122 | 551341 | 0 CU | 0 | 0 | 0 | 0 | FERR | 0 | 0 | V | 8 | AMARRA | AMARRACABLES BLANCAS LARGO 380MM | AMARRACABLES BLANCAS LARGO 380MM, , , | 0,19 | 97,22
123 | 747190 | 9 CU | 13 | 4 | 0 | 4 | BPTO | 6 | 0 | N | 7 | RUEDA | RUEDA REFORZADA CABEZAL REMOVIBLE | RUEDA REFORZADA CABEZAL REMOVIBLE, , , | 4270650769 | 3938429409231
124 | 747189 | 9 CU | 11 | 2 | 0 | 4 | BPTO | 5 | 0 | N | 7 | RUEDA | RUEDA REFORZADA CABEZAL FIJO | RUEDA REFORZADA CABEZAL FIJO, , , | 5369707273 | 4882904306364
125 | 686485 | 13 CU | 13 | 0 | 0 | 4 | BPTO | 4 | 0 | N | 8 | PROTECCION | PROTECCION HORQUILLA CABEZAL | PROTECCION HORQUILLA CABEZAL, , , | 160924118 | 137999644706
126 | 166835 | 10 CU | 21 | 11 | 0 | 8 | BPTO | 9 | 0 | N | 7 | ANILLO | ANILLO SEGURO 45MMX1.75MM | ANILLO SEGURO 45MMX1.75MM, , , | 4349524 | 3801182857
127 | 306779 | 5 CU | 5 | 0 | 15 | 8 | BPTO | 8 | 0 | N | 7 | SOPORTE | SOPORTE HORQUILLA | SOPORTE HORQUILLA, , , | 3172747778 | 2753849424444
128 | 321125 | 28 CU | 28 | 0 | 8 | 20 | BPTO | 4 | 0 | N | 7 | AMORTIGUADOR | AMORTIGUADOR NOVIBRA SAW 300B | AMORTIGUADOR NOVIBRA SAW 300B, , , | 2456343214 | 2072833715357
129 | 275123 | 11 CU | 11 | 0 | 0 | 6 | BPTO | 4 | 0 | N | 7 | TENSOR | TENSOR TORNILLO | TENSOR TORNILLO, , , | 706246 | 621553197333
130 | 469684 | 19 CU | 19 | 0 | 0 | 8 | BPTO | 6 | 0 | N | 7 | FUELLE | FUELLE PROTECTOR CILINDRO HIDRAULICO | FUELLE PROTECTOR CILINDRO HIDRAULICO, , , | 413142083 | 39046134375
131 | 271023 | 10 CU | 12 | 2 | 0 | 8 | BPTO | 4 | 0 | N | 7 | SOPORTE | SOPORTE ESLABON PLACA | SOPORTE ESLABON PLACA, , , | 563191667 | 512574781667
132 | 394213 | 237 CU | 237 | 0 | 103 | 80 | BPTO | 200 | 0 | N | B | WASHER | ARANDELA ISO 7090-21-200HV/BRFB | ARANDELA ISO 7090-21-200HV/BRFB, , , | 38804385 | 36600928991
133 | 271015 | 24 CU | 24 | 0 | 0 | 12 | BPTO | 8 | 0 | N | 7 | MUNON | MUNON EJE | MUNON EJE, , , | 161610357 | 149115,5
134 | 355115 | 5 CU | 5 | 0 | 5 | 6 | BPTO | 4 | 0 | N | 7 | OREJETA | OREJETA ESLABON | OREJETA ESLABON, , , | 379634444 | 335491123333
135 | 394601 | 16 CU | 16 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 12 | 0 | N | 7 | BUJE | BUJE UNION USADO ENTRE LA HORQUILLA Y EL SOPORTE | BUJE UNION;USADO ENTRE LA HORQUILLA Y EL, SOPORTE, , | 30659375 | 27942
136 | 175190 | 6 CU | 6 | 0 | 10 | 8 | BPTO | 6 | 0 | N | 7 | EJE | EJE PASADOR | EJE PASADOR, , , | 1010746429 | 852321868571
137 | 175208 | 0 CU | 4 | 4 | 6 | 2 | BPTO | 6 | 0 | N | 7 | MANGUITO | MANGUITO ROTULA | MANGUITO ROTULA, , , | 310205 | 290086168333
138 | 73676 | 2 CU | 2 | 0 | 19 | 5 | BPTO | 4 | 0 | N | 7 | CILINDRO | CILINDRO HIDRAULICO | CILINDRO HIDRAULICO, , , | 58928134 | 49107740584
139 | 358580 | 7 CU | 7 | 0 | 2 | 6 | BPTO | 2 | 0 | N | 7 | SOPORTE | SOPORTE APOYO CILINDRO | SOPORTE APOYO CILINDRO, , , | 1410804 | 1240928,61
140 | 358572 | 7 CU | 7 | 0 | 2 | 6 | BPTO | 2 | 0 | N | 7 | CONSOLA | CONSOLA SOPORTE CILINDRO | CONSOLA SOPORTE CILINDRO, , , | 2188315 | 1925896502
141 | 88930 | 1954 CU | 1954 | 0 | 766 | 800 | BPTO | 2042 | 0 | N | 7 | ESLABON | ESLABON | ESLABON, , , | 120355676 | 105954352652
142 | 73635 | 28 CU | 28 | 0 | 0 | 12 | BPTO | 8 | 0 | N | 7 | AMORTIGUADOR | VIBRATION ABSORBER | VIBRATION ABSORBER, , , | 7493125 | 686999194375
143 | 88823 | 1 CU | 1 | 0 | 7 | 0 | BPTO | 4 | 0 | N | 7 | VIBRADOR | MOTOR VIBRADOR 475W 1500RPM 50/3HZ 230V. | MOTOR VIBRADOR 475W 1500RPM 50/3HZ 230V., , , | 4355898 | 3697547
144 | 394619 | 18 CU | 18 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 0 | 0 | 5 | 7 | PLACA | PLACA DE CUBIERTA | PLACA DE CUBIERTA, , , | 63768333 | 43043919167
145 | 560391 | 0 CU | 0 | 0 | 0 | 0 | INES | 381 | 0 | N | B | COMPUESTO | COMPUESTO EPOXICO DE ALTO FRAGUADO | COMPUESTO EPOXICO DE ALTO FRAGUADO, , , | 2568584 | 218530
146 | 88849 | 1770 CU | 1770 | 0 | 0 | 400 | BPTO | 1177 | 0 | N | 7 | PASADOR | PASADOR | PASADOR, , , | 3384396 | 3178674502
147 | 73700 | 2 CU | 2 | 0 | 1 | 0 | BPTO | 0 | 0 | N | 7 | BOMBA | BOMBA ALTA PRESION | BOMBA ALTA PRESION, , , | 6586,72 | 6104376,5
148 | 73718 | [10 empty] | /// | /// SIN INFORMACION EN REPLICA /// | ///
149 | 16584 | 6 CU | 6 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 6 | 0 | N | B | FILTRO | FILTRO DESECHABLE FS06C | FILTRO DESECHABLE FS06C, , , | 115321333 | 107074889333
150 | 395343 | 0 CU | 0 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 0 | 0 | R | 7 | HOSE | HYDRAULCI HOSE, 1014-20 | HYDRAULCI HOSE, 1014-20, , , | 415 | 220709,45
151 | 395350 | 0 CU | 0 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 0 | 0 | R | 7 | HOSE | HYDRAULCI HOSE, 1014-20 | HYDRAULCI HOSE, 1014-20, , , | 415 | 220709,45
152 | 395368 | 0 CU | 0 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 0 | 0 | R | 7 | HOSE | HYDRAULCI HOSE, 720-08 | HYDRAULCI HOSE, 720-08, , , | 57 | 30314,31
153 | 395376 | 0 CU | 0 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 0 | 0 | R | 7 | HOSE | HYDRAULCI HOSE, 720-08 | HYDRAULCI HOSE, 720-08, , , | 57 | 30314,31
154 | 395384 | 0 CU | 0 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 0 | 0 | R | 7 | HOSE | HYDRAULCI HOSE, 720-08 | HYDRAULCI HOSE, 720-08, , , | 57 | 30314,31
155 | 128603 | 1 CU | 1 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 0 | 0 | R | 7 | MANOMETRO | Código Ferreteria CS 000747913 | Código Ferreteria CS 000747913, , , | 29,08 | 25500
156 | 55442 | 2 CU | 6 | 4 | 0 | 0 | BPTO | 2 | 0 | N | 7 | FILTRO | FILTRO DE VENTILACION | FILTRO DE VENTILACION, , , | 230066667 | 209044033333
157 | 166801 | 8 CU | 34 | 26 | 0 | 0 | BPTO | 30 | 0 | N | B | LUBRICADOR | LUBRICADOR AUTOMATICO 150 GRS | LUBRICADOR AUTOMATICO 150 GRS, , , | 80630588 | 75305859412
158 | 22194 | 2 CU | 2 | 0 | 0 | 0 | INES | 0 | 0 | R | 7 | MANOMETRO | MANOMETRO 2-1/2" DIAL 0-1000 PSI 1/4"NPT OBSOLES. TECNICA LIXIVIACION | MANOMETRO 2-1/2" DIAL 0-1000 PSI 1/4"NPT, OBSOLES. TECNICA LIXIVIACION, , | 335375 | 28494,79
159 | 22186 | 4 CU | 4 | 0 | 0 | 0 | INES | 0 | 0 | R | 7 | MANOMETRO | MANOMETRO 2-1/2" DIAL 0-6000 PSI 1/4"NPT | MANOMETRO 2-1/2" DIAL 0-6000 PSI 1/4"NPT, , , | 11835 | 9636
160 | 144261 | 84 CU | 84 | 0 | 0 | 0 | INES | 43 | 0 | N | 6 | BASTON | BASTON INTERRUPTOR DESALINEAMIENTO | BASTON INTERRUPTOR DESALINEAMIENTO, , , | 199398989 | 189822489326
161 | 127399 | 14 CU | 14 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 6 | 0 | N | 7 | CELDA | CELDA CARGA R.L. 200KN | CELDA CARGA R.L. 200KN, , , | 372123625 | 313120975625
162 | 358283 | 8 CU | 8 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 7 | 0 | N | 6 | CELDA | CELDA CARGA | CELDA CARGA, , , | 3693767 | 3154023665
163 | 407544 | 1 CU | 1 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 0 | 0 | 5 | 6 | CELDA | CELDA CARGA | CELDA CARGA, , , | 3102,51 | 1863802
164 | 407551 | 0 CU | 0 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 0 | 0 | 5 | 6 | CELDA | CELDA DE CARGA | CELDA DE CARGA, , , | 2515,7 | 1207963,67
165 | 580852 | 0 MT | 0 | 0 | 0 | 0 | FERR | 0 | 0 | V | 6 | FLEXIBLE | FLEXIBLE METALICO REVESTIDO GRIS 1/2" | FLEXIBLE METALICO REVESTIDO GRIS 1/2", , , | 2174 | 1087
166 | 580860 | 0 MT | 0 | 0 | 0 | 0 | FERR | 0 | 0 | V | 6 | FLEXIBLE | FLEXIBLE METALICO REVESTIDO GRIS 3/4" | FLEXIBLE METALICO REVESTIDO GRIS 3/4", , , | 3 | 1500
167 | 504423 | 152 CU | 152 | 0 | 0 | 30 | BPTO | 40 | 0 | N | 6 | CONECTOR | CONECTOR RECTO 3/8 X 1/4" NPT HE | CONECTOR RECTO 3/8 X 1/4" NPT HE, , , | 2782537 | 2373
168 | 129908 | 3 CU | 3 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 1 | 0 | N | 6 | CONTACTOR | CONTACTOR 135 AMP 600 VAC TAMANO 4 | CONTACTOR 135 AMP 600 VAC TAMANO 4, , , | 2339 | 2267976265
169 | 741009 | 1 CU | 1 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 0 | 0 | R | 6 | CONTACTOR | CONTACTOR BOBINA 110VAC 22KW | CONTACTOR BOBINA 110VAC 22KW, , , | 144,44 | 132121
170 | 127308 | 0 CU | 0 | 0 | 4 | 0 | BPTO | 2 | 0 | N | B | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR DESALINEAMIENTO | INTERRUPTOR DESALINEAMIENTO, , , | 451688571 | 366523679286
171 | 743701 | 10 CU | 10 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 8 | 0 | N | 6 | VALVULA | VALVULA | VALVULA, , , | 116768 | 109296
172 | 368035 | 0 CU | 0 | 0 | 0 | 0 | INES | 0 | 0 | 5 | 6 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR VELOCIDAD CERO | INTERRUPTOR VELOCIDAD CERO, , , | 1131 | 684074,04
173 | 145839 | 4 CU | 4 | 0 | 3 | 0 | BPTO | 4 | 0 | N | 6 | CONTACTO | JUEGO CONTACTO CONTACTOR SIZE 4 | JUEGO CONTACTO CONTACTOR SIZE 4, , , | 148865714 | 139657,84
174 | 744095 | 0 CU | 0 | 0 | 0 | 2 | INES | 122 | 0 | N | B | LUMINARIA | CAMPANA INDUSTRIAL LED DE 200 W, CUERPO DE ALUMINIO ADC12, 165LM/W | CAMPANA INDUSTRIAL LED DE 200 W, CUERPO, DE ALUMINIO ADC12, 165LM/W, , | 263612065 | 225834830194
175 | 80499 | 5 CU | 5 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 1 | 0 | N | 6 | MOTOR | MOTOR ELECTRICO 30HP 1500 RPM 400 V | MOTOR ELECTRICO 30HP 1500 RPM 400 V, , , | 1619238 | 1416605,8
176 | 80507 | 0 CU | 0 | 0 | 9 | 8 | BPTO | 1 | 0 | N | 6 | MOTOR | MOTOR ELECTRICO 50HP 1500 RPM 400 V | MOTOR ELECTRICO 50HP 1500 RPM 400 V, , , | 7761,47 | 4831409906667
177 | 80705 | 3 CU | 3 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 2 | 0 | N | 6 | MOTOR | MOTOR ELECTRICO 7.5 HP 1480 RPM 380 V | MOTOR ELECTRICO 7.5 HP 1480 RPM 380 V, , , | 3201,6 | 2825266666667
178 | 88823 | 1 CU | 1 | 0 | 7 | 0 | BPTO | 4 | 0 | N | 7 | VIBRADOR | MOTOR VIBRADOR 475W 1500RPM 50/3HZ 230V. | MOTOR VIBRADOR 475W 1500RPM 50/3HZ 230V., , , | 4355898 | 3697547
179 | 553933 | 0 CU | 0 | 0 | 0 | 0 | FERR | 0 | 0 | V | 8 | NIPLE | NIPLE HEX. LARGO MACHO BRONCE 1/2" OD | NIPLE HEX. LARGO MACHO BRONCE 1/2" OD, , , | 2,26 | 1131,94
180 | 177899 | 2563 MT | 2563 | 0 | 0 | 1020 | BPTO | 212 | 0 | N | B | CABLE | CABLE ACERO PLASTIFICADO 3/16" | CABLE ACERO PLASTIFICADO 3/16", , , | 1516853 | 1373347158
181 | 742654 | 25 CU | 25 | 0 | 37 | 30 | BPTO | 12 | 0 | N | 8 | PRENSA | PRENSA TIPO CROSBY SS450 | PRENSA TIPO CROSBY SS450, , , | 9981111 | 8416666667
182 | 68403 | 1 CU | 1 | 0 | 7 | 0 | INES | 6 | 0 | N | 6 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR, MODELO PCD-4S, CON 2 BANDERAS | INTERRUPTOR, MODELO PCD-4S, CON 2 BANDER, AS, , | 2553,89 | 2378740,41
183 | 127696 | 0 CU | 0 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 0 | 0 | 5 | 6 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR PARADA EMERG 400V 6A 300VAC | INTERRUPTOR PARADA EMERG 400V 6A 300VAC, , , | 397 | 259630,06
184 | 401315 | 7 CU | 7 | 0 | 0 | 1 | BPTO | 4 | 0 | N | 6 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR PARO EMERGENCIA C10,PULLCORD | INTERRUPTOR PARO EMERGENCIA C10,PULLCORD, , , | 11103625 | 99286615625
185 | 127704 | 41 CU | 41 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 10 | 0 | N | 6 | RELE | RELE CONTROL SALIDA 24 VDC | RELE CONTROL SALIDA 24 VDC, , , | 597264 | 52904746
186 | 127225 | 3 CU | 3 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 2 | 0 | N | 6 | SENSOR | SENSOR ATOLLO 1,77V RMS 250 VP 44.2 M A | SENSOR ATOLLO 1,77V RMS 250 VP 44.2 M A, , , | 1068883333 | 888493,75
187 | 426965 | 38 CU | 38 | 0 | 0 | 0 | INES | 63 | 0 | N | B | SENSOR | SENSOR INDUCTIVO M30 | SENSOR INDUCTIVO M30, , , | 173622244 | 153783087885
188 | 127209 | 0 CU | 0 | 0 | 4 | 0 | INES | 6 | 0 | N | 6 | SENSOR | SENSOR VELOCIDAD CERO 24 VDC 50 M A | SENSOR VELOCIDAD CERO 24 VDC 50 M A, , , | 539204 | 452707307
189 | 409243 | 2 CU | 6 | 4 | 0 | 0 | BPTO | 1 | 0 | N | 6 | SWITCH | SWITCH DE PRESIÓN | SWITCH DE PRESIÓN, , , | 731651667 | 682501048333
190 | 402727 | 0 CU | 0 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 0 | 10 | R | 6 | TRANSMISOR | TRASMISOR NIVEL MULTIRANGE 100, 1 RELAY | TRASMISOR NIVEL MULTIRANGE 100, 1 RELAY, , , | 1076414 | 693495,2
191 | 127233 | 0 CU | 0 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 2 | 3 | N | 6 | TRANSMISOR | TRANSMISOR SENSOR ATOLLO | TRANSMISOR SENSOR ATOLLO, , , | 638,55 | 349650825
192 | 127688 | 0 CU | 1 | 1 | 2 | 0 | BPTO | 1 | 0 | N | 7 | TRANSMISOR | TRANSMISOR DE PESAJE 4-20MA | TRANSMISOR DE PESAJE 4-20MA, , , | 2134,74 | 2025612,09
193 | 440677 | 0 MT | 0 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 0 | 100 | N | 6 | TUBO | TUBING PLASTICO 1/2 | TUBING PLASTICO 1/2, , , | 253335 | 2416,25
194 | 440669 | 0 MT | 0 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 0 | 0 | 5 | B | TUBO | TUBING PLASTICO 3/8 | TUBING PLASTICO 3/8, , , | 33683 | 2022
195 | 449686 | 0 CU | 0 | 0 | 0 | 0 | INES | 8 | 0 | N | 6 | VALVULA | VALVULA DE CORTE, CONEXION 1/2" | VALVULA DE CORTE, CONEXION 1/2", , , | 55688125 | 51415
196 | 395350 | 0 CU | 0 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 0 | 0 | R | 7 | HOSE | HYDRAULCI HOSE, 1014-20 | HYDRAULCI HOSE, 1014-20, , , | 415 | 220709,45
197 | 395368 | 0 CU | 0 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 0 | 0 | R | 7 | HOSE | HYDRAULCI HOSE, 720-08 | HYDRAULCI HOSE, 720-08, , , | 57 | 30314,31
198 | 88864 | 15 CU | 18 | 3 | 0 | 4 | BPTO | 10 | 0 | N | 7 | VALVULA | VALVULA PINCH | VALVULA PINCH, , , | 24152467778 | 22269117175556
199 | 355107 | 6 CU | 6 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 4 | 0 | N | 7 | OREJETA | OREJETA ESLABON | OREJETA ESLABON, , , | 39341375 | 348009,8
200 | 401315 | 7 CU | 7 | 0 | 0 | 1 | BPTO | 4 | 0 | N | 6 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR PARO EMERGENCIA C10,PULLCORD | INTERRUPTOR PARO EMERGENCIA C10,PULLCORD, , , | 11103625 | 99286615625
201 | 743701 | 10 CU | 10 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 8 | 0 | N | 6 | VALVULA | VALVULA | VALVULA, , , | 116768 | 109296
202 | 358283 | 8 CU | 8 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 7 | 0 | N | 6 | CELDA | CELDA CARGA | CELDA CARGA, , , | 3693767 | 3154023665
203 | 127704 | 41 CU | 41 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 10 | 0 | N | 6 | RELE | RELE CONTROL SALIDA 24 VDC | RELE CONTROL SALIDA 24 VDC, , , | 597264 | 52904746
204 | 453944 | 2 CU | 2 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 0 | 0 | R | 6 | UNIDAD | UNIDAD FILTRO REGULADOR | UNIDAD FILTRO REGULADOR, , , | 123,52 | 113995
205 | 453951 | 9 CU | 9 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 0 | 0 | R | 6 | UNIDAD | UNIDAD FILTRO REGULADOR | UNIDAD FILTRO REGULADOR, , , | 185674 | 147490
206 | 449686 | 0 CU | 0 | 0 | 0 | 0 | INES | 8 | 0 | N | 6 | VALVULA | VALVULA DE CORTE, CONEXION 1/2" | VALVULA DE CORTE, CONEXION 1/2", , , | 55688125 | 51415
207 | 741009 | 1 CU | 1 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 0 | 0 | R | 6 | CONTACTOR | CONTACTOR BOBINA 110VAC 22KW | CONTACTOR BOBINA 110VAC 22KW, , , | 144,44 | 132121
208 | 426965 | 38 CU | 38 | 0 | 0 | 0 | INES | 63 | 0 | N | B | SENSOR | SENSOR INDUCTIVO M30 | SENSOR INDUCTIVO M30, , , | 173622244 | 153783087885
209 | 409243 | 2 CU | 6 | 4 | 0 | 0 | BPTO | 1 | 0 | N | 6 | SWITCH | SWITCH DE PRESIÓN | SWITCH DE PRESIÓN, , , | 731651667 | 682501048333
210 | 504423 | 152 CU | 152 | 0 | 0 | 30 | BPTO | 40 | 0 | N | 6 | CONECTOR | CONECTOR RECTO 3/8 X 1/4" NPT HE | CONECTOR RECTO 3/8 X 1/4" NPT HE, , , | 2782537 | 2373
211 | 127639 | 4 CU | 4 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 0 | 0 | N | B | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR FUERZA 500V 16 AMP | INTERRUPTOR FUERZA 500V 16 AMP, , , | 198 | 182890,62
212 | 407569 | 2 CU | 2 | 0 | 3 | 0 | BPTO | 2 | 0 | N | B | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR SEGURIDAD | INTERRUPTOR SEGURIDAD, , , | 202296 | 178080
213 | 159368 | 4 CU | 4 | 0 | 0 | 0 | INES | 2 | 0 | N | B | CONTACTOR | CONTACTOR | CONTACTOR, , , | 27866 | 196847897
214 | 6833 | 16 CU | 16 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 3 | 0 | N | 7 | MANOMETRO | MANOMETRO 2" DIAL 0-160 PSI 1/4" NPT | MANOMETRO 2" DIAL 0-160 PSI 1/4" NPT, , , | 40076667 | 35114777143
215 | 177899 | 2563 MT | 2563 | 0 | 0 | 1020 | BPTO | 212 | 0 | N | B | CABLE | CABLE ACERO PLASTIFICADO 3/16" | CABLE ACERO PLASTIFICADO 3/16", , , | 1516853 | 1373347158
216 | 145839 | 4 CU | 4 | 0 | 3 | 0 | BPTO | 4 | 0 | N | 6 | CONTACTO | JUEGO CONTACTO CONTACTOR SIZE 4 | JUEGO CONTACTO CONTACTOR SIZE 4, , , | 148865714 | 139657,84
217 | 127605 | 5 CU | 5 | 0 | 3 | 5 | BPTO | 2 | 0 | N | 7 | GUARDA MOTOR | GUARDA MOTOR 0.63-1 AMP | GUARDA MOTOR 0.63-1 AMP, , , | 37666667 | 35463666667
218 | 402685 | 2 CU | 2 | 0 | 1 | 0 | BPTO | 2 | 0 | N | 6 | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR DE SEGURIDAD OTP90T3M 24 meses sin movimiento a clase 5 PF-53 | INTERRUPTOR DE SEGURIDAD OTP90T3M 24 mes, es sin movimiento a clase 5 PF-53, , | 291086667 | 261862206667
219 | 744220 | 0 CU | 0 | 0 | 8 | 2 | BPTO | 4 | 0 | N | 8 | BASE | BASE PLACA SENSORES | BASE PLACA SENSORES, , , | 112407 | 95574
220 | 744863 | 119 CU | 119 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 105 | 0 | N | 6 | SOPORTE | BASE SOPORTE SENSOR | BASE SOPORTE SENSOR, , , | 49657035 | 43352432655
221 | 361139 | 0 CU | 0 | 0 | 7 | 5 | BPTO | 1 | 0 | N | 6 | CAJA | CAJA SUMADORA FILTRO PRENSA | CAJA SUMADORA FILTRO PRENSA, , , | 884468571 | 570340285714
222 | 55442 | 2 CU | 6 | 4 | 0 | 0 | BPTO | 2 | 0 | N | 7 | FILTRO | FILTRO DE VENTILACION | FILTRO DE VENTILACION, , , | 230066667 | 209044033333
223 | 16584 | 6 CU | 6 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 6 | 0 | N | B | FILTRO | FILTRO DESECHABLE FS06C | FILTRO DESECHABLE FS06C, , , | 115321333 | 107074889333
224 | 300798 | 5 CU | 5 | 0 | 4 | 10 | INES | 2 | 0 | N | 7 | MANOMETRO | MANOMETRO PRESION 0 A 400 BAR | MANOMETRO PRESION 0 A 400 BAR, , , | 27858 | 255156425
225 | 300780 | 15 CU | 15 | 0 | 4 | 10 | INES | 2 | 0 | N | 7 | MANOMETRO | MANOMETRO PRESION 0 A 60 BAR | MANOMETRO PRESION 0 A 60 BAR, , , | 28352 | 26223,73
226 | 744049 | 56 CU | 56 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 35 | 0 | N | 7 | MINI-LUBER | MINI LUBER MODEL 125CC | MINI LUBER MODEL 125CC, , , | 66536981 | 59995651132
227 | 758539 | 0 CU | 0 | 0 | 10 | 10 | BPTO | 0 | 0 | R | 7 | FILTRO | FILTRO PRENSA | FILTRO PRENSA, , , | 854531667 | 725378,26
228 | 395343 | 0 CU | 0 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 0 | 0 | R | 7 | HOSE | HYDRAULCI HOSE, 1014-20 | HYDRAULCI HOSE, 1014-20, , , | 415 | 220709,45
229 | 395350 | 0 CU | 0 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 0 | 0 | R | 7 | HOSE | HYDRAULCI HOSE, 1014-20 | HYDRAULCI HOSE, 1014-20, , , | 415 | 220709,45
230 | 395368 | 0 CU | 0 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 0 | 0 | R | 7 | HOSE | HYDRAULCI HOSE, 720-08 | HYDRAULCI HOSE, 720-08, , , | 57 | 30314,31
231 | 395376 | 0 CU | 0 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 0 | 0 | R | 7 | HOSE | HYDRAULCI HOSE, 720-08 | HYDRAULCI HOSE, 720-08, , , | 57 | 30314,31
232 | 395384 | 0 CU | 0 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 0 | 0 | R | 7 | HOSE | HYDRAULCI HOSE, 720-08 | HYDRAULCI HOSE, 720-08, , , | 57 | 30314,31
233 | 128603 | 1 CU | 1 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 0 | 0 | R | 7 | MANOMETRO | Código Ferreteria CS 000747913 | Código Ferreteria CS 000747913, , , | 29,08 | 25500
234 | 166801 | 8 CU | 34 | 26 | 0 | 0 | BPTO | 30 | 0 | N | B | LUBRICADOR | LUBRICADOR AUTOMATICO 150 GRS | LUBRICADOR AUTOMATICO 150 GRS, , , | 80630588 | 75305859412
235 | 22194 | 2 CU | 2 | 0 | 0 | 0 | INES | 0 | 0 | R | 7 | MANOMETRO | MANOMETRO 2-1/2" DIAL 0-1000 PSI 1/4"NPT OBSOLES. TECNICA LIXIVIACION | MANOMETRO 2-1/2" DIAL 0-1000 PSI 1/4"NPT, OBSOLES. TECNICA LIXIVIACION, , | 335375 | 28494,79
236 | 744049 | 56 CU | 56 | 0 | 0 | 0 | BPTO | 35 | 0 | N | 7 | MINI-LUBER | MINI LUBER MODEL 125CC | MINI LUBER MODEL 125CC, , , | 66536981 | 59995651132
237 | 22186 | 4 CU | 4 | 0 | 0 | 0 | INES | 0 | 0 | R | 7 | MANOMETRO | MANOMETRO 2-1/2" DIAL 0-6000 PSI 1/4"NPT | MANOMETRO 2-1/2" DIAL 0-6000 PSI 1/4"NPT, , , | 11835 | 9636
238 | 657148 | 0 BL | 0 | 0 | 0 | 0 | INES | 6 | 0 | N | B | ACEITE | MOBIL SHC 632, ENVASE 19 LITROS | MOBIL SHC 632, ENVASE 19 LITROS, , , | 2375876 | 228545
239 | 73700 | 2 CU | 2 | 0 | 1 | 0 | BPTO | 0 | 0 | N | 7 | BOMBA | BOMBA ALTA PRESION | BOMBA ALTA PRESION, , , | 6586,72 | 6104376,5
ACTUALIZAR

## Data (hidden)
Opción
1
0

## Activo (hidden)
Length
Sí
No